

DODATEK Č. 1

**ke smlouvě o dílo II/406 Kostelec průtah, ze dne 28. 8. 2020**

Číslo smlouvy objednatele: **N-ST-1-2020-2-13**

Číslo smlouvy zhotovitele: **9-1093A20**

**Článek 1**

**Objednatel:**

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**

|  |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Bankovní spojení:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen *„****Objednatel“***) **a**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **PORR a.s.** |
| se sídlem: | Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10 |
| úsek: | **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava** |
| **zastoupený:** | ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb, PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci a  vedoucím provozu Jihlava úseku Dopravních a inženýrských staveb, PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci  *(společně)* |

zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006 Bankovní spojení:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 43005560 |
| DIČ: | CZ43005560 |

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(společně také jako „***Smluvní strany***“ nebo jednotlivě „***Smluvní strana***“)

**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

**2.1.** Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající ve stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

1. Předmět plnění dle **Článku II.** stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy.
2. Celková cena díla dle **Článku VI. odst. 6.1.** stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

**Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH**

**19 449 937,98 Kč**

**Vícepráce**

**+ 212 787,91 Kč**

**Méněpráce**

**- 3 290 098,63 Kč**

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH**

**16 372 627,26 Kč**

DPH 21 %

3 438 251,72 Kč

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH**

**19 810 878,98 Kč**

**2.4.** Záruka za jakost dle **článku X.** stávající smlouvy v aktuálním znění se mění tak, že původní ujednání **v bodě 10.1.**, které zní:

Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce trvání **60 měsíců**.

**se ruší a nahrazuje ujednáním:**

Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce trvání **72 měsíců**.

**Článek 3**

**Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.



§ Sfdi

STATNI FOND DOFR  
*M* RAST AUMTUNV

1. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
2. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Zápis z Jednání ze dne 3. 12. 2020

- Změnový rozpočet SO 101 Výměna krytu vozovky

- Změnový rozpočet SO 102 Výměna přípojky UV, km 3,277

- Změnový rozpočet SO 103 Doplnění liniového odvodnění, km 3,694

- Změnový rozpočet SO 111 Propust 406-003P

- Změnový rozpočet SO 112 Propust 406-004P

- Změnový rozpočet SO 113 Propust 406-005P

- Změnový rozpočet SO 114 Propust 406-006P

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY

příspěvková organizace

IČ: 00090450

Kosovská 16, 586 01 Jihlava

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Věc: Zápis z Jednání** | | |
| **Datum :** | 3.12.2020 |  |
| **Místo :** | PORR Jihlava |  |
| **Účastníci :** | PORR a.s. | vedoucí provozu Jihlava  , stavbyvedoucí |
|  | KSÚSV p.o. | technicko-správní náměstek |

- TDI

- referent stavby

Předmětem jednání podmínky převzetí stavby **II/406 Kostelec průtah** realizované firmou PORR a.s. pro KSÚSV v roce 2020.

Stavba byla dokončena v termínech v souladu s SoD a od 3.11. je kompletně v provozu. KSÚSV objednala 7 kontrolních odvrtů, jejichž výsledky obdržela 26.11.2020.

Protokol s vyhodnocením je přílohou tohoto zápisu.

Nebyly dodrženy 3 parametry požadované ČSN a TKP

1. Průměrná tloušťka ložné vrstvy při 7 odvrtech je 51,8 mm, tedy o 2,2 mm méně než je požadovaná minimální průměrná tloušťka vrstvy 0,9 h, tady 54 mm
2. U jednoho z odvrtů nebyla dodržena minimální hodnota míry zhutnění na obrusné vrstvě (pravděpodobně souvisí s havárií vodovodního řadu při pokládce obrusné vrstvy), zároveň nebyla dodržena podmínka max. 20% výsledků v hodnotě mezi 96- 97% u ložné ani obrusné vrstvy
3. U čtyřech odvrtů nebyla dodržena maximální možná hodnota mezerovitost - v jednom případě u obrusné vrstvy a ve 3 u ložné vrstvy

S ohledem na minimalizaci zásahů do nových vrstev, které by mohly být zdrojem budoucích poruch a dobrou kvalitu prací při vizuální prohlídce a plnou funkčnost díla se zúčastnění dohodli následovně.

Ad 1) analogicky v souladu s TKP bude zhotoviteli vyčíslena srážka z ceny ložné vrstvy, která odpovídá rozdílu mezi průměrnou tloušťkou vrstvy zastiženou v odvrtech 51,8 mm a minimální požadovanou dle TKP a ČSN 0,9 h, tedy 54 mm - rozdíl 2,2 mm

Celková plocha ložné vrstvy po dokončení stavby 13 264 m2

Celkový objem m3 pro srážku z ceny 13 264 \* 0,0022 = 29,181 m3

Cena za 1m3 dle SoD 5 530 Kč

Srážka z ceny 29,181 \* 5 530 = **161 371 Kč bez DPH**

Ad 2) V souladu s TKP bude vyčíslena srážka z ceny za nedodržení požadované hodnoty míry zhutnění. Srážka bude vztažena k 1/7 plochy celé stavby (jedná se o 1 ze 7 odvrtů) Vzorec pro srážku z ceny dle TKP 1, příloha 8, odst. 2.3.

S = p2\*0,125\*JC\*F

- JC - jednotková cena za m2 6 336 \* 0,04 = 253,44 Kč/m2

* F - plocha vozovky - celková plocha po zaměření 534,932 m3/0,04m = 13 373 m2, jednomu odvrtu odpovídá 1/7 tedy 1 910 m2
* p - hodnota o níž překračuje hodnota míry zhutnění povolenou min. mez 96%, zjištěno u odvrtu č.1 94,7%, rozdíl činí 1,3 %

Výpočet srážky S = 1,32 \*0,125\*253,44\*1910 = **102 260 Kč bez DPH**

Ad 3) Bude prodloužena záruka na celé dílo o 12 měsíců, celkem tedy 72 měsíců

Dle výše uvedeného tedy bude srážka z ceny díla ve výši 161 371 + 102 260 = 263 631 Kč bez DPH a záruka na celou stavbu bude prodloužena na 72 měsíců

Tyto skutečnosti budou součástí dodatku SoD.

Zhotovitel souhlasí s výše dohodnutým a investor za podmínky dodržení výše uvedeného přebírá k dnešnímu dni dílo

V Jihlavě dne 3.12.2020

Podpis

PORR a.s.

KSÚSV p.o.

vedoucí provozu Jihlava

stavbyvedoucí

technicko-správní náměstek

- TDI

- referent stavby

Příloha : Vyhodnocení provedených jádrových vývrtů

fax:

e-mail: [ksusv@ksusv.cz](mailto:ksusv@ksusv.cz)

KB 0100, č.ú.:  
[www.k](http://www.sushb.hbnet.cz/)susv.cz

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Datum: 19. 11. 2020 Čas:11:41:18

3.13.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)** | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo a název stavby: RD 2020 SFDI - I - II/406 Kostelec u Jihlavy - průtah | | | | | |  |  |  | **Změna soupisu prací (SO/PS)** | | | |  |
| Číslo a název varianty: ZŘ - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 101 - Výměna krytu vozovky | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Výměna krytu vozovky | | | |  |  |  |  |  |  | **č.** | **1** |  |  |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v  Kč | cena celkem ve smlouvě v  Kč | méněpráce ve změně v  Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v  Kč | rozdíl cen celkem v  Kč | rozdíl cen celkem v  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 014101. | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 0,576 | 0,576 | 0,000 | 864,00 | 497,66 | 0,00 | 0,00 | 497,66 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 014102.2 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 341,862 | 341,862 | 0,000 | 240,00 | 82 046,88 | 0,00 | 0,00 | 82 046,88 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 014102.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 3 243,324 | 668,000 | -2 575,324 | 180,00 | 583 798,32 | -463 558,32 | 0,00 | 120 240,00 | -463 558,32 | -79,40 |
| 14 | 014102.5 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 84,972 | 84,972 | 0,000 | 360,00 | 30 589,92 | 0,00 | 0,00 | 30 589,92 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 111204. | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM | M2 | 60,000 | 60,000 | 0,000 | 96,00 | 5 760,00 | 0,00 | 0,00 | 5 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 11222. | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M | KUS | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 1 572,00 | 3 144,00 | 0,00 | 0,00 | 3 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 113178. | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0,240 | 0,240 | 0,000 | 650,40 | 156,10 | 0,00 | 0,00 | 156,10 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 113188. | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM | M3 | 33,908 | 33,188 | -0,720 | 1 272,00 | 43 130,98 | -915,84 | 0,00 | 42 215,14 | -915,84 | -2,12 |
| 67 | 113327. | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM | M3 | 390,879 | 183,883 | -206,996 | 482,40 | 188 560,03 | -99 854,87 | 0,00 | 88 705,16 | -99 854,87 | -52,96 |
| 71 | 113337. | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM | M3 | 155,392 | 73,553 | -81,839 | 792,00 | 123 070,46 | -64 816,49 | 0,00 | 58 253,98 | -64 816,49 | -52,67 |
| 76 | 11352. | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH  OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH | M | 21,600 | 43,500 | 21,900 | 104,40 | 2 255,04 | 0,00 | 2 286,36 | 4 541,40 | 2 286,36 | 101,39 |
| 83 | 113726. | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM | M3 | 1 546,404 | 1 390,489 | -155,915 | 1 468,00 | 2 270 121,07 | -228 883,22 | 0,00 | 2 041 237,85 | -228 883,22 | -10,08 |
| 100 | 123738. | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A  ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 776,958 | 367,766 | -409,192 | 446,40 | 346 834,05 | -182 663,31 | 0,00 | 164 170,74 | -182 663,31 | -52,67 |
| 106 | 12924. | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM | M2 | 795,500 | 753,375 | -42,125 | 91,20 | 72 549,60 | -3 841,80 | 0,00 | 68 707,80 | -3 841,80 | -5,30 |
| 108 | 12932. | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M | M | 646,000 | 518,000 | -128,000 | 144,00 | 93 024,00 | -18 432,00 | 0,00 | 74 592,00 | -18 432,00 | -19,81 |
| 112 | 129945. | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM | M | 195,000 | 195,000 | 0,000 | 220,80 | 43 056,00 | 0,00 | 0,00 | 43 056,00 | 0,00 | 0,00 |

Datum: 19. 11. 2020 Čas:11:41:18

3.13.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)** | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo a název stavby: RD 2020 SFDI - I - II/406 Kostelec u Jihlavy - průtah | | | | | |  |  |  | **Změna soupisu prací (SO/PS)** | | | |  |
| Číslo a název varianty: ZŘ - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 101 - Výměna krytu vozovky  Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Výměna krytu vozovky | | | |  |  |  |  |  |  | **č.** | **1** |  |  |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v  Kč | cena celkem ve smlouvě v  Kč | méněpráce ve změně v  Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v  Kč | rozdíl cen celkem v  Kč | rozdíl cen celkem v  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 120 | 131738. | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 4,500 | 4,500 | 0,000 | 554,40 | 2 494,80 | 0,00 | 0,00 | 2 494,80 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | 132738. | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 7,000 | 7,000 | 0,000 | 566,40 | 3 964,80 | 0,00 | 0,00 | 3 964,80 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | 17120. | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 788,458 | 267,896 | -520,562 | 19,20 | 15 138,39 | -9 994,79 | 0,00 | 5 143,60 | -9 994,79 | -66,02 |
| 129 | 17180. | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 776,958 | 367,766 | -409,192 | 649,20 | 504 401,13 | -265 647,45 | 0,00 | 238 753,69 | -265 647,45 | -52,67 |
| 136 | 17481.2 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 5,730 | 5,730 | 0,000 | 750,00 | 4 297,50 | 0,00 | 0,00 | 4 297,50 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 18110. | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 1 574,915 | 735,531 | -839,384 | 15,60 | 24 568,67 | -13 094,39 | 0,00 | 11 474,28 | -13 094,39 | -53,30 |
| 149 | 18241. | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 16,80 | 50,40 | 0,00 | 0,00 | 50,40 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | 21197. | OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z  GEOTEXTILIE | M2 | 161,000 | 161,000 | 0,000 | 60,00 | 9 660,00 | 0,00 | 0,00 | 9 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | 212645. | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I | M | 80,500 | 220,500 | 140,000 | 432,00 | 34 776,00 | 0,00 | 60 480,00 | 95 256,00 | 60 480,00 | 173,91 |
| 176 | 28997.1 | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN | M2 | 3 107,830 | 2 019,919 | -1 087,911 | 86,40 | 268 516,51 | -93 995,51 | 0,00 | 174 521,00 | -93 995,51 | -35,01 |
| 179 | 311325. | ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) | M3 | 0,338 | 0,338 | 0,000 | 7 800,00 | 2 636,40 | 0,00 | 0,00 | 2 636,40 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 311365. | VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B | T | 0,044 | 0,044 | 0,000 | 39 720,00 | 1 747,68 | 0,00 | 0,00 | 1 747,68 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | 31731. | ŘÍMSY Z PROST BETONU | M3 | 0,050 | 0,050 | 0,000 | 7 524,00 | 376,20 | 0,00 | 0,00 | 376,20 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | 45131. | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET | M3 | 3,300 | 3,300 | 0,000 | 2 928,00 | 9 662,40 | 0,00 | 0,00 | 9 662,40 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 451312. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 1,200 | 1,400 | 0,200 | 2 928,00 | 3 513,60 | 0,00 | 585,60 | 4 099,20 | 585,60 | 16,67 |

3.13.1 Datum: 19. 11. 2020 Čas: 11:41:18

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)** | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo a název stavby: RD 2020 SFDI - I - II/406 Kostelec u Jihlavy - průtah | | | | | |  |  |  | **Změna soupisu prací (SO/PS)** | | | |  |
| Číslo a název varianty: ZŘ -  Číslo a název SO/PS: SO 101 - Výměna krytu vozovky  Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Výměna krytu vozovky | | | |  |  |  |  |  |  | **č.** | **1** |  |  |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v  Kč | cena celkem ve smlouvě v  Kč | méněpráce ve změně v  Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v  Kč | rozdíl cen celkem v  Kč | rozdíl cen celkem v  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 223 | 561401. | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I | M3 | 233,087 | 151,494 | -81,593 | 2 148,00 | 500 670,88 | -175 261,76 | 0,00 | 325 409,11 | -175 261,76 | -35,01 |
| 227 | 56330.1 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 3,150 | 3,150 | 0,000 | 849,60 | 2 676,24 | 0,00 | 0,00 | 2 676,24 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | 56330.3 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 388,479 | 252,490 | -135,989 | 849,60 | 330 051,76 | -115 536,25 | 0,00 | 214 515,50 | -115 536,25 | -35,01 |
| 234 | 56360. | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU | M3 | 5,800 | 5,800 | 0,000 | 958,80 | 5 561,04 | 0,00 | 0,00 | 5 561,04 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | 56960. | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU | M3 | 71,300 | 78,038 | 6,738 | 958,80 | 68 362,44 | 0,00 | 6 460,39 | 74 822,83 | 6 460,39 | 9,45 |
| 254 | 572123. | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO  1,0KG/M2 | M2 | 2 069,300 | 603,872 | -1 465,428 | 20,40 | 42 213,72 | -29 894,73 | 0,00 | 12 318,99 | -29 894,73 | -70,82 |
| 257 | 572213. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO  0,5KG/M2 | M2 | 13 133,000 | 13 133,000 | 0,000 | 13,20 | 173 355,60 | 0,00 | 0,00 | 173 355,60 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | 572223. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO  1,0KG/M2 | M2 | 16 184,950 | 13 968,412 | -2 216,538 | 22,80 | 369 016,86 | -50 537,07 | 0,00 | 318 479,79 | -50 537,07 | -13,70 |
| 266 | 57475. | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY | M2 | 2 594,620 | 2 594,620 | 0,000 | 151,20 | 392 306,54 | 0,00 | 0,00 | 392 306,54 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | 574A04. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S | M3 | 538,360 | 534,932 | -3,428 | 6 336,00 | 3 411 048,96 | -21 719,81 | 0,00 | 3 389 329,15 | -21 719,81 | -0,64 |
| 281 | 574C06. | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S | M3 | 802,160 | 802,160 | 0,000 | 5 530,00 | 4 435 944,80 | 0,00 | 0,00 | 4 435 944,80 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | 574E06. | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S | M3 | 136,299 | 30,194 | -106,105 | 5 280,00 | 719 658,72 | -560 234,40 | 0,00 | 159 424,32 | -560 234,40 | -77,85 |
| 304 | 577A1. | VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU  ZÁLIVKOU | M | 328,000 | 82,000 | -246,000 | 294,00 | 96 432,00 | -72 324,00 | 0,00 | 24 108,00 | -72 324,00 | -75,00 |
| 307 | 58221.R | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA | M2 | 132,750 | 12,500 | -120,250 | 1 182,00 | 156 910,50 | -142 135,50 | 0,00 | 14 775,00 | -142 135,50 | -90,58 |

Datum: 19. 11. 2020 Čas:11:41:18

3.13.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)** | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo a název stavby: RD 2020 SFDI - I - II/406 Kostelec u Jihlavy - průtah | | | | | |  |  |  | **Změna soupisu prací (SO/PS)** | | | |  |
| Číslo a název varianty: ZŘ - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 101 - Výměna krytu vozovky | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Výměna krytu vozovky | | | |  |  |  |  |  |  | **č.** | **1** |  |  |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v  Kč | cena celkem ve smlouvě v  Kč | méněpráce ve změně v  Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v  Kč | rozdíl cen celkem v  Kč | rozdíl cen celkem v  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 313 | 582615. | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM  BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 9,500 | 7,572 | -1,928 | 702,00 | 6 669,00 | -1 353,46 | 0,00 | 5 315,54 | -1 353,46 | -20,29 |
| 318 | 587206. | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM | M2 | 35,500 | 51,450 | 15,950 | 508,80 | 18 062,40 | 0,00 | 8 115,36 | 26 177,76 | 8 115,36 | 44,93 |
| 319 | 58910. | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M | 1 890,400 | 1 890,400 | 0,000 | 104,40 | 197 357,76 | 0,00 | 0,00 | 197 357,76 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | 62631. | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM | M2 | 0,300 | 0,300 | 0,000 | 200,40 | 60,12 | 0,00 | 0,00 | 60,12 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | 78312. | PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST | M2 | 20,250 | 20,250 | 0,000 | 792,00 | 16 038,00 | 0,00 | 0,00 | 16 038,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | 87434. | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM | M | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 542,40 | 5 424,00 | 0,00 | 0,00 | 5 424,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | 89712. | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 9 804,00 | 39 216,00 | 0,00 | 0,00 | 39 216,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | 89742. | VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ | KUS | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 14 160,00 | 28 320,00 | 0,00 | 0,00 | 28 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 897726. | ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON  DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM | KUS | 1,000 | 0,000 | -1,000 | 15 120,00 | 15 120,00 | -15 120,00 | 0,00 | 0,00 | -15 120,00 | -100,00 |
| 363 | 899121. | MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ | KUS | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 7 056,00 | 7 056,00 | 0,00 | 0,00 | 7 056,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | 89921. | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 13,000 | 9,000 | -4,000 | 1 992,00 | 25 896,00 | -7 968,00 | 0,00 | 17 928,00 | -7 968,00 | -30,77 |
| 365 | 89922. | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | KUS | 29,000 | 23,000 | -6,000 | 1 992,00 | 57 768,00 | -11 952,00 | 0,00 | 45 816,00 | -11 952,00 | -20,69 |
| 366 | 89923. | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS | 19,000 | 12,000 | -7,000 | 1 000,80 | 19 015,20 | -7 005,60 | 0,00 | 12 009,60 | -7 005,60 | -36,84 |
| 367 | 899522. | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) | M3 | 1,500 | 1,500 | 0,000 | 2 820,00 | 4 230,00 | 0,00 | 0,00 | 4 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | 93808. | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | 13 133,000 | 13 133,000 | 0,000 | 2,40 | 31 519,20 | 0,00 | 0,00 | 31 519,20 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | 93811. | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU | M2 | 13 133,000 | 13 133,000 | 0,000 | 3,60 | 47 278,80 | 0,00 | 0,00 | 47 278,80 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | 938442. | OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ | M2 | 0,300 | 0,300 | 0,000 | 334,80 | 100,44 | 0,00 | 0,00 | 100,44 | 0,00 | 0,00 |

Datum: 19. 11. 2020 Čas:11:41:18

3.13.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)** | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo a název stavby: RD 2020 SFDI - I - II/406 Kostelec u Jihlavy - průtah | | | | | |  |  |  | **Změna soupisu prací (SO/PS)** | | | |  |
| Číslo a název varianty: ZŘ - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 101 - Výměna krytu vozovky | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Výměna krytu vozovky | | | |  |  |  |  |  |  | **č.** | **1** |  |  |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v  Kč | cena celkem ve smlouvě v  Kč | méněpráce ve změně v  Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v  Kč | rozdíl cen celkem v  Kč | rozdíl cen celkem v  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 456 | 917424.R | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ | M | 19,600 | 0,000 | -19,600 | 1 872,00 | 36 691,20 | -36 691,20 | 0,00 | 0,00 | -36 691,20 | -100,00 |
| 458 | 91781. | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ  BETONOVÝCH | M | 77,900 | 16,000 | -61,900 | 404,40 | 31 502,76 | -25 032,36 | 0,00 | 6 470,40 | -25 032,36 | -79,46 |
| 485 | 919111. | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 3 204,400 | 1 441,980 | -1 762,420 | 106,80 | 342 229,92 | -188 226,46 | 0,00 | 154 003,46 | -188 226,46 | -55,00 |
| 494 | 966188. | DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM | T | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 4 548,00 | 454,80 | 0,00 | 0,00 | 454,80 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | 96656. | ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM | M | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 1 284,00 | 2 568,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | 96687. | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ  KOMPLETNÍCH | KUS | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1 968,00 | 1 968,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503 | 967158. | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 0,363 | 0,363 | 0,000 | 5 748,00 | 2 086,52 | 0,00 | 0,00 | 2 086,52 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **Nové položky** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504 | 917224. | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 0,000 | 33,500 | 33,500 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 11 457,00 | 11 457,00 | 11 457,00 | 100,00 |
|  |  | **Celkem** |  |  |  |  |  | **16 415 240,77** | **-2 906 690,59** | **89 384,71** | **13 597 934,89** | **-2 817 305,88** | **-17,16** |
|  |  | **Všechny změny celkem** |  |  |  |  |  | 16 415 240,77 | -2 906 690,59 | 89 384,71 | 13 597 934,89 | -2 817 305,88 | -17,16 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo a název stavby: RD 2020 SFDI - I - II/406 Kostelec u Jihlavy - průtah Číslo a název varianty: ZŘ -  Číslo a název SO/PS: SO 102 - Výměna přípojky UV, km 3,277  Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Výměna přípojky UV, km 3,277 | | | | | |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 014102. | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 1,512 | 1,512 |
| 11 | 014102.2 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 4,706 | 4,706 |
| 12 | 014102.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 149,796 | 149,796 |
| 22 | 02710. | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | 1,000 | 1,000 |
| 51 | 11221. | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M | KUS | 10,000 | 10,000 |
| 55 | 113137. | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM | M3 | 2,139 | 2,139 |
| 62 | 113188. | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0,360 | 0,360 |
| 67 | 113327. | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM | M3 | 6,428 | 6,428 |
| 75 | 11351. | ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ | M | 3,000 | 3,000 |
| 76 | 11352. | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH  OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH | M | 6,000 | 6,000 |
| 83 | 113726. | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM | M3 | 1,934 | 1,934 |
| 91 | 122738. | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 1,600 | 1,600 |
| 100 | 123738. | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A  ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0,600 | 0,600 |
| 123 | 132738. | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 67,200 | 67,200 |
| 128 | 17120. | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 68,470 | 68,470 |
| 133 | 17411. | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 0,930 | 0,930 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Změna soupisu prací (SO/PS)** | | | |  |
|  |  |  |  | **č.** | **2** |  |  |
| množství | cena za | cena celkem | méněpráce | vícepráce | cena celkem | rozdíl cen | rozdíl cen |
| rozdílu | m.j. v | ve smlouvě v | ve změně v | ve změně v | ve změně v | celkem v | celkem v |
|  | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | % |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0,000 | 360,00 | 544,32 | 0,00 | 0,00 | 544,32 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 240,00 | 1 129,44 | 0,00 | 0,00 | 1 129,44 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 180,00 | 26 963,28 | 0,00 | 0,00 | 26 963,28 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 784,80 | 7 848,00 | 0,00 | 0,00 | 7 848,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 1 012,80 | 2 166,38 | 0,00 | 0,00 | 2 166,38 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 1 272,00 | 457,92 | 0,00 | 0,00 | 457,92 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 482,40 | 3 100,87 | 0,00 | 0,00 | 3 100,87 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 46,80 | 140,40 | 0,00 | 0,00 | 140,40 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 104,40 | 626,40 | 0,00 | 0,00 | 626,40 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 1 400,00 | 2 707,60 | 0,00 | 0,00 | 2 707,60 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 452,40 | 723,84 | 0,00 | 0,00 | 723,84 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 446,40 | 267,84 | 0,00 | 0,00 | 267,84 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 566,40 | 38 062,08 | 0,00 | 0,00 | 38 062,08 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 19,20 | 1 314,62 | 0,00 | 0,00 | 1 314,62 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 130,80 | 121,64 | 0,00 | 0,00 | 121,64 | 0,00 | 0,00 |

Číslo a název stavby: Číslo a název varianty: Číslo a název SO/PS: Číslo a název rozpočtu:

RD 2020 SFDI - I - II/406 Kostelec u Jihlavy - průtah

ZŘ -

SO 102 - Výměna přípojky UV, km 3,277

SO 102 - Výměna přípojky UV, km 3,277

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v  Kč | cena celkem ve smlouvě v  Kč | méněpráce ve změně v  Kč | vícepráce ve změně v Kč | | cena celkem ve změně v  Kč | rozdíl cen celkem v  Kč | | rozdíl cen celkem v  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | | 14 |
| 136 | 17481.2 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 48,473 | 48,473 | 0,000 | 750,00 | 36 354,75 | 0,00 |  | 0,00 | 36 354,75 |  | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 18110. | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 29,490 | 29,490 | 0,000 | 15,60 | 460,04 | 0,00 |  | 0,00 | 460,04 |  | 0,00 | 0,00 |
| 144 | 18221. | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M | M2 | 55,500 | 55,500 | 0,000 | 27,60 | 1 531,80 | 0,00 |  | 0,00 | 1 531,80 |  | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 18241. | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 55,500 | 55,500 | 0,000 | 16,80 | 932,40 | 0,00 |  | 0,00 | 932,40 |  | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 28997.1 | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN | M2 | 23,910 | 23,910 | 0,000 | 86,40 | 2 065,82 | 0,00 |  | 0,00 | 2 065,82 |  | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 43111. | SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON | M3 | 0,945 | 0,945 | 0,000 | 12 204,00 | 11 532,78 | 0,00 |  | 0,00 | 11 532,78 |  | 0,00 | 0,00 |
| 201 | 45131. | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET | M3 | 0,950 | 0,950 | 0,000 | 2 928,00 | 2 781,60 | 0,00 |  | 0,00 | 2 781,60 |  | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 451312. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 2 928,00 | 1 464,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1 464,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 210 | 45157. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 13,200 | 13,200 | 0,000 | 900,00 | 11 880,00 | 0,00 |  | 0,00 | 11 880,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 217 | 465512. | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 5 736,00 | 4 588,80 | 0,00 |  | 0,00 | 4 588,80 |  | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 561401. | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I | M3 | 3,209 | 3,209 | 0,000 | 2 148,00 | 6 892,93 | 0,00 |  | 0,00 | 6 892,93 |  | 0,00 | 0,00 |
| 227 | 56330.1 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 849,60 | 2 548,80 | 0,00 |  | 0,00 | 2 548,80 |  | 0,00 | 0,00 |
| 229 | 56330.3 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 5,348 | 5,348 | 0,000 | 849,60 | 4 543,66 | 0,00 |  | 0,00 | 4 543,66 |  | 0,00 | 0,00 |
| 254 | 572123. | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO  1,0KG/M2 | M2 | 19,344 | 19,344 | 0,000 | 20,40 | 394,62 | 0,00 |  | 0,00 | 394,62 |  | 0,00 | 0,00 |
| 259 | 572223. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 29,016 | 29,016 | 0,000 | 22,80 | 661,56 | 0,00 |  | 0,00 | 661,56 |  | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo a název stavby: RD 2020 SFDI - I - II/406 Kostelec u Jihlavy - průtah Číslo a název varianty: ZŘ -  Číslo a název SO/PS: SO 102 - Výměna přípojky UV, km 3,277  Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Výměna přípojky UV, km 3,277 | | | | | |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 266 | 57475. | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY | M2 | 29,016 | 29,016 |
| 286 | 574E06. | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S | M3 | 0,967 | 0,967 |
| 307 | 58221.R | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA | M2 | 1,500 | 0,000 |
| 312 | 582611. | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 6,000 | 6,750 |
| 347 | 87434. | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM | M | 11,000 | 11,000 |
| 348 | 87444. | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM | M | 20,000 | 20,000 |
| 355 | 895811. | DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST  DÍLCŮ ŠN 60 | KUS | 3,000 | 3,000 |
| 357 | 89712. | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 2,000 | 2,000 |
| 360 | 897528.R | VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ, VS.  ŠÍŘKY DO 1 000 MM, VSAKOVACÍ JÍMKA S HRUBÝM KAMENIVEM | KS | 1,000 | 1,000 |
| 367 | 899522. | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) | M3 | 3,000 | 3,000 |
| 453 | 91721.R | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ | M | 3,000 | 3,000 |
| 455 | 917224. | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 6,000 | 6,000 |
| 485 | 919111. | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 18,600 | 18,600 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Změna soupisu** | | | **prací (SO/PS)** | | | |
|  |  |  |  | **č.** | **2** |  |  |  |
| množství | cena za | cena celkem | méněpráce | vícepráce | cena celkem |  | rozdíl cen | rozdíl cen |
| rozdílu | m.j. v Kč | ve smlouvě v Kč | ve změně v Kč | ve změně v Kč | ve změně v Kč |  | celkem v Kč | celkem v % |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |
| 0,000 | 151,20 | 4 387,22 | 0,00 | 0,00 | 4 387,22 |  | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 5 280,00 | 5 105,76 | 0,00 | 0,00 | 5 105,76 |  | 0,00 | 0,00 |
| -1,500 | 1 182,00 | 1 773,00 | -1 773,00 | 0,00 | 0,00 |  | -1 773,00 | -100,00 |
| 0,750 | 501,60 | 3 009,60 | 0,00 | 376,20 | 3 385,80 |  | 376,20 | 12,50 |
| 0,000 | 542,40 | 5 966,40 | 0,00 | 0,00 | 5 966,40 |  | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 882,00 | 17 640,00 | 0,00 | 0,00 | 17 640,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 5 544,00 | 16 632,00 | 0,00 | 0,00 | 16 632,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 9 804,00 | 19 608,00 | 0,00 | 0,00 | 19 608,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 18 720,00 | 18 720,00 | 0,00 | 0,00 | 18 720,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 2 820,00 | 8 460,00 | 0,00 | 0,00 | 8 460,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 243,60 | 730,80 | 0,00 | 0,00 | 730,80 |  | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 410,40 | 2 462,40 | 0,00 | 0,00 | 2 462,40 |  | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 106,80 | 1 986,48 | 0,00 | 0,00 | 1 986,48 |  | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)** | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo a název stavby: RD 2020 SFDI - I - II/406 Kostelec u Jihlavy - průtah | | | | | |  |  |  | **Změna soupisu prací (SO/PS)** | | | |  |  |
| Číslo a název varianty: ZŘ - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 102 - Výměna přípojky UV, km 3,277 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Výměna přípojky UV, km 3,277 | | | | |  |  |  |  |  | **č.** | **2** |  |  |  |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v  Kč | cena celkem ve smlouvě v  Kč | méněpráce ve změně v  Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v  Kč | rozdíl cen celkem v  Kč | | rozdíl cen celkem v  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 |
| 500 | 96656. | ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM | M | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1 284,00 | 1 284,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 501 | 96687. | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ  KOMPLETNÍCH | KUS | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1 968,00 | 1 968,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **Celkem** |  |  |  |  |  | **296 541,85** | **-1 773,00** | **376,20** | **295 145,05** |  | **-1 396,80** | **-0,47** |
|  |  | **Všechny změny celkem** |  |  |  |  |  | 296 541,85 | -1 773,00 | 376,20 | 295 145,05 |  | -1 396,80 | -0,47 |

3.13.1

Datum: 19. 11. 2020

Čas:11:36:07

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo a název stavby: RD 2020 SFDI - I - II/406 Kostelec u Jihlavy - průtah Číslo a název varianty: ZŘ -  Číslo a název SO/PS: SO 103 - Doplnění liniového odvodnění, km 3,694 Číslo a název rozpočtu: SO 103 - Doplnění liniového odvodnění, km 3,694 | | | | | |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 014102.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 60,264 | 60,264 |
| 14 | 014102.5 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 8,298 | 8,298 |
| 67 | 113327. | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM | M3 | 9,430 | 9,430 |
| 71 | 113337. | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM | M3 | 3,772 | 3,772 |
| 83 | 113726. | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM | M3 | 3,411 | 3,411 |
| 100 | 123738. | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A  ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 19,742 | 19,742 |
| 120 | 131738. | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0,960 | 0,960 |
| 128 | 17120. | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 20,702 | 20,702 |
| 129 | 17180. | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 19,742 | 19,742 |
| 136 | 17481.2 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 0,930 | 0,930 |
| 141 | 18110. | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 37,720 | 37,720 |
| 169 | 272315. | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 3,444 | 3,444 |
| 176 | 28997.1 | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN | M2 | 49,200 | 49,200 |
| 210 | 45157. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 6,888 | 6,888 |
| 211 | 45747. | VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) | M3 | 0,098 | 0,098 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Změna soupisu prací (SO/PS)** | | | |  |
|  |  |  |  | **č.** | **6** |  |  |
| množství | cena za | cena celkem | méněpráce | vícepráce | cena celkem | rozdíl cen | rozdíl cen |
| rozdílu | m.j. v | ve smlouvě v | ve změně v | ve změně v | ve změně v | celkem v | celkem v |
|  | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | % |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0,000 | 180,00 | 10 847,52 | 0,00 | 0,00 | 10 847,52 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 360,00 | 2 987,28 | 0,00 | 0,00 | 2 987,28 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 482,40 | 4 549,03 | 0,00 | 0,00 | 4 549,03 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 792,00 | 2 987,42 | 0,00 | 0,00 | 2 987,42 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 1 668,00 | 5 689,55 | 0,00 | 0,00 | 5 689,55 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 446,40 | 8 812,83 | 0,00 | 0,00 | 8 812,83 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 554,40 | 532,22 | 0,00 | 0,00 | 532,22 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 19,20 | 397,48 | 0,00 | 0,00 | 397,48 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 649,20 | 12 816,51 | 0,00 | 0,00 | 12 816,51 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 750,00 | 697,50 | 0,00 | 0,00 | 697,50 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 15,60 | 588,43 | 0,00 | 0,00 | 588,43 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 4 320,00 | 14 878,08 | 0,00 | 0,00 | 14 878,08 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 86,40 | 4 250,88 | 0,00 | 0,00 | 4 250,88 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 900,00 | 6 199,20 | 0,00 | 0,00 | 6 199,20 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 97 800,00 | 9 584,40 | 0,00 | 0,00 | 9 584,40 | 0,00 | 0,00 |

Datum: 19. 11. 2020 Čas:12:47:55

3.13.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)** | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo a název stavby: RD 2020 SFDI - I - II/406 Kostelec u Jihlavy - průtah | | | | | |  |  |  | **Změna soupisu prací (SO/PS)** | | | |  |  |
| Číslo a název varianty: ZŘ - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 103 - Doplnění liniového odvodnění, km 3,694 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 103 - Doplnění liniového odvodnění, km 3,694 | | | | |  |  |  |  |  | **č.** | **6** |  |  |  |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v  Kč | cena celkem ve smlouvě v  Kč | méněpráce ve změně v  Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v  Kč | rozdíl cen celkem v  Kč | | rozdíl cen celkem v  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 |
| 223 | 561401. | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I | M3 | 5,234 | 5,234 | 0,000 | 2 148,00 | 11 242,63 | 0,00 | 0,00 | 11 242,63 |  | 0,00 | 0,00 |
| 229 | 56330.3 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 8,723 | 8,723 | 0,000 | 849,60 | 7 411,06 | 0,00 | 0,00 | 7 411,06 |  | 0,00 | 0,00 |
| 254 | 572123. | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO  1,0KG/M2 | M2 | 31,554 | 31,554 | 0,000 | 20,40 | 643,70 | 0,00 | 0,00 | 643,70 |  | 0,00 | 0,00 |
| 259 | 572223. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO  1,0KG/M2 | M2 | 74,194 | 74,194 | 0,000 | 22,80 | 1 691,62 | 0,00 | 0,00 | 1 691,62 |  | 0,00 | 0,00 |
| 266 | 57475. | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY | M2 | 34,112 | 34,112 | 0,000 | 151,20 | 5 157,73 | 0,00 | 0,00 | 5 157,73 |  | 0,00 | 0,00 |
| 286 | 574E06. | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S | M3 | 1,578 | 1,578 | 0,000 | 5 280,00 | 8 331,84 | 0,00 | 0,00 | 8 331,84 |  | 0,00 | 0,00 |
| 319 | 58910. | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M | 16,400 | 16,400 | 0,000 | 104,40 | 1 712,16 | 0,00 | 0,00 | 1 712,16 |  | 0,00 | 0,00 |
| 347 | 87434. | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM | M | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 542,40 | 542,40 | 0,00 | 0,00 | 542,40 |  | 0,00 | 0,00 |
| 360 | 897528.R | VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ, VS.  ŠÍŘKY DO 1 000 MM, VSAKOVACÍ JÍMKA S HRUBÝM KAMENIVEM | KS | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 18 720,00 | 18 720,00 | 0,00 | 0,00 | 18 720,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 897726. | ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON  DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM | KUS | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 15 120,00 | 15 120,00 | 0,00 | 0,00 | 15 120,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 367 | 899522. | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) | M3 | 0,150 | 0,150 | 0,000 | 2 820,00 | 423,00 | 0,00 | 0,00 | 423,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 394 | 935111. | ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY | M | 6,200 | 8,500 | 2,300 | 3 012,00 | 18 674,40 | 0,00 | 6 927,60 | 25 602,00 |  | 6 927,60 | 37,10 |
| 485 | 919111. | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 32,400 | 32,400 | 0,000 | 106,80 | 3 460,32 | 0,00 | 0,00 | 3 460,32 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **Celkem** |  |  |  |  |  | **178 949,19** | **0,00** | **6 927,60** | **185 876,79** | **6 927,60** | | **3,87** |

3.13.1 Datum: 19. 11. 2020 Čas: 12:47:55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)** | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo a název stavby: RD 2020 SFDI - I - II/406 Kostelec u Jihlavy - průtah Číslo a název varianty: ZŘ -  Číslo a název SO/PS: SO 103 - Doplnění liniového odvodnění, km 3,694 Číslo a název rozpočtu: SO 103 - Doplnění liniového odvodnění, km 3,694 | | | | | | | | **Změna soupisu prací (SO/PS)**  **č. 6** | | | | | |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství  rozdílu | cena za m.j. v  Kč | cena celkem ve smlouvě v  Kč | méněpráce ve změně v  Kč | vícepráce ve změně v  Kč | cena celkem ve změně v  Kč | rozdíl cen celkem v  Kč | rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | **Všechny změny celkem** |  |  |  |  |  | 178 949,19 | 0,00 | 6 927,60 | 185 876,79 | 6 927,60 | 3,87 |

Číslo a název stavby: Číslo a název varianty: Číslo a název SO/PS: Číslo a název rozpočtu:

RD 2020 SFDI - I - II/406 Kostelec u Jihlavy - průtah

ZŘ -

SO 111 - Propust 406-003P

SO 111 - Propust 406-003P

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v  Kč | cena celkem ve smlouvě v  Kč | méněpráce ve změně v  Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v  Kč | rozdíl cen celkem v  Kč | | rozdíl cen celkem v  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 |
| 12 | 014102.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 28,000 | 28,000 | 0,000 | 180,00 | 5 040,00 | 0,00 | 0,00 | 5 040,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 014102.6 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 3,042 | 3,042 | 0,000 | 360,00 | 1 095,12 | 0,00 | 0,00 | 1 095,12 |  | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 11526. | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO  ŽLABY R.O. DO 2,8M | M | 20,000 | 20,000 | 0,000 | 2 040,00 | 40 800,00 | 0,00 | 0,00 | 40 800,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 91 | 122738. | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 452,40 | 2 714,40 | 0,00 | 0,00 | 2 714,40 |  | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 12924. | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM | M2 | 40,000 | 40,000 | 0,000 | 91,20 | 3 648,00 | 0,00 | 0,00 | 3 648,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 128 | 17120. | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 19,20 | 115,20 | 0,00 | 0,00 | 115,20 |  | 0,00 | 0,00 |
| 140 | 17780. | ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 9,000 | 9,000 | 0,000 | 757,20 | 6 814,80 | 0,00 | 0,00 | 6 814,80 |  | 0,00 | 0,00 |
| 143 | 18214. | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M | M2 | 20,000 | 20,000 | 0,000 | 25,20 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 169 | 272315. | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 0,450 | 0,450 | 0,000 | 4 320,00 | 1 944,00 | 0,00 | 0,00 | 1 944,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 171 | 272325. | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 0,810 | 0,810 | 0,000 | 4 800,00 | 3 888,00 | 0,00 | 0,00 | 3 888,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 172 | 272365. | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B | T | 0,073 | 0,073 | 0,000 | 31 440,00 | 2 295,12 | 0,00 | 0,00 | 2 295,12 |  | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 31717. | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY | KG | 28,000 | 28,000 | 0,000 | 162,00 | 4 536,00 | 0,00 | 0,00 | 4 536,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 184 | 317325. | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 3,330 | 3,330 | 0,000 | 11 724,00 | 39 040,92 | 0,00 | 0,00 | 39 040,92 |  | 0,00 | 0,00 |
| 186 | 317366. | VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ | T | 0,433 | 0,433 | 0,000 | 32 880,00 | 14 237,04 | 0,00 | 0,00 | 14 237,04 |  | 0,00 | 0,00 |
| 201 | 45131. | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET | M3 | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 2 928,00 | 8 784,00 | 0,00 | 0,00 | 8 784,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 217 | 465512. | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 3,000 | 7,275 | 4,275 | 5 736,00 | 17 208,00 | 0,00 | 24 521,40 | 41 729,40 | 24 521,40 | | 142,50 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo a název stavby: RD 2020 SFDI - I - II/406 Kostelec u Jihlavy - průtah Číslo a název varianty: ZŘ -  Číslo a název SO/PS: SO 111 - Propust 406-003P  Číslo a název rozpočtu: SO 111 - Propust 406-003P | | | | | |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 250 | 56962. | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 | 4,000 | 4,000 |
| 321 | 626112. | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM | M2 | 6,000 | 6,000 |
| 324 | 62631. | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM | M2 | 6,000 | 6,000 |
| 325 | 62641. | SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM | M2 | 6,000 | 6,000 |
| 327 | 62745. | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU | M2 | 23,000 | 23,000 |
| 343 | 78382. | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) | M2 | 6,000 | 6,000 |
| 390 | 931331.R | TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR  CEMENTOVOU ZÁLIVKOU PRŮŘEZU DO 100MM2 | M | 34,200 | 34,200 |
| 405 | 93842. | OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE | M2 | 23,000 | 23,000 |
| 406 | 938442. | OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ | M2 | 23,000 | 23,000 |
| 408 | 93852. | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE | M2 | 6,000 | 6,000 |
| 409 | 938542. | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ | M2 | 6,000 | 6,000 |
| 413 | 9111A1. | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 24,000 | 6,200 |
| 415 | 9111B3. | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 24,000 | 24,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Změna soupisu prací (SO/PS)** | | | |  |
|  |  |  |  | **č.** | **8** |  |  |
| množství | cena za | cena celkem | méněpráce | vícepráce | cena celkem | rozdíl cen | rozdíl cen |
| rozdílu | m.j. v | ve smlouvě v | ve změně v | ve změně v | ve změně v | celkem v | celkem v |
|  | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | % |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0,000 | 96,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 1 872,00 | 11 232,00 | 0,00 | 0,00 | 11 232,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 200,40 | 1 202,40 | 0,00 | 0,00 | 1 202,40 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 297,60 | 1 785,60 | 0,00 | 0,00 | 1 785,60 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 699,60 | 16 090,80 | 0,00 | 0,00 | 16 090,80 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 393,60 | 2 361,60 | 0,00 | 0,00 | 2 361,60 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 38,40 | 1 313,28 | 0,00 | 0,00 | 1 313,28 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 135,60 | 3 118,80 | 0,00 | 0,00 | 3 118,80 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 334,80 | 7 700,40 | 0,00 | 0,00 | 7 700,40 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 135,60 | 813,60 | 0,00 | 0,00 | 813,60 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 334,80 | 2 008,80 | 0,00 | 0,00 | 2 008,80 | 0,00 | 0,00 |
| -17,800 | 1 232,40 | 29 577,60 | -21 936,72 | 0,00 | 7 640,88 | -21 936,72 | -74,17 |
| 0,000 | 180,00 | 4 320,00 | 0,00 | 0,00 | 4 320,00 | 0,00 | 0,00 |

Datum: 19. 11. 2020 Čas: 9:50:30

3.13.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo a název stavby: RD 2020 SFDI - I - II/406 Kostelec | | | | u Jihlavy - průtah | | |  |  |  | **Změna soupisu prací (SO/PS)** | | | |  |  |
| Číslo a název varianty: ZŘ - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 111 - Propust 406-003P | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 111 - Propust 406-003P | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **č.** | **8** |  |  |  |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v  Kč | cena celkem ve smlouvě v  Kč | méněpráce ve změně v  Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v  Kč | rozdíl cen celkem v  Kč | | rozdíl cen celkem v  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 |
| 417 | 9112A3. | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M |  | 12,500 | 12,500 | 0,000 | 192,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 418 | 9112B1. | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ | M |  | 11,600 | 11,600 | 0,000 | 4 248,00 | 49 276,80 | 0,00 | 0,00 | 49 276,80 |  | 0,00 | 0,00 |
| 493 | 966168. | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 |  | 1,170 | 1,170 | 0,000 | 7 092,00 | 8 297,64 | 0,00 | 0,00 | 8 297,64 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **Nové položky** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 494 | 911331123. | Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zaberaněním sloupků v rozmezí do 4 m | M |  | 0,000 | 50,000 | 50,000 | 1 360,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 |  | 68 000,00 | 100,00 |
| 495 | 40445175. | odrazka na svodidla V.1.B | KUS |  | 0,000 | 5,000 | 5,000 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035,00 | 1 035,00 |  | 1 035,00 | 100,00 |
| 496 | 912311111. | Montáž odrazky na ocelové svodidlo | KUS |  | 0,000 | 5,000 | 5,000 | 40,60 | 0,00 | 0,00 | 203,00 | 203,00 |  | 203,00 | 100,00 |
|  |  | **Celkem** |  |  |  |  |  |  | **294 547,92** | **-21 936,72** | **93 759,40** | **366 370,60** |  | **71 822,68** | **24,38** |
|  |  | **Všechny změny celkem** |  |  |  |  |  |  | 294 547,92 | -21 936,72 | 93 759,40 | 366 370,60 |  | 71 822,68 | 24,38 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo a název stavby: RD 2020 SFDI - I - II/406 Kostelec u Jihlavy - průtah Číslo a název varianty: ZŘ -  Číslo a název SO/PS: SO 112 - Propust 406-004P  Číslo a název rozpočtu: SO 112 - Propust 406-004P | | | | | |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | 014102.2 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 8,980 | 8,980 |
| 12 | 014102.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 93,758 | 93,758 |
| 15 | 014102.6 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 9,555 | 9,555 |
| 55 | 113137. | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM | M3 | 4,082 | 4,082 |
| 67 | 113327. | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM | M3 | 10,206 | 10,206 |
| 83 | 113726. | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM | M3 | 3,692 | 3,692 |
| 91 | 122738. | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 12,200 | 12,200 |
| 100 | 123738. | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A  ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 24,473 | 24,473 |
| 128 | 17120. | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 36,673 | 36,673 |
| 129 | 17180. | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 18,081 | 18,081 |
| 132 | 17380. | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 0,150 | 0,150 |
| 138 | 17581. | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 4,684 | 4,684 |
| 141 | 18110. | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 40,825 | 40,825 |
| 143 | 18214. | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M | M2 | 10,000 | 10,000 |
| 169 | 272315. | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 1,400 | 1,400 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Změna soupisu prací (SO/PS)** | | | |  |
|  |  |  |  | **č.** | **4** |  |  |
| množství | cena za | cena celkem | méněpráce | vícepráce | cena celkem | rozdíl cen | rozdíl cen |
| rozdílu | m.j. v | ve smlouvě v | ve změně v | ve změně v | ve změně v | celkem v | celkem v |
|  | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | % |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0,000 | 240,00 | 2 155,20 | 0,00 | 0,00 | 2 155,20 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 180,00 | 16 876,44 | 0,00 | 0,00 | 16 876,44 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 360,00 | 3 439,80 | 0,00 | 0,00 | 3 439,80 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 1 012,80 | 4 134,25 | 0,00 | 0,00 | 4 134,25 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 482,40 | 4 923,37 | 0,00 | 0,00 | 4 923,37 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 1 668,00 | 6 158,26 | 0,00 | 0,00 | 6 158,26 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 452,40 | 5 519,28 | 0,00 | 0,00 | 5 519,28 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 446,40 | 10 924,75 | 0,00 | 0,00 | 10 924,75 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 19,20 | 704,12 | 0,00 | 0,00 | 704,12 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 649,20 | 11 738,19 | 0,00 | 0,00 | 11 738,19 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 849,60 | 127,44 | 0,00 | 0,00 | 127,44 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 900,00 | 4 215,60 | 0,00 | 0,00 | 4 215,60 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 15,60 | 636,87 | 0,00 | 0,00 | 636,87 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 25,20 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,000 | 4 320,00 | 6 048,00 | 0,00 | 0,00 | 6 048,00 | 0,00 | 0,00 |

Číslo a název stavby: Číslo a název varianty: Číslo a název SO/PS: Číslo a název rozpočtu:

RD 2020 SFDI - I - II/406 Kostelec u Jihlavy - průtah

ZŘ -

SO 112 - Propust 406-004P

SO 112 - Propust 406-004P

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v  Kč | cena celkem ve smlouvě v  Kč | méněpráce ve změně v  Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v  Kč | rozdíl cen celkem v  Kč | rozdíl cen celkem v  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 176 | 28997.1 | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN | M2 | 50,768 | 47,000 | -3,768 | 86,40 | 4 386,36 | -325,56 | 0,00 | 4 060,80 | -325,56 | -7,42 |
| 201 | 45131. | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET | M3 | 3,060 | 3,060 | 0,000 | 2 928,00 | 8 959,68 | 0,00 | 0,00 | 8 959,68 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 451312. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 0,338 | 0,338 | 0,000 | 2 928,00 | 989,66 | 0,00 | 0,00 | 989,66 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | 45152. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 6,392 | 6,392 | 0,000 | 974,40 | 6 228,36 | 0,00 | 0,00 | 6 228,36 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | 465512. | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 3,060 | 1,219 | -1,841 | 5 736,00 | 17 552,16 | -10 559,98 | 0,00 | 6 992,18 | -10 559,98 | -60,16 |
| 223 | 561401. | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I | M3 | 6,124 | 6,124 | 0,000 | 2 148,00 | 13 154,35 | 0,00 | 0,00 | 13 154,35 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | 56330.3 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 10,206 | 10,206 | 0,000 | 849,60 | 8 671,02 | 0,00 | 0,00 | 8 671,02 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | 572123. | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO  1,0KG/M2 | M2 | 36,920 | 36,920 | 0,000 | 20,40 | 753,17 | 0,00 | 0,00 | 753,17 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | 572223. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO  1,0KG/M2 | M2 | 51,688 | 51,688 | 0,000 | 22,80 | 1 178,49 | 0,00 | 0,00 | 1 178,49 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | 57475. | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY | M2 | 51,688 | 51,688 | 0,000 | 151,20 | 7 815,23 | 0,00 | 0,00 | 7 815,23 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | 574E06. | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S | M3 | 1,846 | 1,846 | 0,000 | 5 280,00 | 9 746,88 | 0,00 | 0,00 | 9 746,88 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | 87733. | CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM | M | 5,000 | 0,000 | -5,000 | 433,20 | 2 166,00 | -2 166,00 | 0,00 | 0,00 | -2 166,00 | -100,00 |
| 363 | 899121. | MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ | KUS | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 7 056,00 | 7 056,00 | 0,00 | 0,00 | 7 056,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | 9182E. | VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM | KUS | 1,000 | 0,000 | -1,000 | 37 560,00 | 37 560,00 | -37 560,00 | 0,00 | 0,00 | -37 560,00 | -100,00 |
| 473 | 918346.1 | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM | M | 9,800 | 9,800 | 0,000 | 2 880,00 | 28 224,00 | 0,00 | 0,00 | 28 224,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo a název stavby: RD 2020 SFDI - I - II/406 Kostelec | | | | u Jihlavy - průtah | | |  |  |  | **Změna soupisu prací (SO/PS)** | | | |  |  |
| Číslo a název varianty: ZŘ - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 112 - Propust 406-004P | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 112 - Propust 406-004P | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **č.** | **4** |  |  |  |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v  Kč | cena celkem ve smlouvě v  Kč | méněpráce ve změně v  Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v  Kč | rozdíl cen celkem v  Kč | | rozdíl cen celkem v  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 |
| 485 | 919111. | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M |  | 14,200 | 14,200 | 0,000 | 106,80 | 1 516,56 | 0,00 | 0,00 | 1 516,56 |  | 0,00 | 0,00 |
| 493 | 966168. | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 |  | 3,675 | 3,675 | 0,000 | 7 092,00 | 26 063,10 | 0,00 | 0,00 | 26 063,10 |  | 0,00 | 0,00 |
| 495 | 966346. | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM | M |  | 9,400 | 9,400 | 0,000 | 1 284,00 | 12 069,60 | 0,00 | 0,00 | 12 069,60 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **Nové položky** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 496 | 9185B2. | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM | KUS | | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | | 100,00 |
|  |  | **Celkem** |  |  |  |  |  |  | **271 944,19** | **-50 611,54** | **12 100,00** | **233 432,65** |  | **-38 511,54** | **-14,16** |
|  |  | **Všechny změny celkem** |  |  |  |  |  |  | 271 944,19 | -50 611,54 | 12 100,00 | 233 432,65 |  | -38 511,54 | -14,16 |

3.13.1

Datum: 19. 11. 2020 Čas:12:11:05

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v  Kč | cena celkem ve smlouvě v  Kč | méněpráce ve změně v  Kč | vícepráce ve změně v Kč | | cena celkem ve změně v  Kč | rozdíl cen celkem v  Kč | | rozdíl cen celkem v  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | | 14 |
| 9 | 014102.5 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 1,658 | 1,658 | 0,000 | 360,00 | 596,88 | 0,00 |  | 0,00 | 596,88 |  | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 014102.2 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 9,236 | 9,236 | 0,000 | 240,00 | 2 216,64 | 0,00 |  | 0,00 | 2 216,64 |  | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 014102.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 54,858 | 54,858 | 0,000 | 180,00 | 9 874,44 | 0,00 |  | 0,00 | 9 874,44 |  | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 014102.6 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 6,084 | 6,084 | 0,000 | 360,00 | 2 190,24 | 0,00 |  | 0,00 | 2 190,24 |  | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 113137. | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM | M3 | 4,198 | 4,198 | 0,000 | 1 012,80 | 4 251,73 | 0,00 |  | 0,00 | 4 251,73 |  | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 113188. | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0,420 | 0,420 | 0,000 | 1 272,00 | 534,24 | 0,00 |  | 0,00 | 534,24 |  | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 113327. | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM | M3 | 11,754 | 11,754 | 0,000 | 482,40 | 5 670,13 | 0,00 |  | 0,00 | 5 670,13 |  | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 11351. | ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ | M | 5,500 | 5,500 | 0,000 | 46,80 | 257,40 | 0,00 |  | 0,00 | 257,40 |  | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 11352. | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH  OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH | M | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 104,40 | 522,00 | 0,00 |  | 0,00 | 522,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 113726. | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM | M3 | 3,796 | 3,796 | 0,000 | 1 668,00 | 6 331,73 | 0,00 |  | 0,00 | 6 331,73 |  | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 123738. | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A  ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 10,875 | 10,875 | 0,000 | 446,40 | 4 854,60 | 0,00 |  | 0,00 | 4 854,60 |  | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 131738. | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 4,800 | 4,800 | 0,000 | 554,40 | 2 661,12 | 0,00 |  | 0,00 | 2 661,12 |  | 0,00 | 0,00 |
| 128 | 17120. | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 15,675 | 15,675 | 0,000 | 19,20 | 300,96 | 0,00 |  | 0,00 | 300,96 |  | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 17180. | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 4,621 | 4,621 | 0,000 | 649,20 | 2 999,95 | 0,00 |  | 0,00 | 2 999,95 |  | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 17481.2 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 3,072 | 3,072 | 0,000 | 750,00 | 2 304,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2 304,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 18110. | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 48,975 | 48,975 | 0,000 | 15,60 | 764,01 | 0,00 |  | 0,00 | 764,01 |  | 0,00 | 0,00 |

Číslo a název stavby: Číslo a název varianty: Číslo a název SO/PS: Číslo a název rozpočtu:

RD 2020 SFDI - I - II/406 Kostelec u Jihlavy - průtah

ZŘ -

SO 113 - Propust 406-005P

SO 113 - Propust 406-005P

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. 5

Číslo a název stavby: Číslo a název varianty: Číslo a název SO/PS: Číslo a název rozpočtu:

RD 2020 SFDI - I - II/406 Kostelec u Jihlavy - průtah

ZŘ -

SO 113 - Propust 406-005P

SO 113 - Propust 406-005P

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v  Kč | cena celkem ve smlouvě v  Kč | méněpráce ve změně v  Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v  Kč | rozdíl cen celkem v  Kč | rozdíl cen celkem v  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 169 | 272315. | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 0,540 | 0,540 | 0,000 | 4 320,00 | 2 332,80 | 0,00 | 0,00 | 2 332,80 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 28997.1 | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN | M2 | 40,380 | 40,380 | 0,000 | 86,40 | 3 488,83 | 0,00 | 0,00 | 3 488,83 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 451312. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 0,578 | 0,200 | -0,378 | 2 928,00 | 1 692,38 | -1 106,78 | 0,00 | 585,60 | -1 106,78 | -65,40 |
| 208 | 45152. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 5,304 | 5,304 | 0,000 | 974,40 | 5 168,22 | 0,00 | 0,00 | 5 168,22 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 561401. | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I | M3 | 6,296 | 6,296 | 0,000 | 2 148,00 | 13 523,81 | 0,00 | 0,00 | 13 523,81 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | 56330.1 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 1,050 | 1,050 | 0,000 | 849,60 | 892,08 | 0,00 | 0,00 | 892,08 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | 56330.3 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 10,494 | 10,494 | 0,000 | 849,60 | 8 915,70 | 0,00 | 0,00 | 8 915,70 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | 572123. | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO  1,0KG/M2 | M2 | 37,960 | 37,960 | 0,000 | 20,40 | 774,38 | 0,00 | 0,00 | 774,38 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | 572223. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO  1,0KG/M2 | M2 | 53,144 | 53,144 | 0,000 | 22,80 | 1 211,68 | 0,00 | 0,00 | 1 211,68 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | 57475. | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY | M2 | 53,144 | 53,144 | 0,000 | 151,20 | 8 035,37 | 0,00 | 0,00 | 8 035,37 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | 574E06. | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S | M3 | 1,898 | 1,898 | 0,000 | 5 280,00 | 10 021,44 | 0,00 | 0,00 | 10 021,44 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | 582615. | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM  BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 7,000 | 3,500 | -3,500 | 702,00 | 4 914,00 | -2 457,00 | 0,00 | 2 457,00 | -2 457,00 | -50,00 |
| 347 | 87434. | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM | M | 8,500 | 8,500 | 0,000 | 542,40 | 4 610,40 | 0,00 | 0,00 | 4 610,40 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | 87733. | CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM | M | 5,000 | 0,000 | -5,000 | 433,20 | 2 166,00 | -2 166,00 | 0,00 | 0,00 | -2 166,00 | -100,00 |
| 359 | 89742. | VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ | KUS | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 14 160,00 | 14 160,00 | 0,00 | 0,00 | 14 160,00 | 0,00 | 0,00 |

Datum: 19. 11. 2020 Čas:12:12:41

3.13.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo a název stavby: RD 2020 SFDI - I - II/406 Kostelec | | | | u Jihlavy - průtah | | |  |  |  | **Změna soupisu prací (SO/PS)** | | | |  |  |
| Číslo a název varianty: ZŘ - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 113 - Propust 406-005P | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 113 - Propust 406-005P | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **č.** | **5** |  |  |  |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v  Kč | cena celkem ve smlouvě v  Kč | méněpráce ve změně v  Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v  Kč | rozdíl cen celkem v  Kč | | rozdíl cen celkem v  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 |
| 363 | 899121. | MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ | KUS |  | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 7 056,00 | 7 056,00 | 0,00 | 0,00 | 7 056,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 367 | 899522. | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) | M3 |  | 1,275 | 1,275 | 0,000 | 2 820,00 | 3 595,50 | 0,00 | 0,00 | 3 595,50 |  | 0,00 | 0,00 |
| 381 | 9182E. | VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM | KUS |  | 1,000 | 0,000 | -1,000 | 37 560,00 | 37 560,00 | -37 560,00 | 0,00 | 0,00 |  | -37 560,00 | -100,00 |
| 453 | 91721.R | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ | M |  | 5,500 | 5,500 | 0,000 | 243,60 | 1 339,80 | 0,00 | 0,00 | 1 339,80 |  | 0,00 | 0,00 |
| 455 | 917224. | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M |  | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 410,40 | 2 052,00 | 0,00 | 0,00 | 2 052,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 485 | 919111. | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M |  | 14,600 | 14,600 | 0,000 | 106,80 | 1 559,28 | 0,00 | 0,00 | 1 559,28 |  | 0,00 | 0,00 |
| 493 | 966168. | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 |  | 2,340 | 2,340 | 0,000 | 7 092,00 | 16 595,28 | 0,00 | 0,00 | 16 595,28 |  | 0,00 | 0,00 |
| 495 | 966346. | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM | M |  | 8,500 | 8,500 | 0,000 | 1 284,00 | 10 914,00 | 0,00 | 0,00 | 10 914,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **Nové položky** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 496 | 89486. | ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D  800MM | KUS | | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 10 240,00 | 0,00 | 0,00 | 10 240,00 | 10 240,00 | 10 240,00 | | 100,00 |
|  |  | **Celkem** |  |  |  |  |  |  | **208 909,02** | **-43 289,78** | **10 240,00** | **175 859,24** |  | **-33 049,78** | **-15,82** |
|  |  | **Všechny změny celkem** |  |  |  |  |  |  | 208 909,02 | -43 289,78 | 10 240,00 | 175 859,24 |  | -33 049,78 | -15,82 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v  Kč | cena celkem ve smlouvě v  Kč | méněpráce ve změně v  Kč | vícepráce ve změně v Kč | | cena celkem ve změně v  Kč | rozdíl cen celkem v  Kč | | rozdíl cen celkem v  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | | 14 |
| 9 | 014102. | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 1,944 | 1,944 | 0,000 | 360,00 | 699,84 | 0,00 |  | 0,00 | 699,84 |  | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 014102.2 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 11,132 | 11,132 | 0,000 | 240,00 | 2 671,68 | 0,00 |  | 0,00 | 2 671,68 |  | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 014102.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 77,138 | 77,138 | 0,000 | 180,00 | 13 884,84 | 0,00 |  | 0,00 | 13 884,84 |  | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 014102.6 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 47,221 | 47,221 | 0,000 | 360,00 | 16 999,56 | 0,00 |  | 0,00 | 16 999,56 |  | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 113137. | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM | M3 | 5,060 | 5,060 | 0,000 | 1 012,80 | 5 124,77 | 0,00 |  | 0,00 | 5 124,77 |  | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 113188. | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0,510 | 0,510 | 0,000 | 1 272,00 | 648,72 | 0,00 |  | 0,00 | 648,72 |  | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 113327. | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM | M3 | 14,180 | 14,180 | 0,000 | 482,40 | 6 840,43 | 0,00 |  | 0,00 | 6 840,43 |  | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 11351. | ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ | M | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 46,80 | 234,00 | 0,00 |  | 0,00 | 234,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 11352. | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH  OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH | M | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 104,40 | 626,40 | 0,00 |  | 0,00 | 626,40 |  | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 113726. | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM | M3 | 4,576 | 4,576 | 0,000 | 1 668,00 | 7 632,77 | 0,00 |  | 0,00 | 7 632,77 |  | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 123738. | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A  ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 14,477 | 14,477 | 0,000 | 446,40 | 6 462,53 | 0,00 |  | 0,00 | 6 462,53 |  | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 131738. | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 9,912 | 9,912 | 0,000 | 554,40 | 5 495,21 | 0,00 |  | 0,00 | 5 495,21 |  | 0,00 | 0,00 |
| 128 | 17120. | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 24,389 | 24,389 | 0,000 | 19,20 | 468,27 | 0,00 |  | 0,00 | 468,27 |  | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 17180. | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 22,895 | 22,895 | 0,000 | 649,20 | 14 863,43 | 0,00 |  | 0,00 | 14 863,43 |  | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 17481.2 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 7,040 | 7,040 | 0,000 | 750,00 | 5 280,00 | 0,00 |  | 0,00 | 5 280,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 18110. | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 59,100 | 59,100 | 0,000 | 15,60 | 921,96 | 0,00 |  | 0,00 | 921,96 |  | 0,00 | 0,00 |

Číslo a název stavby: Číslo a název varianty: Číslo a název SO/PS: Číslo a název rozpočtu:

RD 2020 SFDI - I - II/406 Kostelec u Jihlavy - průtah

ZŘ -

SO 114 - Propust 406-006P

SO 114 - Propust 406-006P

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v  Kč | cena celkem ve smlouvě v  Kč | méněpráce ve změně v  Kč | vícepráce ve změně v Kč | | cena celkem ve změně v  Kč | rozdíl cen celkem v  Kč | rozdíl cen celkem v  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 |
| 176 | 28997.1 | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN | M2 | 60,430 | 60,430 | 0,000 | 86,40 | 5 221,15 | 0,00 |  | 0,00 | 5 221,15 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 451312. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 0,939 | 0,939 | 0,000 | 2 928,00 | 2 749,39 | 0,00 |  | 0,00 | 2 749,39 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | 45152. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 6,888 | 6,888 | 0,000 | 974,40 | 6 711,67 | 0,00 |  | 0,00 | 6 711,67 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 561401. | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I | M3 | 7,590 | 7,590 | 0,000 | 2 148,00 | 16 303,32 | 0,00 |  | 0,00 | 16 303,32 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | 56330.1 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 1,275 | 1,275 | 0,000 | 849,60 | 1 083,24 | 0,00 |  | 0,00 | 1 083,24 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | 56330.3 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 12,650 | 12,650 | 0,000 | 849,60 | 10 747,44 | 0,00 |  | 0,00 | 10 747,44 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | 572123. | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO  1,0KG/M2 | M2 | 45,760 | 45,760 | 0,000 | 20,40 | 933,50 | 0,00 |  | 0,00 | 933,50 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | 572223. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO  1,0KG/M2 | M2 | 64,064 | 64,064 | 0,000 | 22,80 | 1 460,66 | 0,00 |  | 0,00 | 1 460,66 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | 57475. | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY | M2 | 64,064 | 64,064 | 0,000 | 151,20 | 9 686,48 | 0,00 |  | 0,00 | 9 686,48 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | 574E06. | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S | M3 | 2,288 | 2,288 | 0,000 | 5 280,00 | 12 080,64 | 0,00 |  | 0,00 | 12 080,64 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | 582615. | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM  BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 8,500 | 8,500 | 0,000 | 702,00 | 5 967,00 | 0,00 |  | 0,00 | 5 967,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | 87733. | CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM | M | 5,000 | 0,000 | -5,000 | 433,20 | 2 166,00 | -2 166,00 |  | 0,00 | 0,00 | -2 166,00 | -100,00 |
| 363 | 899121. | MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ | KUS | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 7 056,00 | 14 112,00 | 0,00 |  | 0,00 | 14 112,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | 9182E. | VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM | KUS | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 37 560,00 | 75 120,00 | 0,00 |  | 0,00 | 75 120,00 | 0,00 | 0,00 |

Číslo a název stavby: Číslo a název varianty: Číslo a název SO/PS: Číslo a název rozpočtu:

RD 2020 SFDI - I - II/406 Kostelec u Jihlavy - průtah

ZŘ -

SO 114 - Propust 406-006P

SO 114 - Propust 406-006P

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v  Kč | cena celkem ve smlouvě v  Kč | méněpráce ve změně v  Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v  Kč | rozdíl cen celkem v  Kč | rozdíl cen celkem v  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 453 | 91721.R | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ | M | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 243,60 | 1 218,00 | 0,00 | 0,00 | 1 218,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455 | 917224. | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 410,40 | 2 462,40 | 0,00 | 0,00 | 2 462,40 | 0,00 | 0,00 |
| 478 | 91836. | PROPUSTY Z TRUB DN 800MM | M | 8,700 | 8,700 | 0,000 | 7 524,00 | 65 458,80 | 0,00 | 0,00 | 65 458,80 | 0,00 | 0,00 |
| 485 | 919111. | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 17,600 | 17,600 | 0,000 | 106,80 | 1 879,68 | 0,00 | 0,00 | 1 879,68 | 0,00 | 0,00 |
| 491 | 966138. | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 3,156 | 3,156 | 0,000 | 3 468,00 | 10 945,01 | 0,00 | 0,00 | 10 945,01 | 0,00 | 0,00 |
| 493 | 966168. | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 15,006 | 15,006 | 0,000 | 7 092,00 | 106 422,55 | 0,00 | 0,00 | 106 422,55 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **Celkem** |  |  |  |  |  | **441 583,34** | **-2 166,00** | **0,00** | **439 417,34** | **-2 166,00** | **-0,49** |
|  |  | **Všechny změny celkem** |  |  |  |  |  | 441 583,34 | -2 166,00 | 0,00 | 439 417,34 | -2 166,00 | -0,49 |

Číslo a název stavby: Číslo a název varianty: Číslo a název SO/PS: Číslo a název rozpočtu:

RD 2020 SFDI - I - II/406 Kostelec u Jihlavy - průtah

ZŘ -

SO 114 - Propust 406-006P

SO 114 - Propust 406-006P

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. 7