Dodatek č. 1 ke smlouvě zakládající právo provést stavbu a
smlouva o poskytnutí náhrady ušlého zisku MVE Rotter-Vír

uzavřený podle ustanovení §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

mezi těmito účastníky:

Rotter-Vír, s.r.o.

V Šáreckém údolí 764/1, 160 00 Praha 6

Zastoupený:	- jednatelem

Zapsán v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 235061 Osoby pověřené jednat jménem provozovatele ve věcech smluvních:

technických:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č.účtu:

IČ:	03634981

DIČ:	CZ03634981

Telefon:

E-mail:	@decci.cz

dále jen (Provozovatel MVE)

a

Krajská správa a údržba silnic Vysočina, p. o.

se sídlem v Jihlavě, Kosovská 1122/16, PSČ 586 01 Zastoupená: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat jménem provozovatele ve věcech smluvních:

technických:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s

Č.účtu:

IČ:	00090450

DIČ:	CZ00090450

Telefon:

E-mail:

Zřizovatel: Kraj vysočina

dále jen (Objednatel)

takto:

Článek I.

Z důvodu umožnění realizace stavby silnice „III/38815 Vír- most ev. č. 38815-2“ bylo nutné derivační kanál vyřadit z provozu a provést odstávku malé vodní elektrárny MVE Rotter-Vír. Odstávka byla odhadnuta cca na 9 týdnů, při které Provozovatel MVE přijde o naplánovaný výkon a tím i o ušlý zisk z výroby MVE. Výše stanovených nákladů ušlého zisku z MVE Rotter-Vír byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 1498-13/2020 ze dne 2. 6. 2020 zpracovaného znalcem Ing. Pavlem Hořejším ve výši 117 260,- Kč.

S ohledem na vzniklé okolnosti při realizaci díla, spočívající v úpravě termínu plánované odstávky a nutnosti prodloužení doby plnění o 2 týdny, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě zakládající právo provést stavbu a smlouvě o poskytnutí náhrady ušlého zisku MVE Rotter-Vír.

Článek II.

Předmětem tohoto dodatku je změna závazku ze Smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o poskytnutí náhrady ušlého zisku MVE Rotter-Vír č. 159-2020-KSÚSV. Dle dohody s provozovatelem MVE je výpočtem pro vzniklé období z očekávané ztráty tato částka pevně stanovena a uvedena v příloze znaleckého posudku. Výpočtem se náklady za ušlý zisk navyšují o částku 23 688,- Kč. (poměrná část těchto nákladů bude Objednateli vykompenzována ve smluvním vztahu Dodavatelem stavebních prací ve ZBV č.3). S odvoláním na znění této smlouvy Provozovatel MVE vystaví daňový doklad na dohodnutou částku uvedenou v této smlouvě. Objednatel provede uhrazení částky převodem na účet Provozovatele MVE.

Článek III.

Kontaktní osoby a ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami) a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle Zákona č. 340/2015 Sb. O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy :

- Přehled výkonu MVE za poslední 3 roky

- Rozpis ocenění změn Zhotovitelem stavby

V Praze dne

V Jihlavě dne

Rotter-Vír s.r.o.

Martin Hubáček jednatel společnosti

za investora

Ing. Radovan Necid

ředitel společnosti