DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo III/36078 Jaroměřice nad Rokytnou - most ev. č. 36078-2, ze dne 24. 4. 2020

Číslo smlouvy objednatele: P-ST-4-2020

Číslo smlouvy zhotovitele: M4/20

|  | Článek 1 Smluvní strany |
| --- | --- |
| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

Bankovní spojení:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“)

a

| Zhotovitel: | Raeder & Falge s.r.o. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice |
| zastoupený: | Mgr. Martinou Červinskou, jednatelkou společnosti |

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28279 Bankovní spojení:

Č. účtu:

| IČO: | 28714989 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ28714989 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2
Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající ve stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1., 2., 3., 4., 5.

- Doba plnění dle článku IV. stávající smlouvy se mění tak, že původní ujednáním v odst. 4.1, které zní:

- dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b) (vyjma geometrického plánu)

- předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b).

se ruší a nahrazuje takto:

- dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 30. 4. 2021 od uvedení celé stavby dle bodu b) (vyjma geometrického plánu)

- zimní přestávka z důvodu provádění zimní údržby a nepříznivých povětrnostních podmínek: 21. 12. 2020 - 31. 3. 2021, zahájení prací: od 1. 4. 2021

- předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 2 měsíců od předání dokončeného díla dle bodu c).

- Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

| Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH | 5 967 844,31 Kč |
| --- | --- |
| Vícepráce | 534 643,09 Kč |
| Méněpráce | - 486 864,11 Kč |
| Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH | 6 015 623,29 Kč |
| DPH 21 % | 1 263 280,9 Kč |
| Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH | 7 278 904,18 Kč |

Článek 3
Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

- Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

- Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).

- Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

-	Změnový rozpočet pro Změnový list č. 1

-	Změnový rozpočet pro Změnový list č. 2

-	Změnový rozpočet pro Změnový list č. 3

-	Změnový rozpočet pro Změnový list č. 4

-	Změnový rozpočet pro Změnový list č. 5

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Stavba:

III-36078 Jaroměřice nad Rokytnou - most ev.č. 36078 - 2 Objekt:

ZL č1 - Odstranění stávajícího mostu (SO 001 a SO 201)

| KSO: Místo: | Jaroměřice nad Rokytnou | CC-CZ: Datum: |  |  | 25. 8. 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  |  | IČ: |  | 00090450 |
| Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. |  |  | DIČ: |  | CZ00090450 |
| Zhotovitel: |  |  | IČ: |  | 28714978 |
| Raeder & Falge, | s.r.o. |  | DIČ: |  | CZ28714978 |
| Projektant: |  |  | IČ: |  | 40763439 |
| PONTEX s.r.o. |  |  | DIČ: |  | CZ40763439 |
| Zpracovatel: |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | DIČ: |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |
| Náklady z rozpočtu |  |  |  |  | 180 106,22 |
| Ostatní náklady |  |  |  |  | 0,00 |
| Cena bez DPH |  |  |  |  | 180 106,22 |
|  |  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní |  | 180 106,22 |  | 21,00% | 37 822,31 |
| snížená |  | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  |  | v CZK |  | 217 928,53 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba:

III-36078 Jaroměřice nad Rokytnou - most ev.č. 36078 - 2 Objekt:

ZL č1 - Odstranění stávajícího mostu (SO 001 a SO 201)

| Místo: Jaroměřice nad Rokytnou Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. Zhotovitel: Raeder & Falge, s.r.o. | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 25. 8. 2020 PONTEX s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| 1) Náklady ze soupisu prací D1 - Všeobecné konstrukce a práce |  | 180 106,22 -25 225,20 |
| D2 - Základy |  | 30 327,18 |
| D3 - Ostatní konstrukce a práce |  | 168 168,00 |
| 997 - Přesun sutě |  | 6 836,24 |
| 2) Ostatní náklady |  | 0,00 |

180 106,22

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III-36078 Jaroměřice nad Rokytnou - most ev.č. 36078 - 2 Objekt:

ZL č1 - Odstranění stávajícího mostu (SO 001 a SO 201)

Místo:

Jaroměřice nad Rokytnou

Datum:

25. 8. 2020

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.

Projektant:

PONTEX s.r.o.

Zhotovitel:

Raeder & Falge, s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 180 106,22 |
|  | D | D1 | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | -25 225,20 |
| 4 | K | 015140 - SOD/RDS | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV (SO 001 - č. 4) | T | 129,360 | 150,00 | 19 404,00 |

P

VV

10

VV

131738 -

SOD/RDS

Poznámka k položce:

Odpočet SoD - SO 001 pol 4 a uplatnění skutečného množství dle RDS Odpočet SoD: SO 001 pol 4 a uplatnění skutečného množství dle RDS

-279,762+409,122

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM (SO 201 - č. 10)

Poznámka k položce:^

Odpočet SoD - SO 201 pol 10 a uplatnění skutečného množství dle RDS

Položka z SoD SO 201 č 10 bude nedofakturována - zůstatek v čerpání 58,8 m3

129,360

VV

Odpočet SoD: SO 201 pol 10 a uplatnění skutečného množství

VV

Položka č. 10 SO 201 zůstane nedočerpána - zůstatek 58,8m3

VV

015111 -

SOD/RDS

VV

-213,749+154,949	,	,

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ

NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI (SO 201 - č. 1)

Poznámka k položce:^

SoD - SO 201 pol č.1 odpočet a uplatnění skutečného množství dle RDS

Položka č. 1 z SoD SO 201 zůstane nedofakturována - zůstatek v čerpání 117,6t

SoD: SO 201 pol č.1 odpočet a uplatnění skutečného množství dle RDS

VV

Položka č. 1 SO 201 zůstane nedočerpána - zůstatek 117,6T

VV

D D2

M3

-58,800

-58,800

-117,600

-26 989,20

-17 640,00

| 0 | K | 232331121 | - RDS | Vytažení dřevěných kůlů svislých D nad 120 mm l do 3 m | m | 46,020 | 659,00 | 30 327,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | D3 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 168 168,00 |
| 11 | K | 966158 - SOD/RDS |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM (SO 001 - č. 11) | M3 | 58,800 | 2 860,00 | 168 168,00 |

-117,600

-427,498+309,898

30 327,18

P

Poznámka k položce:^

SoD SO 001 pol č. 11 - odpočet SoD a uplatnění skutečného množství dle RDS

Bude uplatněno čerpání položky ve výši 8m3 (dle SoD) a 58,8m3 ze ZL č1

SoD SO 001 pol č. 11 - odpočet SoD a uplatnění skutečného množství dle RDS

-8+66,8

VV

VV

D 997

Přesun sutě

| 0 | K | 997002511 - RDS | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km | t | 3,221 | 102,00 | 328,54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | K | 997002519 - RDS | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot | t | 93,409 | 11,60 | 1 083,54 |
| 0 | K | 997002611 - RDS | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 3,221 | 104,00 | 334,98 |
| 0 | K | 997013811 - RSD | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 | t | 3,221 | 1 580,00 | 5 089,18 |

58,800

6 836,24

Stavba:

III-36078 Jaroměřice nad Rokytnou - most ev.č. 36078 - 2 Objekt:

ZL č2 - Most - výztuž (SO 201)

| KSO: Místo: | Jaroměřice nad Rokytnou | CC-CZ: Datum: |  |  | 25. 8. 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  |  | IČ: |  | 00090450 |
| Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. |  |  | DIČ: |  | CZ00090450 |
| Zhotovitel: |  |  | IČ: |  | 28714978 |
| Raeder & Falge, | s.r.o. |  | DIČ: |  | CZ28714978 |
| Projektant: |  |  | IČ: |  | 40763439 |
| PONTEX s.r.o. |  |  | DIČ: |  | CZ40763439 |
| Zpracovatel: |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | DIČ: |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |
| Náklady z rozpočtu |  |  |  |  | -366 744,88 |
| Ostatní náklady |  |  |  |  | 0,00 |
| Cena bez DPH |  |  |  |  | -366 744,88 |
|  |  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní |  | -366 744,88 |  | 21,00% | -77 016,42 |
| snížená |  | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  |  | v CZK |  | -443 761,30 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba:

III-36078 Jaroměřice nad Rokytnou - most ev.č. 36078 - 2 Objekt:

ZL č2 - Most - výztuž (SO 201)

| Místo: Jaroměřice nad Rokytnou Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. Zhotovitel: Raeder & Falge, s.r.o. | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 25. 8. 2020 PONTEX s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| 1) Náklady ze soupisu prací 2 - Základy |  | -366 744,88 -75 225,25 |
| 3 - Svislé konstrukce |  | -232 285,39 |
| 4 - Vodorovné konstrukce |  | -59 234,24 |
| 2) Ostatní náklady |  | 0,00 |

-366 744,88

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III-36078 Jaroměřice nad Rokytnou - most ev.č. 36078 - 2 Objekt:

ZL č2 - Most - výztuž (SO 201)

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

| Místo: Jaroměřice nad Rokytnou | Datum: 25. 8. 2020 |
| --- | --- |
| Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. | Projektant: PONTEX s.r.o. |
| Zhotovitel: Raeder & Falge, s.r.o. | Zpracovatel: |

-366 744,88

Náklady soupisu celkem

| D |  | 2 | Základy |  |  |  | -75 225,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | K | 272365- SOD/RDS | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B (SO 201 - č. 25) | T | -2,518 | 29 875,00 | -75 225,25 |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Odpočet pol. 25 z SoD a uplatnění množství dle RDS V čerpání SO 201 pol. 25 zůstatek 2,518t |  |  |  |  |
|  | VV |  | Odpočet pol. 25 z SoD a uplatnění množství dle RDS |  |  |  |  |
|  | VV |  | -5,875 |  | -5,875 |  |  |
|  | VV |  | 3,357 |  | 3,357 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -2,518 |  |  |
|  | VV |  | V čerpání SO 201 pol. 25 zůstatek 2,518t |  |  |  |  |
|  | D | 3 | Svislé konstrukce |  |  |  | -232 285,39 |
| 29 | K | 317365- SOD/RDS | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B (SO 201 - č. 29) | T | -0,770 | 31 250,00 | -24 062,50 |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Odpočet SoD SO 201 pol 29 a uplatnění skutečného množství dle RDS Položka 29 SoD SO 201 - zůstatek čerpání 0,77t |  |  |  |  |
|  | VV |  | -2,557+1,787 |  | -0,770 |  |  |
|  | VV |  | Položka 29 SoD SO 201 - zůstatek 0,77t |  |  |  |  |
|  | VV |  | Odpočet SoD a uplatnění skutečného množství dle RDS |  |  |  |  |
| 31 | K | 334365- | VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI | T | -7,625 | 30 158,00 | -229 954,75 |
|  |  | SOD/RDS | 10505, B500B (SO 201 - č. 31) |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Odpočet pol 31z SoD a uplatnění pouze skutečného množství dle RDS SO 201 pol. č. 31 - zůstatek v čerpání 7,625t |  |  |  |  |
|  | VV |  | Odpočet pol 31 a uplatnění pouze skutečného množství dle RDS |  |  |  |  |
|  | VV |  | -8,363+0,738 |  | -7,625 |  |  |
|  | VV |  | SO 201 pol. č. 31 - zůstatek v čerpání 7,625t |  |  |  |  |
| 0 | K | 334366-RDS | VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z KARI SÍTÍ | T | 0,758 | 28 670,00 | 21 731,86 |
|  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | -59 234,24 |
| 33 | K | 421365- RDS | VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B (SO 201 - č. 33) | T | -1,964 | 30 160,00 | -59 234,24 |

| Poznámka k položce: |  |  |
| --- | --- | --- |
| P | Pol č. 33 SO 201 odpočet množství z SoD a uplatnění množství dle RDS Položka č. 33 z SoD bude nedočerpána - zůstatek 1,964t |  |
| VV | položka č. 33 SO 201 odpočet SoD a uplatnění množství dle RDS |  |
| VV | -9,914+7,950 | -1,964 |
| VV | Položka č. 33 z SoD bude nedočerpána - zůstatek 1,964t |  |

Stavba:

III-36078 Jaroměřice nad Rokytnou - most ev.č. 36078 - 2 Objekt:

ZL č3 - Změny v MJ položek SO 201 (30. 9. 2020)

| KSO: Místo: | Jaroměřice nad Rokytnou | CC-CZ: Datum: |  |  | 25. 8. 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  |  | IČ: |  | 00090450 |
| Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. |  |  | DIČ: |  | CZ00090450 |
| Zhotovitel: |  |  | IČ: |  | 28714978 |
| Raeder & Falge, | s.r.o. |  | DIČ: |  | CZ28714978 |
| Projektant: |  |  | IČ: |  | 40763439 |
| PONTEX s.r.o. |  |  | DIČ: |  | CZ40763439 |
| Zpracovatel: |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | DIČ: |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |
| Náklady z rozpočtu |  |  |  |  | 189 167,40 |
| Ostatní náklady |  |  |  |  | 0,00 |
| Cena bez DPH |  |  |  |  | 189 167,40 |
|  |  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní |  | 189 167,40 |  | 21,00% | 39 725,15 |
| snížená |  | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  |  | v CZK |  | 228 892,55 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba:

III-36078 Jaroměřice nad Rokytnou - most ev.č. 36078 - 2 Objekt:

ZL č3 - Změny v MJ položek SO 201 (30. 9. 2020)

| Místo: | Jaroměřice nad Rokytnou | Datum: | 25. 8. 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. | Projektant: | PONTEX s.r.o |
| Zhotovitel: | Raeder & Falge, s.r.o. | Zpracovatel: |  |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- |
| 1) Náklady ze soupisu prací | 189 167,40 |
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | 26 940,00 |
| 1 - Zemní práce | 34 227,40 |
| 2 - Základy | 128 000,00 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 189 167,40 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III-36078 Jaroměřice nad Rokytnou - most ev.č. 36078 - 2 Objekt:

ZL č3 - Změny v MJ položek SO 201 (30. 9. 2020)

Místo:

Jaroměřice nad Rokytnou

Datum:

25. 8. 2020

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.

Projektant:

PONTEX s.r.o.

Zhotovitel:

Raeder & Falge, s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 189 167,40 |
|  | D | 0 | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 26 940,00 |
| 1 | K | 015111 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI (SO 201 - č. 1) | T | 179,600 | 150,00 | 26 940,00 |

P

VV

VV

Poznámka k položce:^

Zemina kamenivo

Navýšení pol. 1 so201 z RDS ZL č. 3

Položka č. 1 z SoD SO 201 zůstane nedofakturována dle ZLč1 - zůstatek v čerpání 117,6t!

2,0*(190,331-100,531)

Součet

179,600

179,600

D1

0 I K I13173B-R

Zemní práce

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA

Poznámka k položce:'

Rozdíl z položek z SoD v cenách s dopravou a bez dopravy (pol. 9 a 10

- SO 201) 223 Kč/m3

rozdíl z položek SoD s dopravou a bez dopravy (pol. 9 a 10 - SO 201) 223 Kč/m3

89,8

M3

89,800

223,00

34 227,40

20 025,40

| 12 | K | 17180 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ (SO 201 - č. 12) | M3 | 39,800 | 596,00 | 23 720,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poznámka k položce:n P Přechodová oblastn SoD - pol. č 12 - navýšení dle RDS VV 39,8 39,800 VV Součet 39,800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | K | 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM (SO 201 - č. 14) | M3 | -89,800 | 106,00 | -9 518,80 |

VV

89,800

VV

P

VV

VV

Poznámka k položce:^

Zemina z výkopu

Položka č 14 z SoD SO 201 nebude dočerpána - zůstatek 89,8 m3 -(190,331-100,531)

Součet

-89,800

-89,800

19

D2

K 21331

Základy

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) (SO 201 - č. 19)

M3

| P | Poznámka k položce:n SoD - pol. č 19n |  |
| --- | --- | --- |
| VV | 89,8 - ŠD 39,8 m3 |  |
| VV | 89,8-39,8 | 50,000 |
| VV | Součet | 50,000 |

50,000

128 000,00

128 000,00

Stavba:

III-36078 Jaroměřice nad Rokytnou - most ev.č. 36078 - 2 Objekt:

ZL č4 - Vyrovnání množství MJ SO 001 - ukončení stavby

| KSO: Místo: | Jaroměřice nad Rokytnou | CC-CZ: Datum: |  |  | 25. 8. 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  |  | IČ: |  | 00090450 |
| Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. |  |  | DIČ: |  | CZ00090450 |
| Zhotovitel: |  |  | IČ: |  | 28714978 |
| Raeder & Falge, | s.r.o. |  | DIČ: |  | CZ28714978 |
| Projektant: |  |  | IČ: |  | 40763439 |
| PONTEX s.r.o. |  |  | DIČ: |  | CZ40763439 |
| Zpracovatel: |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | DIČ: |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |
| Náklady z rozpočtu |  |  |  |  | -11 982,22 |
| Ostatní náklady |  |  |  |  | 0,00 |
| Cena bez DPH |  |  |  |  | -11 982,22 |
|  |  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní |  | -11 982,22 |  | 21,00% | -2 516,27 |
| snížená |  | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  |  | v CZK |  | -14 498,49 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba:

III-36078 Jaroměřice nad Rokytnou - most ev.č. 36078 - 2 Objekt:

ZL č4 - Vyrovnání množství MJ SO 001 - ukončení stavby

| Místo: | Jaroměřice nad Rokytnou | Datum: | 25. 8. 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. | Projektant: | PONTEX s.r.o |
| Zhotovitel: | Raeder & Falge, s.r.o. | Zpracovatel: |  |

| 1) Náklady ze soupisu prací | -11 982,22 |
| --- | --- |
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | -14 105,80 |
| 1 - Zemní práce | 6 706,25 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce | -4 582,67 |

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

0,00

-11 982,22

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III-36078 Jaroměřice nad Rokytnou - most ev.č. 36078 - 2 Objekt:

ZL č4 - Vyrovnání množství MJ SO 001 - ukončení stavby

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

| Místo: Jaroměřice nad Rokytnou | Datum: 25. 8. 2020 |
| --- | --- |
| Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. | Projektant: PONTEX s.r.o. |
| Zhotovitel: Raeder & Falge, s.r.o. | Zpracovatel: |

-11 982,22

Náklady soupisu celkem

| D |  | 0 | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | -14 105,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 014132 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) | T | -60,480 | 250,00 | -15 120,00 |
|  | P VV VV VV VV |  | Poznámka k položce: asfaltové vrstvy čerpáno se souhlasem investora pol.113338 7,2*2,4=17,280 [A] pol.113726 18,0*2,4=43,200 [B] Celkem: A+B=60,480 [C] položka nebyla realizována - odpočet z SoD 001, pol.č. 1 -60,48 Součet |  | -60,480 -60,480 |  |  |
| 3 | K | 015130 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU | T | 12,340 | 200,00 | 2 468,00 |
|  | P VV |  | Poznámka k položce: čerpáno se souhlasem investora pol.113338 7,2*2,4=17,280 [A] pol.113726 18,0*2,4=43,200 [B] Celkem: A+B=60,480 [C] |  |  |  |  |
|  | VV |  | Skutečně provedené množství - doloženo vážními lístky 72,82t |  |  |  |  |
|  | VV VV |  | 72,82-60,48 Součet |  | 12,340 12,340 |  |  |
| 4 | K | 015140 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T | -0,762 | 150,00 | -114,30 |
|  | VV VV VV VV |  | pol.966158 8,0*2,3=18,400 [A] pol.966168 108,901*2,4=261,362 [B] Celkem: A+B=279,762 [C] skutečnost 408,36t - SoD 279,762 - ZLč1 129,36 408,36-279,762-129,36 Součet |  | -0,762 -0,762 |  |  |
| 5 | K | 015420 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ | T | -0,893 | 1 500,00 | -1 339,50 |
|  | VV VV VV VV |  | pol.97817 74,4*0,01*2,4=1,786 [A] Skutečnost 0,893 - odpočet z SoD 1,786-0,893 0,893-1,786 Součet |  | -0,893 -0,893 |  |  |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 6 706,25 |
| 8 | K | 113726 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM | M3 | 5,365 | 1 250,00 | 6 706,25 |
|  | P VV |  | Poznámka k položce: odvoz na skládku dle výsledků rozborů na přítomnost PAU tl.100 mm 6,0*30,0*0,1=18,000 [A] |  |  |  |  |
|  | VV |  | Vyfrézovaná hmota nad rámec SoD = 12,34t (položka 3) / 2,3 |  |  |  |  |
|  | VV VV |  | 12,34/2,3 Součet |  | 5,365 5,365 |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | -4 582,67 |
| 13 | K | 97817 | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE | M2 | -37,200 | 123,19 | -4 582,67 |
|  | P VV VV VV VV |  | Poznámka k položce: vč.odvozu a uložení na skládku 6,2*12,0=74,400 [A] Skutečnost dle RDS -37,2m2 (k pol. č. 5) -37,2 Součet |  | -37,200 -37,200 |  |  |

Stavba:

III-36078 Jaroměřice nad Rokytnou - most ev.č. 36078 - 2 Objekt:

ZL č5 - Vyrovnání množství MJ SO 201 - ukončení stavby

| KSO: Místo: | Jaroměřice nad Rokytnou | CC-CZ: Datum: |  |  | 25. 8. 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  |  | IČ: |  | 00090450 |
| Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. |  |  | DIČ: |  | CZ00090450 |
| Zhotovitel: |  |  | IČ: |  | 28714978 |
| Raeder & Falge, | s.r.o. |  | DIČ: |  | CZ28714978 |
| Projektant: |  |  | IČ: |  | 40763439 |
| PONTEX s.r.o. |  |  | DIČ: |  | CZ40763439 |
| Zpracovatel: |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | DIČ: |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |
| Náklady z rozpočtu |  |  |  |  | 57 232,46 |
| Ostatní náklady |  |  |  |  | 0,00 |
| Cena bez DPH |  |  |  |  | 57 232,46 |
|  |  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní |  | 57 232,46 |  | 21,00% | 12 018,82 |
| snížená |  | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  |  | v CZK |  | 69 251,28 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba:

III-36078 Jaroměřice nad Rokytnou - most ev.č. 36078 - 2 Objekt:

ZL č5 - Vyrovnání množství MJ SO 201 - ukončení stavby

| Místo: | Jaroměřice nad Rokytnou | Datum: | 25. 8. 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. | Projektant: | PONTEX s.r.o |
| Zhotovitel: | Raeder & Falge, s.r.o. | Zpracovatel: |  |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- |
| 1) Náklady ze soupisu prací | 57 232,46 |
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | -21 236,40 |
| 2 - Základy | 20 480,00 |
| 5 - Komunikace | 57 988,86 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 57 232,46 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III-36078 Jaroměřice nad Rokytnou - most ev.č. 36078 - 2 Objekt:

ZL č5 - Vyrovnání množství MJ SO 201 - ukončení stavby

Místo:

Jaroměřice nad Rokytnou

Datum:

25. 8. 2020

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.

Projektant:

PONTEX s.r.o.

Zhotovitel:

Raeder & Falge, s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 57 232,46 |
|  | D | 0 | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | -21 236,40 |
| 1 | K | 015111 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | -141,576 | 150,00 | -21 236,40 |

P

VV

VV

VV

VV

VV

Poznámka k položce: zemina kamenivo čerpání položky z SoD 309,898 ZL č3 179,600

Skutečnost 347,922 347,922-309,898-179,600

Součet

-141,576

-141,576

D2

8,000

20 480,00

|  | VV VV VV VV VV D | 5 | obsyp drenáže 0,3*0,3*7,5*2=1,350 [A] ZL č.3 pol 19 +50,0 m3 Skutečnost 59,35 m3 59,35-1,35-50,0 Součet Komunikace |  | 8,000 8,000 |  | 57 988,86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | K | 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 125,200 | 21,30 | 2 666,76 |
|  | P |  | Poznámka k položce: PI-E min.0,8 kg/m2 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6,5*(30,0-10,8)=124,800 [A] |  |  |  |  |
|  | VV |  | Skutečnost 250,0 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 250,0-124,8 |  | 125,200 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 125,200 |  |  |
| 44 | K | 572214 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | -5,000 | 17,50 | -87,50 |
|  | P |  | Poznámka k položce: PS-EP, min. 0,3 kg/m2 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 325,0*2=650,000 [A] |  |  |  |  |
|  | VV |  | Skutečnost 645,0 m2 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 645-650 |  | -5,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -5,000 |  |  |
| 45 | K | 574B34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | -1,000 | 379,00 | -379,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: ACO 11 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6,5*50,0=325,000 [A] |  |  |  |  |
|  | VV |  | Skutečnost = 324,0 m2 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 324,0-325,0 |  | -1,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -1,000 |  |  |
| 46 | K | 574D56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 | -4,000 | 345,00 | -1 380,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: ACL 16+ |  |  |  |  |
|  | VV |  | mimo most 6,5*50,0=325,000 [A] |  |  |  |  |
|  | VV |  | Skutečnost = 321,0 m2 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 321,0-325,0 |  | -4,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -4,000 |  |  |
| 47 | K | 574F46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 126,200 | 453,00 | 57 168,60 |
|  | P |  | Poznámka k položce: ACP 16+ |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6,5*(30,0-10,8)=124,800 [A] |  |  |  |  |
|  | VV |  | Skutečnost = 251,0 m2 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 251-124,8 |  | 126,200 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 126,200 |  |  |

19

K 21331

20 480,00

M3

Základy

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)