**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**Smluvní strany:**

**ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY, poskytovatel sociálních služeb**

se sídlem č.p. 23, 277 46 Všestudy

IČO: 712 09 212

zastoupený Mgr. Ondřejem Šimonem, MPA, pověřeným řízením

na straně jedné, dále také jako „**objednatel**“

a

**RISL s.r.o.**

se sídlem U vodárny 461, 253 01 Hostivice

IČO: 453 10 653

zastoupený Ing. Rudolfem Coufalem, jednatelem

na straně druhé, dále také jako „**zhotovitel**“

spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku, uzavírají tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:**

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany shodně konstatují, že mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 3. 9. 2020 uzavřena smlouva o dílo (dále také jako „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení díla – stavebních prací – tlakové kanalizační přípojky PE D63 vč. nové čerpací stanice a přepojení stávajících gravitačních svodů do nové ČS podle projektové dokumentace.
2. Smluvní strany přistoupily ke změně Smlouvy z důvodu nutnosti provést vícepráce specifikované dále v tomto dodatku a s tím související změnou ceny díla. Dané vícepráce vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, konkrétně došlo k tomu, že při usazování čerpací stanice narazil zhotovitel na problém se spodní vodou, tekutými písky
a se stávající kanalizací, která byla uložena hlouběji, než bylo v projektové dokumentaci.
3. Předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných stavebních prací nad rozsah stanovený Smlouvou, které nebyly obsaženy v původní zadávací dokumentaci v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Kanalizační přípojka“.

**Článek II.**

**Vícepráce**

1. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň nemění celkovou povahu závazku, přičemž tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro řádné provedení původního předmětu plnění, přičemž jejich celková cena v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nepřesahuje 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek, se tato změna nepovažuje za podstatnou změnu Smlouvy.
2. Specifikace a vyčíslení víceprací, o které se rozšiřuje předmět díla dle Smlouvy, je uvedena v přiloženém soupisu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

**Článek III.**

**Změna Smlouvy**

Se zřetelem k článku I. a II. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na tomto dodatku, který Smlouvu mění a doplňuje následovně:

1. Článek II. odst. 2.2 Smlouvy se mění a nahrazuje následujícím textem:

***„2.2. Předpokládaný termín dokončení prací: do 14.12.2020.“***

1. Článek III. odst. 3.2 Smlouvy se mění a nahrazuje následujícím textem:

*„3.2* ***Cena***

***Cena bez DPH 2.325.227,51 Kč***

*+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň“*

**Článek IV.**

**Změna příloh**

Smluvní strany shodně konstatují, že se zřetelem k výše specifikované změně Smlouvy je zapotřebí provést doplnění příloh Smlouvy, přičemž novou přílohou Smlouvy se stává Soupis víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jakožto její příloha č. 1.

**Článek V.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku ke Smlouvě a že tento dodatek je sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, na profilu zadavatele, případně jinde, pokud je objednateli taková povinnost uložena právními či jinými předpisy.

*Přílohy:*

* *Příloha č. 1 – Soupis víceprací*

Ve Všestudech dne …….…… Ve Všestudech dne …………...

……………………………………… ………………………………………

**za ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY za RISL s.r.o.**

 **poskytovatele sociálních služeb**  Ing. Rudolf Coufal, jednatel

Mgr. Ondřej Šimon MPA, pověřený řízením