Dodatek č. 1

Tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) byl uzavřen v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

- Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,

se sídlem: 	Na Slovance 2, Praha 8, PSČ: 182 21,

IČO: 		68378271,

(dále jen „Objednatel“); a

- Instelnet s.r.o.,

se sídlem: Praha 4 - Kunratice, Dobronická 1257, PSČ 14800,

IČO: 24128996,

(dále jen „Poskytovatel“).

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „Strany“ a každý samostatně též jako „Strana“.)

Vzhledem k tomu, že

Strany uzavřely dne 12. 5. 2020 smlouvu (dále jen „Smlouva“), na jejímž základě se Poskytovatel zavázal pro Objednatele provést instalační práce pro experimentální místnost E5 (dále jen „Dílo“).

V průběhu provádění Díla vyšlo najevo, že jak na straně Poskytovatele, tak na straně Objednatele se objevily překážky, které brání včasnému dokončení Díly. Konkrétně se jedná o:

- Změny v umístění již nainstalovaných racků a kabinetů v části LUIS

- Změny v umístění a počtu kabinetů v části HELL

- Přerušení prací z důvodu posunutí komory HELL

- Kompletní přepracování topologie optické sítě a související odklad objednání optických propojovacích MTP kabelů

- Nemožnost instalace kabelových tras pro Control Systém

- Zpřísněná hygienická opatření související s ochranou proti COVID-19

S ohledem na výše uvedené se Strany dohodly na posunutí termínu plnění tak, aby zohledňoval výše uvedené překážky, které včasnému plnění bránily.

bylo dohodnuto následující:

# Předmět dodatku

## První věta v článku 2.4 Smlouvy se ruší a nahrazuje v plném rozsahu následujícím novým zněním:

## „Poskytovatel je povinen dokončit a předat instalaci objednateli do 31. ledna 2021.“

## Článek 4.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje v plném rozsahu následujícím novým zněním:

„Cena instalace bude poskytovateli uhrazena v české měně na základě daňového dokladu, a to bezhotovostní platbou na účet poskytovatele uvedený na daňovém dokladu ve třech splátkách, a to

10% z Ceny instalace po podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami,

50% z Ceny instanalace do 31. 12. 2020, a

40% z Ceny instalace po předání a převzetí instalace na základě předávacího protokolu.“

# Závěrečná ustanovení

## Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po dvou stejnopisech.

## Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Na důkaz čehož připojují Strany vlastnoruční podpisy:

Objednatel

Podpis: _________________________

Jméno: RNDr. Michael Prouza, Ph.D.

Funkce: ředitel Datum:

Poskytovatel

Podpis: _________________________

Jméno:

Funkce: Datum: