**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě č. ZAK 20-0139 ze dne 20. 7. 2020**

# Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem

sídlo: Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení:xxx

číslo účtu: xxx

(dále jen „objednatel“)

# a

**ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o.**

zastoupený: Mgr. Janem Karlem, jednatelem

sídlo: Roztylská 1860/1, 128 00 Praha 4 - Chodov

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102483

IČO: 27181278

DIČ: CZ27181278

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „zpracovatel“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „nájemce“ a „podnájemce“, společně
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

**Dodatek č. 1 ke smlouvě s názvem Modelové hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy – Aktualizace 2020 č. ZAK 20-0139 ze dne 20. 7. 2020** (dále jen „Dodatek č. 1“)

**Čl. I**

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě s názvem **Modelové hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy – Aktualizace 2020** č. ZAK 20-139 (dále jen „Smlouva“) uzavírají smluvní strany z důvodu zavedení mimořádných opatření proti šíření nákazy COVID 19 na podzim 2020 v jejichž důsledku nebylo možné předmět plnění smlouvy zpracovávat standardním způsobem a je nutno prodloužit termín odevzdání
1. etapy díla.

**Čl. II**

Smluvní strany se dohodly, že čl. III odst. 1 s účinností tohoto dodatku č. 1 zní:

„1. Zhotovitel je povinen objednateli odevzdat dílo dle čl. II. této smlouvy ve dvou etapách,
a to:

* 1. etapa – Modelové hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy - aktualizace 2020
+ výstup pro ročenku Praha životní prostředí 2019 do **30. 12. 2020**,
* 2. etapa – výstup pro ročenku Praha životní prostředí 2020 do **03. 12. 2021**.**“.**

**Čl. III**

1. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Objednatel informuje dodavatele o splnění této povinnosti.
7. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku
a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne V Praze dne

 ……………………………………. ………………………………………….

**Mgr. Ondřej Boháč**  **Mgr. Jan Karel**  ředitel jednatel

Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o.

příspěvkové organizace