**Dodatek č.3**

**ke smlouvě č. ZAK 20-0206/2 „Stavební a jiné úpravy prostor CAMPu, včetně vybavení zázemí Bílého sálu“**

**Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace**

zastoupený: Mgr. Martinem Červeným, zástupcem ředitele

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení:

číslo účtu.:

(dále jen **„objednatel“**)

**a**

**stavby.uno s.r.o.**

zastoupený: Martinem Nedbalem, jednatelem

sídlo: Prosecká 37/40, 190 00 Praha 9

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 273062

IČO: 05920949

DIČ: CZ05920949

bankovní spojení:

číslo účtu:

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „**zhotovitel**“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

**Dodatek č. 3 ke smlouvě č. ZAK 20-0206/2** (dále jen „dodatek“)

**Čl. I Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo ZAK 20-0206/2 „**Stavební a jiné úpravy prostor CAMPu, včetně vybavení zázemí Bílého sálu**“ (dále jen „smlouva“).

**Čl. II Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. I. odst. 3 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

„Dílo bude realizováno za podmínek stanovených v této smlouvě (včetně příloh). Podrobný popis vybavení a prací je dán projektovou dokumentací, která je přílohou č. 1 této smlouvy, a jednotlivé položky jsou specifikovány v rámci kontrolního (položkového) rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Práce budou předávány ve 4 etapách.“

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1 smlouvy se s účinností tohoto dodatku zní:

 „Celková cena za zpracování předmětného díla činí:

* **879 027,23 Kč** (slovy: osmsetsedmdesátdevěttisícdvacetsedn korun českých dvacettři haléřů) **bez DPH**, DPH odvede objednatel.

Platba za splnění předmětu smlouvy se uskuteční ve 4 platbách. Po podpisu smlouvy se uskuteční první platba, další platby se uskuteční vždy po předání kompletní části díla dle specifikace v čl. VIII a přílohy č.2 této smlouvy, a to po oboustranném podepsání akceptačního protokolu. Platby budou probíhat takto:

1. po podpisu smlouvy bude zhotoviteli uhrazena částka 302 500,- Kč (slovy: třistadvatisícpětset korun českých) bez DPH,
2. po odevzdání 1. etapy předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 106 809,80 Kč (slovy:jednostošesttisícosmsetdevět korun českých osmdesát haléřů) bez DPH.
3. po odevzdání 2. etapy předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 171 090,00 Kč (slovy: jednostosedmdesátjednatisícdevadesát korun českých) bez DPH.
4. po odevzdání 3. etapy předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 136 366,43 Kč (slovy: jednostotřicetšesttisíctřistašedesátšest korun českých čtyřicettři haléřů) bez DPH.
5. po odevzdání 4. etapy předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 162 261,- Kč (slovy: jednostošedesátdvatisícdvěstěšedesátjedna korun českých) bez DPH.
6. Smluvní strany se dohodly, že čl. VII. odst. 2 smlouvy se s účinností tohoto dodatku zní:

 Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně provedené celé dílo nejpozději **do 28. 2. 2021.**

První etapu zhotovitel předá objednateli do 6. 9. 2020.

 Druhou etapu zhotovitel předá objednateli do 27. 9. 2020.

 . Třetí etapu zhotovitel předá objednateli do 30. 11. 2020.

……Čtvrtou etapu zhotovitel předá objednateli do 28. 2. 2021.

1. Smluvní strany se dohodly, že s účinností tohoto dodatku nahrazuje příloha č. 2 – Kontrolní položkový rozpočet (včetně etap).

**Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky. Objednatel informuje zhotovitele o splnění této povinnosti.
7. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku
a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne: V Praze dne:

za objednatele: **Mgr. Martin Červený**  za zhotovitele: **Martin Nedbal**

 zástupce ředitele jednatel

 Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy stavby.uno s.r.o.