**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě číslo D/3158/2020/PŘ o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje**

(uzavřené dle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

mezi:

Poskytovatelem: **Zlínský kraj**

se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90

zastoupen: původně Jiřím Čunkem, hejtmanem

 nyní nově pro dodatek č. 1 Ing. Radimem Holišem, hejtmanem

IČO: 70891320

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú. 1827552/0800

(dále jen „**Poskytovatel**“ nebo „**Zlínský kraj**“)

a

Příjemcem: **Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín**

se sídlem Nad Ovčírnou IV 2528, 760 01 Zlín

IČO: 14450500

typ příjemce: právnická osoba – příspěvková organizace

zastoupena: XXXXXXXXXX, ředitelem

bankovní spojení: 17632661/0100

(dále jen „**Příjemce“**)

uzavřený mezi shora uvedenými smluvními stranami níže uvedeného dne, měsíce a roku

t a k t o :

**I.**

**Úvodní ustanovení**

* 1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 8. 6. 2020 uzavřely Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje č. D/3158/2020/PŘ, jejímž obsahem bylo poskytnout návratnou finanční výpomoc z rozpočtu Zlínského kraje ve výši **1.564.000,-** **Kč**, slovy: jedenmilionpětsetšedesátčtyřitisíc korun českých, na přípravu a realizaci akce „**SPŠP – COP Zlín -** **Vzdělávání zaměřené na praxi a trh práce v oblasti elektrotechniky, automatizační techniky a mechatroniky**“ v rámci programu Interreg V-A SK-CZ (dále jen „**Smlouva**“),v souladu s investičním záměrem schváleným Radou Zlínského kraje usnesením č. 0212/R09/19 ze dne 25. 3. 2019, pod evidenčním číslem 1513/150/02/19, ve znění jeho dodatku č. 1  schváleného Radou Zlínského kraje usnesením č. 0181/R06/20 ze dne 9. 3. 2020, pod evidenčním číslem 1513/150/02/19 – 01/02/20.
	2. **Důvodem tohoto dodatku je zpoždění při vypracování zadávací dokumentace a nevyhlášení výběrového řízení vlivem situace kolem COVID-19 Z tohoto důvodu nelze dodržet termín čerpání dotace a je třeba prodloužit i původní termín vrácení a vyúčtování poskytnuté návratné finanční výpomoci a to do 31. 12. 2022 místo původního termínu do 31. 12. 2021.**

**II.**

**Předmět dodatku - změna Smlouvy**

2.1 Odstavec 1.1. článku I. Smlouvy se mění v celém rozsahu a po změně zní takto:

*1.1 Poskytovatel poskytne Příjemci za podmínek uvedených v čl. II. až IV. návratnou finanční výpomoc z rozpočtu Zlínského kraje ve výši* ***1.564.000,-******Kč****, slovy: jedenmilionpětsetšedesátčtyřitisíc korun českých, na přípravu a realizaci akce „****SPŠP – COP Zlín -******Vzdělávání zaměřené na praxi a trh práce v oblasti elektrotechniky, automatizační techniky a mechatroniky****“ v rámci programu Interreg V-A SK-CZ,**v souladu s investičním záměrem schváleným Radou Zlínského kraje usnesením č. 0212/R09/19 ze dne 25. 3. 2019, pod evidenčním číslem 1513/150/02/19, ve znění jeho dodatku č. 1  schváleného Radou Zlínského kraje usnesením č. 0181/R06/20 ze dne 9. 3. 2020, pod evidenčním číslem 1513/150/02/19 – 01/02/20 a ve znění jeho změny struktury nákladů a zdrojů financování č. 2 schválené Radou Zlínského kraje usnesením č.* **0867/R30/20** *ze dne 30. 11. 2020 pod evidenčním číslem 1513/150/02/19 – 02/11/20/S.*

2.2 Odstavec 3.4 článku III. Smlouvy se mění v celém rozsahu a po změně zní takto:

*3.4. Finanční prostředky ve výši* ***15 000,- Kč*** *lze použít do* ***31. 12. 2020****. Finanční prostředky ve výši* ***1 549 000,-Kč*** *lze použít od* ***1. 1.2021 do 31. 12. 2021***

2.3. Odstavec 3.5 článku III. Smlouvy se mění v celém rozsahu a po změně zní takto:

*3.5. Nevyčerpanou návratnou finanční výpomoc musí Příjemce vrátit nejpozději* ***do 31. 12. 2021*** *na účet Fondu ZK č.* ***1827552/0800****.*

2.4. Odstavec 3.8 článku III. Smlouvy se mění v celém rozsahu a po změně zní takto:

*3.8 Příjemce je povinen do 10-ti dnů od obdržení proplacení dílčí dotace z fondů Evropské unie nebo z jiných zahraničních nebo tuzemských dotačních zdrojů poukázat stejnou částku na účet Zlínského kraje. Návratnou finanční výpomoc v poskytnuté výši je Příjemce povinen vrátit a vyúčtovat Zlínskému kraji nejpozději do* ***31. 12. 2022****. Vyúčtováním návratné finanční výpomoci, se rozumí předložení příslušných dokladů o aktivitách, celkových příjmech a výdajích v rámci realizace akce uvedené v čl. I za daný kalendářní rok.*

**III.**

 **Závěrečná ustanovení**

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

* 1. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
	2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a Příjemce jedno vyhotovení.
	3. Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni, pod nátlakem či za jiných jednostranně nevýhodných podmínek.

**Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem kraje: Zastupitelstvo Zlínského kraje

Datum a číslo jednací: 14. 12. 2020 , usnesení č. 0038/Z02/20

Ve Zlíně dne…………….. V…………………….. dne……………..

za Poskytovatele za Příjemce

 ……………………………….. ………………………………..

XXXXXXXXX XXXXXXXXX

hejtman Zlínského kraje ředitel