**Dodatek č. 1 ke**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele: 06054/2020**

**č. smlouvy objednatele: 443/2020**

**Název díla:**

**VD Kadaň - oprava klapek a segmentů polí 1, 2 a 3**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČO:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**Statutární orgán:**

**zastoupen ve věcech smluvních:**

**zastoupen ve věcech technických:**

**technický dozor investora:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: Metrostav a.s.**

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň

**IČO:** 00014915

**DIČ:** CZ00014915

**zastoupený:**

na základě plné moci udělené zmocnitelem

do 31.12.2021

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

**stavbyvedoucí:**

**manažer stavby:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 758

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o:**

a) změnu termínu omezení realizace díla

změna termínu omezení realizace díla pro rok 2020 z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění díla,

b) změnu ceny díla

Na základě měření skutečného množství u položek z Výkazu výměr, na které objednatel uplatnil právo na vyhrazenou změnu závazku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a kterou objednatel předvídal. Dále z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

**Mění se bod:**

a) 2. Termín provedení díla:

**původní znění:**

Ukončení díla: nejpozději do **30.11.2022**

pro rok 2020:

* kompletní provedení klapky a veškeré související práce na poli č. 3 (pravé pole)

pro rok 2021:

* kompletní provedení klapky a veškeré související práce na poli č. 2 (střední pole)

pro rok 2022:

* kompletní provedení klapky a veškeré související práce na poli č. 1 (levé pole)

Pořadí oprav jednotlivých polí může být upraveno v závislosti na provozních potřebách objednatele.

**Omezení realizace v období od 30.11. do cca 31.3. běžného roku (v závislosti na hydrologické situaci a po dohodě s VHD), v tomto období musí být celé VD Kadaň plně provozuschopné bez omezení stavební nebo montážní činností dodavatele.**

**nové znění:**

Ukončení díla: nejpozději do **30.11.2022**

pro rok 2020:

- kompletní provedení klapky a veškeré související práce na poli č. 3 (pravé pole)

**Omezení realizace v období od 19.12.2020 do cca 31.3.2021 (v závislosti na hydrologické situaci a po dohodě s VHD), v tomto období musí být celé VD Kadaň plně provozuschopné bez omezení stavební nebo montážní činností dodavatele.**

pro rok 2021:

- kompletní provedení klapky a veškeré související práce na poli č. 2 (střední pole)

pro rok 2022:

- kompletní provedení klapky a veškeré související práce na poli č. 1 (levé pole)

Pořadí oprav jednotlivých polí může být upraveno v závislosti na provozních potřebách objednatele.

**Omezení realizace v období od 30.11. do cca 31.3. běžného roku (v závislosti na hydrologické situaci a po dohodě s VHD), v tomto období musí být celé VD Kadaň plně provozuschopné bez omezení stavební nebo montážní činností dodavatele.**

b)4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a

dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH 49.697.414,75 Kč

z toho pole č. 3:

oprava klapek a segmentů polí (PS 03.01 + PS 03.02) 9.140.949,59 Kč

oprava přelivných ploch bezpečnostních přelivů (SO 03) 3.036.169,42 Kč

**Nová celková smluvní cena bez DPH 49.910.340,15 Kč**

z toho pole č. 3:

oprava klapek a segmentů polí (PS 03.01 + PS 03.02) 9.314.073,51 Kč

oprava přelivných ploch bezpečnostních přelivů (SO 03) 3.075.970,90 Kč

Ostatní ujednání bodu 2., 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

**Nedílnou součástí tohoto dodatku je:**

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku

Příloha č. 2 Plná moc zmocnitele udělená do 31.12.2021

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově dne 23.12.2020 V Praze dne 21.12.2020

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

na základě plné moci udělené zmocnitelem do 31.12.2021

investiční ředitel obchodní náměstek divize 6

Povodí Ohře, státní podnik Metrostav a.s.