DODATEK č. 2

k SmlouvĚ o dílo

**I.**

### Smluvní strany

1. **Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace**

Se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

Zastoupena:

ve věcech smluvních: MUDr. Ladislav Václavec, MBA – ředitel

ve věcech technických: Ing. Bedřich Köhler – provozně-technický náměstek

IČ: 47813750

DIČ: CZ47813750

Zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Pr., vložka 924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

1. **Obchodní firma: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.**

Se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.

Zastoupena:

ve věcech smluvních: Mgr. Pavlem Vančurou, jednatelem společnosti

 Ing. Josefem Drahokoupilem, jednatelem společnosti

IČ: 150 53 695

DIČ: CZ15053695

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim

Číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Marcel Klas,

(dále jen „zhotovitel“)

 Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11.7.2016 jejímž předmětem je realizace díla: **„Čistírna infekčních odpadních vod – novostavba“**.

 **II.**

### Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je posun termínu dokončení díla. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se ruší v plném rozsahu znění **kap. IV. Doba a místo plnění, článku 1 a nahrazuje se následujícím zněním** takto:
2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě do **21. 11. 2016** a nejpozději v poslední den lhůty řádně provedené funkční dílo bez vad a nedodělků bráních užívání a v takovém stavu, aby jej bylo možné uvést do zkušebního provozu, předat objednateli.

S ohledem na souběh s probíhající jinou stavbou se zhotovitel zavazuje případné vady a nedodělky, které nebudou bránit užívání díla, dokončit v termínu do **30.4.2017** a předat objednateli.

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 jsou vícepráce plnění ve výši **526.811,93 Kč** bez DPH a méněpráce plnění ve výši **– 306.739,16 Kč bez DPH** vzniklé při realizaci stavby a změnami vyplývajícími z rozdílů doby mezi zpracováním projektu a realizaci díla dle Soupisů víceprací a soupisu méněprací (položkových rozpočtů), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se ruší v plném rozsahu znění **kap. V. Cena za dílo, článku 1 a nahrazuje se následujícím zněním** takto:
2. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 Cena bez DPH  **3.466.072,77** Kč

 DPH (21%)  **727.875,28** Kč

 Cena celkem s DPH  **4.193.948,05** Kč

 **III.**

### Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou přílohy:
* Soupis víceprací a méněprací (položkové rozpočty)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Opavě dne: 10. 11. 2016 |  | V Chrudimi dne: 10. 11. 2016 |
|  |  |  |
| za objednateleMUDr. Ladislav Václavec, MBA ředitel |  | za zhotoviteleMgr. Pavel Vančurajednatel  Ing. Josef Drahokoupiljednatel |