**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo ze dne 16. 12. 2020**

**Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sídlo:**  | José Martího 31, 162 52 Praha 6 - Veleslavín |
| **IČ:** | 00216208 |
| **DIČ:**  | CZ00216208 |
| **Zastoupená:** | Ing. Radimem Zelenkou, Ph.D., tajemníkem |

(dále jen „***Objednatel***“)

a

**JAPS TEN s.r.o.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sídlo:**  | Praha 6 - Lysolaje, Lysolajské údolí 18/35, PSČ 16500 |
| **IČ:** | 29040582 |
| DIČ:  | CZ29040582 |
| zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 162073 |
| **Jednající:**  | Petrem Shejbalem, jednatelem |

(dále jen „***Dodavatel***“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně též jako „***smluvní strany***“)

uzavřely dne 16. 12. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem: „**Opravy areálu Veleslavín“** (dále též jen „***Smlouva o dílo***“). K zahájení prací mělo dojit dle čl. 3.1 Smlouvy o dílo dne 16. 12. 2020 a dílo mělo být dokončeno nejpozději dne 31. 12. 2020. Oznámením označeným jako „Doba plnění Smlouvy o dílo“ ze dne 17. 12. 2020 Dodavatel informoval Objednatele, že z důvodu karantény většiny svých zaměstnanců, ale i dodavatelů materiálů a služeb na základě zhoršené epidemiologické situace způsobené virem SARS-COV-2 není schopen splnit svou povinnost ze Smlouvy o dílo, tedy zahájit práce dne 16. 12. 2020 a dokončit dílo nejpozději 31. 12. 2020. Na základě těchto skutečností smluvní strany mění dnešního dne Smlouvu o dílo následovně.

1. **Předmět dodatku**
	1. Objednatel a Dodavatel se dnešního dne v souladu s čl. 11.3 Smlouvy o dílo dohodli na změně čl. 3.1. Smlouvy o dílo, když odst. 3.1 po provedení změny zní následovně:

„3.1 *Dodavatel započne s prováděním Díla dne 11. 01. 2021. a Dílo dokončí nejpozději dne 15. 02. 2021*.“

1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
	2. Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden (1).

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, porozuměly jeho obsahu i právním důsledkům.**

|  |  |
| --- | --- |
| Praha, 23. 12 2020 | Praha, 23. 12. 2020 |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Ing. Radim Zelenka, Ph.D., tajemník****Univerzita Karlova,****Fakulta tělesné výchovy a sportu** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Petr Shejbal****jednatel** |