# DODATEK Č. 1 K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník

**číslo smlouvy objednatele:**

**číslo smlouvy zhotovitele: SOD** ze dne 5.9.2019

uzavřený níže psaného dne, měsíce a roku podle dle ustanovení § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, mezi smluvními stranami:

## Smluvní strany

##  Objednatel: Akademie řemesel Praha - Střední škola technická

sídlo: Zelený pruh 1294/52, Praha 4 - Krč

zastoupený: **Ing. Drahoslavem Matonohou, ředitelem školy**

Bank. spojení: ČSOB a.s., Praha 4

č účtu: XXXXXXXXX

IČO: 14891522

DIČ: CZ14891522

**Osoby zmocněné jednat ve věcech:**

smluvních: **Ing. Drahoslav Matonoha, ředitel školy**

technických:XXXXXXXXX**, zástupce ředitele pro provoz**

Telefon: XXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXX

(dále jen **objednatel**)

**Zhotovitel: ENVOS, s.r.o.**

sídlo: Týnská ulička 607/5, 110 00 Praha 1

zastoupený: XXXXXXXXX, jednatelem

Bank. spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: XXXXXXXXX

IČO: 27098001

DIČ: CZ27098001

**Osoby zmocněné jednat ve věcech:**

smluvních: XXXXXXXXX, jednatel společnosti

tel./e-mail: XXXXXXXXX

technických: XXXXXXXXX, manažer výroby

tel./e-mail: XXXXXXXXX

Obchodní rejstřík – Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 96064

(dále jen **zhotovitel**)

## I D E N T I F I K A Č N Í Ú D A J E O S T A V B Ě:

Číslo stavby: **SOD** ze dne 5.9.2019

Název stavby**: „Akademie řemesel Praha - SŠt – Rekonstrukce tělocvičny Vrbova“**

Místo stavby: Vrbova 1233/34, Praha 4 - Braník

Výkon inženýr. činnosti: XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

## Předmět dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

* 1. V návaznosti na nově vzniklé skutečnosti v průběhu provádění díla podle smlouvy o dílo ze dne 5. 9. 2019 (dále jen „smlouva“) smluvní strany mezi sebou dne 1. 10. 2019 uzavřely Změnový list č. 1, kterým dohodly úpravu rozsahu díla. Změnový list č. 1 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že zhotovitel řádně provedl v termínu uvedeném ve smlouvě pro zhotovení díla veškeré změny díla dohodnuté ve Změnovém listu č. 1 a v souladu s položkovým rozpočtem vícenákladů a odpočtů za neprovedené práce a dodávky ze dne 19. 9. 2019 (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
	2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dodatečných prací v rozsahu a s délkou záruční doby dle smlouvy.

##  Cena a platební podmínky

* 1. V souvislosti se změnou rozsahu díla došlo ke změně ceny díla podle čl. IV. CENA PLNĚNÍ, odst. 1. smlouvy, a to tak, že **původní cena díla 1.930.074,56 Kč bez DPH se zvýšila o částku ve výši 297.974,51 Kč bez DPH a o DPH z této částky**.

Celková cena díla se tak na základě uzavřeného Změnového listu č. 1 a Položkového rozpočtu změnila na částku ve výši **2.228.049,07 Kč bez DPH** + DPH 467. 890,30 Kč ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Celková cena díla s DPH tak činí částku ve výši **2.695.939,37 Kč.**

## Ostatní ujednání

1. Tento dodatek včetně příloh je nedílnou součástí smlouvy ze dne 5.9.2019.
2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 240/2015 Sb.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy: č. 1. – Změnový list č. 1 ze dne 1. 10. 2019

 č. 2. – položkový rozpočet ze dne 19. 9. 2019

V Praze dne: 28.12.2020 V Praze dne:

Za zhotovitele: Za objednatele:

……………………………………… …………………………………………

XXXXXXXXX, jednatel společnosti Ing. Drahoslav Matonoha, ředitel školy

 ENVOS s.r.o. Akademie řemesel Praha - Střední škola technická,