**DODATEK č. 1**

**KSMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

na realizaci stavby: **„Oprava oken v kapli na centrálním hřbitově“**

kterou uzavřeli 12.12.2019

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

Město Český Těšín

sídlo: náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

zastoupeno: starostkou města – Mgr. Gabrielou Hřebačkovou

pracovník oprávněný k jednání ve věcech smluvních: Ing. Karína Benatzká, vedoucí odboru místního hospodářství,

ve věcech technických: Dana Moravcová, referent bytového a nebytového fondu

IČO: 00297437

DIČ: CZ 00297437

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „****objednatel****“)*

a

**Zhotovitel:**

Lukáš Kotásek

sídlo: Bezručova 196/38, 737 01, Český Těšín

IČO: 01254138

DIČ: CZ 8607075598

bankovní spojení: xxx

č. účtu: xxx

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „****zhotovitel****“)*

**1.** Realizaci díla „Oprava oken v kapli na centrálním hřbitově“ předcházela oprava zasklení oken v kapli na centrálním hřbitově a to jinou firmou. Oprava zasklení okem nebyla provedena v termínu do 31.05.2020, z důvodu krizové situace, ale byla realizována až v září 2020. Zhotovitel již nemohl realizovat opravu oken v roce 2020. Z těchto důvodů došlo k uzavření Dodatku č. 1 k Smlouvě o dílo ze dne 12.12.2019.

Dodatkem č. 1 se mění ustanovení článku 3. odst. 3.4. Smlouvy o dílo ze dne 12.12.2019 na realizaci stavby: „Oprava oken v kapli na centrálním hřbitově“, takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

a) předpokládaný termín zahájení díla: 04/2021

b) termín ukončení díla: do 3 měsíců od zahájení díla.

**2. Závěrečná ustanovení**

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 12.12.2019 zůstávají v platnosti.

2.2. Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

2.3. Osobní údaje uvedené v tomto Dodatku č. 1 budou zpracovány pouze za účelem plnění této

smlouvy ve znění posledně uvedeného dodatku.

2.4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Českém Těšíně dne

------------------------------------- ----------------------------------

za objednatele za zhotovitele

Mgr. Gabriela Hřebačková Lukáš Kotásek

starostka města