 Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.11.2020
dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník") uzavřený mezi:

I.
Smluvní strany

1.	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
Sídlo:	Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava
Zastoupena:	Ing. Tomášem Hanzelkou, pověřeným vedením organizace
IČ:	00373249
DIČ:	CZ00373249
 Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
 Číslo účtu:	2339761/0100
 Evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14
dále jen „objednatel“

2.	Pěkník Martin
        Sídlo:	Tomicova 1086/9, Ostrava Radvanice
Zastoupen/a:	xxx
 IČ:	49578430
DIČ:	CZxxx, plátce DPH
Bankovní spojení: xx
Číslo účtu:	xx
 Zapsaná ve VR: nezapsaná v OR
       dále jen „zhotovitel“

dále též společně „smluvní strany“

 II.
Základní ustanovení
1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 26.11.2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizovat dílo „oprava zábradlí na cestě stínu v areálu Zoo“, jak je blíže vymezeno ve smlouvě (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní stran se dohodly na prodloužení doby plnění vzhledem k celospolečenským státem nařízených omezení související s aktuálním celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobený virem SARS-CoV-19 pro období prosinec 2020 do dnešního dne takto:

III.
Změny smlouvy
Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro provedení díla dle čl. V odst. 1, věty první smlouvy, který se mění následovně:
Termín pro provedení díla. tj. pro jeho dokončení a protokolárního předání díla je do 31.1.2021.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí.

V Ostravě dne 30.12.2020	V Ostravě dne 30.12.2020

………………………….	………………………………..
objednatel	zhotovitel