Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.11.2019
dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník") uzavřený mezi:

I. Smluvní strany

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
se sídlem Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava
IČ: 00373249
DIČ: CZ00373249
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 2339761/0100
Evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.2014
zastoupená: Ing. Tomáš Hanzelka, na základě plné moci
(dále jen "objednatel")

a

Atelier GHM veřejná obchodní společnost
se sídlem Englišova 16, Opava, PSČ 746 01
IČO: 62255789
DIČ: CZ 62255789
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Opava
Číslo účtu: 19-0684490257/0100
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl A XVIII, vložka č.1151
zastoupen: xxx, jednatelem společnosti a xx, jednatelem společnosti
(dále jen "zhotovitel")
(zhotovitel a objednatel společně také jako "smluvní strany" a každý zvlášť jako "smluvní strana")

II. Základní ustanovení
1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 19.11.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracovat architektonickou studii a projektovou dokumentaci pro stavbu "ZOO OSTRAVA – PAVILON TANGANIKA – ČÁST C – STAVEBNÍ ÚPRAVY EXPOZIČNÍCH PROSTOR a VÝSTUPNÍ	OBJEKT“, jak je blíže vymezeno ve smlouvě (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní stran se dohodly na snížení rozsahu díla a to o zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), který nebude realizován. Důvodem změny je dokončení zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci celého stavebního objektu skládající se ze tří částí (aktuálně zrealizovány dvě části).

III. Změna smlouvy
V souladu se shora uvedeným se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:
čl. III. Předmět plnění odst.1) zní nově takto:
Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele architektonickou studii a projektovou dokumentaci pro stavbu "ZOO OSTRAVA – PAVILON TANGANIKA – ČÁST C – STAVEBNÍ ÚPRAVY EXPOZIČNÍCH PROSTOR a VÝSTUPNÍ	OBJEKT". Předmět díla je vymezen v zadání výběrového řízení, v rámci něhož byl zhotovitel vybrán, v nabídce zhotovitele a v této smlouvě. Plnění bude zahrnovat zejména dokumentaci pro stavební povolení (DSP), dokumentaci k provedení stavby (DPS). Součástí dodávky bude rovněž slepý a ostrý rozpočet a dokumentace DPS bude v podobě dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Plnění bude dále zahrnovat veškerou inženýrskou činnost nezbytnou pro získání územního a stavební povolení nutných pro realizaci stavby (dále také společně jen „stavební povolení“).
čl. III. Předmět plnění odst.2) zní nově takto:
Předmět díla tak zahrnuje následující části:
1. Architektonická studie: vyhotovení architektonické studie dle zadání objednatele
2. Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP): zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně výkonu inženýrské činnosti související s vydáním územního a stavebního rozhodnutí o stavebním záměru – zahrnuje vypracování projektové dokumentace, projednání záměru s dotčenými orgány veřejné správy a dalšímu dotčenými subjekty, podání žádosti o vydání příslušných rozhodnutí, provedení veškerých souvisejících činností nezbytných pro vydání rozhodnutí, včetně zapracování případných změn projektu, jejichž potřeba vyplyne v průběhu řízení o vydání rozhodnutí.
3. Projektová dokumentace k provedení stavby (DPS): zpracování projektové dokumentace k provedení stavby (DPS) včetně položkového rozpočtu oceněného / slepého, včetně výkazu výměr, sloužící i pro výběr zhotovitele – zahrnuje také zapracování podmínek vyplývajících z řízení o vydání rozhodnutí
4. Autorský dozor: výkon autorského dozoru při realizaci stavby až do vydání kolaudačního souhlasu

čl. III. Předmět plnění odst.3) zní nově takto:
Dokumentace bude zpracována v rozsahu 1x tištěná verze architektonické studie, 3x tištěná verze dokumentace pro stavební povolení (DSP), 5x tištěná verze dokumentace pro provedení stavby (DPS), 5x tištěná verze PD pro výběr zhotovitele stavby (TDW), 1x tištěná verze oceněného položkového rozpočtu včetně výkazu výměr, 1x digitální verze DPS a TDW ve formátu .pdf, dwg, doc, xls na CD nosiči.

čl. IV. Doba plnění odst 3) zní nově takto:
3.	Harmonogram provádění díla této smlouvy:
- Architektonická studie: 45 dnů od účinnosti této smlouvy
- Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP): do 31.10.2020
- Výkon inženýrské činnosti včetně podání žádosti o vydání stavebního povolení: do 30.11.2020
- Projektová dokumentace k provedení stavby (DPS) a k výběru zhotovitele stavby, včetně položkových rozpočtů a ostatních částí díla: do 15.12.2020.

čl. VII. Cena díla odst 1) zní nově takto:
1.	Cena díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy je stanovena dohodou mezi smluvními stranami a činí:
     Cena celkem bez DPH : 515.000,00 Kč

čl. VIII. Platební podmínky odst 1) zní nově takto:
Nárok zhotovitele na uhrazení dílčí části smluvní ceny díla ve výši dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy vzniká za každou část díla uvedenou v čl. IV odst. 3 této smlouvy po jeho dokončení a předání bez vad a nedodělků, a to v následujícím rozsahu:
- Architektonická studie: 42.000,- Kč + DPH
- Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP): 217.000,- Kč + DPH
- Inženýrská činnost splněná nabytím právní moci stavebního povolení: 30.000,- Kč + DPH
- Projektová dokumentace k provedení stavby (DPS) a výběr zhotovitele včetně rozpočtu oceněného/slepého: 226.000,-Kč + DPH
- Autorský dozor bude účtován 1 x měsíčně na základě objednatelem odsouhlaseného počtu hodin práce, a to v hodinové sazbě 450,- Kč/hod bez DPH + cestovné

IV. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí.

V Ostravě dne 30.12.2020

Objednatel:	Zhotovitel:

…............................................................	…...........................................................
        Ing. Tomáš Hanzelka	xxxx