Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené níže uvedenými smluvními stranami v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany

Česká filharmonie
se sídlem 		Alšovo nábřeží 12, Praha 1, PSČ 110 00, 
IČ: 			00023264,

DIČ: 			CZ00023264,
zastoupená 		MgA. Davidem Marečkem, Ph.D., generálním ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

STILLKING FILMS spol. s r. o.
se sídlem 		Kříženeckého nám. 322, 152 53 Praha 5

IČ: 			25075055

DIČ:			CZ25075055

Zastoupená		Radkem Wranou

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též „smluvní strany“)

uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 12. 2020 (dále jen „Smlouva“).

I.

Preambule

- Tento dodatek č. 1 Smlouvy je uzavírán ke Smlouvě pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Spot ke 125. narozeninám ČF“.

- Vzhledem k tomu, že po uzavření smlouvy, vznikla mezi smluvními stranami potřeba změny předmětu plnění, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které vznikly až po ukončení zadávacího řízení; vše analogicky v souladu a v rozsahu zákonných limitů dle § 222 odst. 4 ZZVZ, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

II.

Změna Smlouvy

- Z důvodu technické a časové náročnosti natáčených záběrů a potřeby jejich opakovaní vznikly delší přesčasy, než se kterými bylo původně počítáno objednatelem a zároveň kalkulováno v původním rozpočtu předloženém zhotovitelem v rámci jeho nabídky.

- V důsledku výše uvedených skutečností došlo k přesčasům v rozsahu 32,5 hodin v ceně 1 000 Kč / hod., a tudíž i navýšení ceny analogicky k § 222 odst. 4 ZZVZ o 32.500, - Kč bez DPH.

Nová celková cena předmětu Smlouvy činí 1.540.047, - Kč bez DPH + 32.500, - Kč = 1.572.547, - Kč bez DPH.

III.

Společná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená a zůstávají v platnosti v původním znění.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

- Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti dodatku smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k účinnosti tohoto ddodatku, tedy že nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Příslušné uveřejnění zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany dodavatele.

v Praze dne 17. 12. 2020					v Praze dne 17. 12. 2020

za Zhotovitele				 		za Objednatele

____________________________            		____________________________

Radek Wrana						MgA. David Mareček, Ph.D.,

generální ředitel