DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Městská poliklinika Praha |
| Se sídlem: | Spálená 78/12, 110 00 Praha – Nové Město |
| Zastoupen: | MUDr. Davidem Doležilem, Ph.D., MBA, ředitelem |
| IČO: | 00128601 |
| Bankovní spojení:  Číslo účtu: |  |
|  |  |

Pověřen k jednání ve věcech

technických a realizace stavby:

(dále jen „***objednatel***“).

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | P & M bau, s.r.o. |
| Se sídlem: | Praha 1, Dušní 906/8, PSČ 11000 |
| Tel: | +420 777 334 683 |
| Zastoupen: | Petrou Bábelovou, jednatelkou |
| IČO: | 27629252 |
| DIČ: | CZ27629252 |
| Zapsán v obch. rejstříku: | vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 120042 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu:  Pověřen k jednání ve věcech smluvních: | 35-7758980227/0100  Petra Bábelová, jednatelka |
| Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby: | Milan Bábela, stavbyvedoucí |

(dále jen „*zhotovitel*“).Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany spolu dne 17. 2. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavbu „**Rekonstrukce PZS Bulovka**“.
2. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací díla dle Smlouvy uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

II.

Předmět smlouvy

1. Článek IV. Smlouvy – Předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnových listech stavby č. 17 až 32, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

III.

Cena víceprací a méněprací, cena díla

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Cena za dílo dle čl. V. odst. 5.1 Smlouvy (bez DPH): | 17 225 327,06 Kč |
| Cena sjednaných víceprací (bez DPH): | 1 283 375,08 Kč |
| Cena sjednaných méněprací (bez DPH): | -330 512,00 Kč |

1. Cena za dílo sjednaná v čl. V. odst. 5.1 Smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí nově:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena za dílo dle čl. V. odst. 1 Smlouvy (bez DPH): | 18 178 190,14 Kč |
| DPH 21 %: | 3 817 419,93 Kč |
| Cena včetně DPH: | 21 995 610,07 Kč |

IV.

Ostatní ujednání

1. Ostatní náležitosti Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1: | změnové listy č. 17 až 32 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Praze dne |  | V Praze dne |
|  |  |  |
| objednatel  MUDr. David Doležil, Ph.D., MBA,  ředitel |  | zhotovitel  Petra Bábelová, jednatelka |