Dodatek č. 1
ke smlouvě O DÍLO

„Výběr dodavatele stavby na akci ,,Úspory energií na VÚS a BIOS - SOŠ a SOU Nymburk" - objekt BIOS“

Číslo Objednatele	112/14451026/2020/1/2020

Číslo Zhotovitele

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 15. 4. 2020, (dále jen „Smlouva“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Objednatel

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk, V Kolonii 1804

se sídlem V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk

zastoupený: Ing. Jiřím Hubálkem, ředitelem

IČO: 14451026   DIČ: CZ14451026

Bankovní spojení: ČSOB Praha, pobočka Nymburk, číslo účtu 3578094/0300

dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel

EMH stavební CZ s.r.o.

Sídlo: Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 214067

Jednající: Martinem Hajzlerem, jednatelem

IČO: 01972197	DIČ: CZ01972197

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu 2112180498/2700

dále jen „Zhotovitel“

Objednatel a ZHOTOVITEL společně jen „Smluvní strany“

nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

Článek I.

Předmět Dodatku

- V rámci provádění prací na díle „Výběr dodavatele stavby na akci ,,Úspory energií na VÚS a BIOS byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou Změnového listu č. 1.  Detailní popisy změn jsou součástí Změnového listu, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku. Provedení těchto změn si vyžádá změnu termínu provedení díla.

- Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- Vzhledem k nepředvídatelným skutečnostem, zjištěným v průběhu realizace stavebních prací a popsaným ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - stavby „Výběr dodavatele stavby na akci ,,Úspory energií na VÚS a BIOS - SOŠ a SOU Nymburk" - objekt BIOS“ v rozsahu a podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou zpracovala společnost: Energy Benefit Centre a. s., IČO: 29029210, se sídlem Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla., ve znění Změnového listu č. 1.  Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění předmětu plnění díla je objekt Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk, V Kolonii 1804 v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací., ve znění Změnového listu č. 1.

- Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnovém list č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku se původní znění čl. II., bod 2.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Zhotovitel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a

1.4. smlouvy v termínu do jedenácti (11) měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění.

- Vzhledem k nepředvídatelným skutečnostem, zjištěným v průběhu realizace stavebních prací a popsaným ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., odst. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena za dílo dle článku I. smlouvy vychází z výsledku zadávacího řízení, z nabídkové ceny zhotovitele a tato je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 36.979.197,88 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 7.765.631,55 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 44.744.829,43 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3., ve znění Změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č.1 k Dodatku č. 1. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

- Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 31.490.152,88 Kč bez DPH, tedy 38.103.085 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 5.489.045,00 Kč bez DPH.

Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 1 činí 36.979.197.88 Kč bez DPH, 44.744.829,43 s DPH.

|  | cena bez DPH | DPH 21 % | cena vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Smlouva o dílo | 31.490.152,88 Kč | 6.612.932,00 Kč | 38.103.085,00 Kč |
| Dodatek č. 1 | 5.489.045,00 Kč |  |  |
| Celková nová cena díla | 36.979.197,88 Kč | 7.765.631,55 Kč | 44.744.829,43 Kč |

Článek II.

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

- Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- Tento dodatek je vyhotoven v elektrickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.

- Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které provede Objednatel.

- Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením č. 046-86/2020/RK ze dne 10.12.2020

Přílohy:

- Změnový list č. 1

| V ……………… dne …………… objednatel ___________________________________ Ing. Jiří Hubálek | V ……………… dne …………… Zhotovitel ___________________________________ Martin Hajzler |
| --- | --- |

Ředitel						jednatel

SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii 1804			  EMH stavební CZ s.r.o.