**Národní památkový ústav**

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

bankovní spojení: Česká národní banka 59636011/0710,

zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,

zástupce pro věci technické: xxxx, vedoucí odboru SPKM, tel. xxxxxxx, xxxxx

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov,

(dále jen „**objednatel**“)

a

**jméno/obchodní firma/právní forma** GREEN PROJECT s.r.o.

IČ: 27195783

DIČ: CZ27195783

zapsaný v OR vedeném: u Městského soudu v Praze spis.zn. C 103585

se sídlem: Dobřejovická 194,252 43 Průhonice

místo podnikání: Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice

bankovní spojení: xxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxx

zastoupený: xxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem**

**4008H1200031**

Článek I.

**Předmět smlouvy – určení díla:**

* 1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo:

„**NPÚ, SZ Zákupy – odstranění ekologických zátěží a úprava terénu objektu Hospodářského dvora**“.

**Článek II.**

**Předmět Dodatku č. 2**

**2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.2 ke smlouvě v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, který vyplývá ze změnových listů ZL č.1 a 2, kterými se mění předmět plnění, tak jak je dále v Dodatku č. 2 popsáno. Smlouva ze dne 20. 10. 2020 se doplňuje v čl. II. Předmět smlouvy, určení díla, o nový odstavec č. 2 v tomto znění:**

2.1.2 Předmět smlouvy se mění o rozsah prací na odstranění ekologických zátěží a souvisejících činností a dodávek, které jsou specifikovány v odsouhlasených změnových listech ZL č. 1 a 2, které smluvní strany akceptují bez připomínek a považují je nadále za dostatečný podklad pro provedení změny předmětu díla, a které jsou přílohou tohoto dodatku.

Tato změna předmětu smlouvy oproti předmětu smlouvy specifikovaného smlouvou o dílo č.4008J1200031 , týkající se odstranění ekologických zátěží a úpravy terénu v objektu Hospodářského dvora na SZ Zákupy, je zapříčiněna potřebou provedení změn stavby vzniklých v důsledku nepředvídatelných okolností při realizaci předmětu díla veřejné zakázky, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro provedení ostatních prací. Podrobné zdůvodnění a specifikace těchto změn je uvedeno ve změnových listech ZL č. 1 a 2.

**2.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. VI. Cena díla a platební podmínky, odst. 1., který nově zní takto:**

2.2.1. Cena za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění se sjednává jako cena pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, která kryje veškeré náklady, poplatky a výdaje Zhotovitele díla nutné k řádnému splnění díla, a je dohodou Zhotovitele a Objednatele stanovena na částku:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena dle smlouvy o dílo | 3 718 763,24 Kč |
| Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 2 navýšen bez DPH (vícepráce) | 1 606 836,42 Kč |
| Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 2 snížen bez DPH (méněpráce) | 0,00 Kč |
| **Cena části díla dle Dodatku č. 2 bez DPH (bilance)** | 1 606 836,42Kč |
| **Celková cena díla vč. Dodatku č. 2 bez DPH** | **5 325 599,00Kč** |
| **DPH 21%** | **1 118 375,00Kč** |
| **Celková cena díla vč. DPH** | **6 443 974,00Kč** |

V případě, že se během provádění díla zjistí, že existují další práce a dodávky nezbytné pro řádné provedení díla, které nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu, musí být při takové změně díla postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla a splnění podmínek uvedených v tomto článku, jakož i dalších podmínek z této smlouvy vyplývajících. DPH bude

účtována dle platných předpisů v době data uskutečnění zdanitelného plnění.

**Důvodem této změny jsou výše uvedené vícepráce popsané v jednotlivých ZL č. 1 a 2.**

**Článek III.**

**Závěrečná ujednání**

3.1. Smlouva o dílo z 20. 10. 2020 je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.

3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 2 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.

3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 2 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve třech stejnopisech, každý s platností

originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedený­mi podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| Na Sychrově dne 5. 1. 2021  …………………………………………..  xxxxxxxxxxx  ředitel, ÚPS na Sychrově  *za objednatele* | …………………………………………..  xxxxxxxxxx  jednatel společnosti  *za zhotovitele* |