**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřeli

na straně jedné: **Základní škola Svitavy, Riegrova 4**

 **IČO: 493 28 263**

 **se sídlem Riegrova 600/4, Předměstí, 568 02 Svitavy**

příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 983

 zastoupena Mgr. Milenou Baťkovou, ředitelkou

 bankovní účet číslo: 156631810/0600

 není plátce DPH

 - dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **HIKELE stavební firma s.r.o.**

 **IČO: 260 06 111, DIČ: CZ26006111**

 **se sídlem Svitavská 522/54, Lány, 568 02 Svitavy**

 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19635

 zastoupena jednatelem Ing. Janem Hikele

 bankovní účet číslo: 86-2770287/0100

- dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 1.6.2020 Smlouvu o dílo ohledně díla **„Přístavba k budově Základní školy Riegrova ve Svitavách“** (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 1.6.2020.

**B.**

Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 859 319,58 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -70 472,17 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Tento dodatek se uzavírá ohledně změn, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a to v souladu s § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:

„**1.2a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla*.*“**

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Cena díla bez DPH činí **36 315 918,23 Kč** (v této smlouvě označeno jako „Celková cena díla“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

K uzavření tohoto dodatku udělil předchozí souhlas zřizovatel objednatele dne 21.12.2020

Ve Svitavách dne ………………

Za objednatele: Za zhotovitele:

 ……..…………………………………… ………………….……………………….

 Mgr. Milena Baťková, ředitelka Ing. Jan Hikele, jednatel

 Základní škola Svitavy, Riegrova 4 HIKELE stavební firma s.r.o.