Dodatek č. 1

ke kupní smlouvě

Číslo Kupujícího: 007064/2020/01

Číslo smlouvy Prodávajícího: ……….

kterou ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

**KUPUJÍCÍ**

**Název: Vysoké učení technické v Brně**

Součást: **Středoevropský technologický institut**

Sídlo: Purkyňova 656/123, 612 00 Brno

Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do obchodního rejstříku

Bankovní spojení: účet č. 111044161/0300

Zástupce: prof. Ing. Radimír Vrba, CSc., ředitel Středoevropského technologického institutu VUT v Brně

IČ: 00216305

DIČ: CZ 00216305

Kontaktní osoba Kupujícího:

xxx

a

**PRODÁVAJÍCÍ**

**Název: Moog Brno s.r.o**

Sídlo: Mostecká 992/26, Husovice, 614 00 Brno

Zápis v obchodním rejstříku: Spisová značka C 81684 vedená u Krajského soudu v Brně

Zástupce: Ing. Jan Čáp, MBA – generální ředitel a jednatel společnosti

IČ: 24308480

DIČ: CZ 24308480

Bankovní spojení: xxx

xxx

Kontaktní osoba Prodávajícího:

xxx

 **(dále též jako „smluvní strany“)**

# úvodní jednání

## Smluvní strany uzavřely dne 14. května 2020 kupní smlouvu č. 007064/2020/00, jejímž předmětem je dodávka měřicího pracoviště pro rotační a lineární pohony včetně příslušenství a souvisejících prací, která byla požadována v rámci zadávacího řízení „Měřicí pracoviště pro rotační a lineární pohony“ evidovaným ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2020-008623.

## Smluvní strany se dohodly, že úprava smluvních podmínek je nezbytná, a to z důvodu nepřipravenosti místa plnění na straně Kupujícího, kde i v době řešení tohoto dodatku stále probíhají stavební práce. Bez úpravy smluvních podmínek by Prodávající nemohl splnit své závazky ze smlouvy včas, přičemž nepřipravenost místa plnění nemohl Prodávající ovlivnit a při uzavírání smlouvy ani předpokládat.

## Potřeba úpravy smluvních podmínek tak vznikla v důsledku okolností, které Prodávající jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, úprava smluvních podmínek současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku v souladu s § 222 odst. 6 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

# předmět dodatku

## Tímto dodatkem ke smlouvě smluvní strany upravují lhůtu určenou pro plnění Předmětu koupě uvedenou v č. III. odst. 1 část II. smlouvy následovně:

## *Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu shora uvedený Předmět koupě do 70 kalendářních dní ode dne, který bude uveden ve Výzvě k zahájení plnění jako den přístupu Prodávajícího na místo plnění. Dnem přístupu na místo plnění určí Kupující ve své Výzvě den náležející 2. (druhému) kalendářnímu týdnu roku 2021. Kupující se zavazuje zaslat Prodávajícímu Výzvu k zahájení plnění minimálně 3 (tři) kalendářní dny přede dnem, kdy bude Prodávajícímu umožněn vstup na místo plnění. Výzva k zahájení plnění bude Prodávajícímu odeslána přes profil zadavatele* [*www.tenderarena.cz*](http://www.tenderarena.cz)*, ID zakázky 2071 a současně na e-mail kontaktní osoby uvedený na titulní straně tohoto dodatku ke smlouvě. Email bude odeslán z e-mailové adresy* *xxx**.*

## Ostatní ustanovení a přílohy smlouvy zůstávají beze změny.

# závěrečná ujednání

## Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí smlouvou a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

## Tato Smlouva je uzavírána elektronickými prostředky a to tak, že ji každá smluvní strana opatří svým uznávaným elektronickým podpisem.

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně | V Brně |
| ……………………………….................... | ……………………………….................... |
| prof. Ing. Radimír Vrba, CSc., | Ing. Jan Čáp, MBA |
| ředitel CEITEC VUTza Kupujícího | jednatel a generální ředitelza Prodávajícího |