**DODATEK č. 1**

ke smlouvě č. 200230

**Národní muzeum**

|  |  |
| --- | --- |
| příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č. j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků | |
| Se sídlem: | Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1 | |
| Zastoupené: | PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D., Generálním ředitelem Národního muzea | |
| IČ: | 00023272 | |
| DIČ: | CZ00023272 | |

a

**AVT Group a. s.**

|  |  |
| --- | --- |
| Se sídlem: | V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha |
| Zastoupené: | Ing. Petrem Vlčkem, jediným členem představenstva  zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19128 |
| IČ: | 01691988 |
| DIČ: | CZ01691988 |

(oba dále jen „smluvní strany“)

**Článek I.**

Shora jmenované smluvní strany uzavřely dne 21. 8. 2020 smlouvu č. 200230 (dále jen Smlouva).

**Článek II.**

S ohledem na změnu z důvodu omezení prací, vyplývajících z vládního nařízení ze dne 30. září 2020 č. 957, kdy vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky

Nouzový stav a zamezila tak plánovanému otevření výstavy Slavní čeští skladatelé se smluvní strany dohodly na následující změně.

Ustanovení čl. III odst. 1 Smlouvy a zároveň článek II. se doplňuje:

|  |  |
| --- | --- |
| c) Fáze 4:  Dokončení všech víceprací nad rámec předmětu plnění dle Přílohy č.1 tohoto dodatku a případné opravy po otevření výstavy. | 20 dní od účinnosti tohoto dodatku |

Do Článku IV. odst. 1 se doplňuje věta, která zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací a méněprací nad rámec rozsahu předmětu plnění dle čl. IV odst. 1, specifikovaných v Příloze 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny za zhotovení díla:

|  |  |
| --- | --- |
| Navýšení ceny bez DPH | 620.645, - Kč |
| DPH 21 % | 130.335, - Kč |
| Cena Navýšení celkem včetně DPH | 750.980, - Kč |

Slovy: Sedmsetpadesáttisícdevětsetosmdesát korun českých

**Článek III.**

1. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy se nemění
2. Otázky výslovně tímto dodatkem neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Tento dodatek je podepsán elektronicky. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Národní muzeum je právnickou osobou povinnou uveřejňovat příslušné smlouvy v předepsaném Registru smluv v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. c) *zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv)*. Druhá smluvní strana bere tuto skutečnost na vědomí, podpisem této smlouvy zároveň potvrzuje svůj souhlas se zveřejněním smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Vyúčtování víceprací a méněprací u výstavy Slavní čeští skladatelé

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Praze dne |  | V Praze dne |
|  |  |  |
| PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D., Generální ředitel  Národního muzea |  | Ing. Petr Vlček  Jediný člen představenstva  AVT Group a.s. |
| (objednatel) |  | (zhotovitel) |