Dodatek č.2

ke Smlouvě o poskytnutí dotace

z dotačního fondu Královéhradeckého kraje

Smlouva č.: 19RGI02-0374

který v souladu s ustanovením § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 159 až 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely tyto smluvní strany:

Královéhradecký kraj

| se sídlem: | Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové |
| --- | --- |
| zástupce: | Mgr. Martin Červíček, hejtman |
| IČO: | 70889546 |
| bankovní účet: | 107-4153480277/0100 |

(dále jen „poskytovatel“)

a

Město Broumov

| se sídlem: | třída Masarykova 239, 550 01 Broumov |
| --- | --- |
| zástupce: | Ing. Jaroslav Bitnar, starosta obce |
| IČO: | 00272523 |
| bankovní účet: | 94-1014551/0710 |

(dále jen „příjemce“)

I.

Smluvní strany se dohodly na změně článku III., odst. 2 a 7 Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 19RGI02-0374, (dále jen „dotační smlouva“), kterým se určuje doba realizace projektu:

Článek III., odst. 2 nově zní takto:

Doba, v níž má být dosaženo účelu stanoveného v článku I. odst. 2) této smlouvy, tj. doba, ve které musejí být provedeny všechny činnosti spojené s realizací předmětného projektu, (dále jen „doba realizace projektu“) se stanovuje od 01.01.2018 do 30.4.2021. V době realizace projektu musí být uhrazeny veškeré výdaje projektu.

Článek III., odst. 7 nově zní takto:

Příjemce je povinen předat poskytovateli Závěrečnou zprávu o realizaci projektu, jejíž součástí je finanční vypořádání projektu (dále jen „Závěrečná zpráva“) do 30.4.2021. Za den předání Závěrečné zprávy se považuje den jejího odeslání prostřednictvím dotačního portálu.

II.

Ostatní ustanovení dotační smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Tento dodatek k dotační smlouvě je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro poskytovatele a jedno pro příjemce.

Doložka podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

O uzavření tohoto dodatku dotační smlouvy rozhodlo zastupitelstvo poskytovatele na svém zasedání konaném dne 14. 12.2020 usnesením č. ZK/2/              /2020.

V ……………………………….. dne  ………....….......                         V Hradci Králové dne .........................................

………..……………………...…………......................    	              ..................................……………………………………….

Ing. Jaroslav Bitnar		 Mgr. Martin Červíček

starosta obce	hejtman Královéhradeckého kraje