**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21.09.2020**

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **2020/01/019**

# SMLUVNÍ STRANY

**Sociální služby města Třince, příspěvková organizace**

sídlo: Habrová 302, 739 61 Třinec

IČO: 006 00 954

bankovní spojení: XXX

zastoupená: Mgr. Pavlem Pezdou, MBA, ředitelem

e-mail: [ssmt@ssmt.cz](mailto:ssmt@ssmt.cz)

(dále jen **„Objednatel“**)

a

# Strojírny a stavby Třinec, a.s.

zapsána v  OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 637

zastoupena: Ing. Miroslavem Kováříkem, předsedou představenstva

Ing. Romanem Lyskem, místopředsedou představenstva

Ing. Tomášem Škarkou, členem představenstva

jednání ve věcech:

a) smluvních: Ing. Roman Lysek, Ing. Tomáš Škarka

b) technických: Ing. Petr Váňa, Tomáš Gajdzica

se sídlem: Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec

IČ: 47674539

DIČ: CZ47674539

telefon: XXX

bankovní spojení: XXX

č. účtu: XXX

(dále jen **„Zhotovitel“**)

# PŘEDMĚT DODATKU

## Smluvní strany uzavřely dne 21.9.2020 smlouvu o dílo č. 2020/01/019 na „Rekonstrukce příjezdu ke garážím včetně dvora za objektem Domova Sosna“. V průběhu realizace díla došlo ke změnám, a to zejména v méněprácích a víceprácích.

## Z provozně-technického důvodu bylo zrušeno odbourání betonu v rohu budovy, došlo pouze k jeho vyspravení stěrkou. Z důvodu špatného stavu bylo rozhodnuto o odstranění stávajícího obrubníku a provedení nového. Zatravňovací dlažba byla zaměněna za dlažbu celoplošnou. Jde o požadavek objednatele. Byly upraveny položky odvodňovacích žlabů, tak aby korespondovaly s projektovou dokumentací a skutečnosti na stavbě. Došlo k úpravě rozpočtu dle skutečného počtu upravovaných šachet a uličních vpustí.

* odpočet položek - 52.108,68 Kč
* dopočet chybějících položek +50.722,24 Kč

2. V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2020/01/019 na „Rekonstrukce příjezdu ke garážím včetně dvora za objektem Domova Sosna“ ze dne 21.09.2020 takto:

**Článek V, odst. 1** smlouvy se upravuje takto:

## Smluvní strany se dohodly, že cena za dodávku provedenou v rozsahu uvedeném v čl. V této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla 1.013.336,00 Kč

Méněpráce/Vícepráce - 1.386,44 Kč

**Cena celkem 1.011.949,56 Kč**

**K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.**

# ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

## Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

## Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a dodavatel 1 vyhotovení.

## Přílohu dodatku a její nedílnou součást tvoří:

* Protokol o změně díla (změnový list)
* Položkový rozpočet

V Třinci dne 18.12.2020 V Třinci dne 18.12.2020

Mgr. Pavel Pezda, MBA Ing. Roman Lysek

ředitel Místopředseda představenstva

Ing. Tomáš Škarka

Člen představenstva