**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. j. 4292/20/CN ze dne 30.10.2020**

VÝMĚNA OKEN DM II KARLOVARSKÁ

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**SMLUVNÍ STRANY**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL** | Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 |
| se sídlem: | Karlovarská 99, 323 00, Plzeň |
| IČO: | 69457930 |
| DIČ: | CZ69457930 |
| statutární zástupce: | Ing. Irena Nováková, ředitelka školy |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „objednatel“

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL** | RENVIA stavby s.r.o. |
| se sídlem: | č.p. 67, 330 23 Myslinky |
| IČO: | 09110291 |
| DIČ: | CZ09110291 |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | Spisová značka: C 39256 uvedená u Krajského soudu v Plzni |
| zastoupený: | Přemysl Holmik, jednatel |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „zhotovitel“

**PŘEDMĚT ZMĚNY**

* 1. Článek 5, TERMÍNY PLNĚNÍ, odstavec „Dokončení stavebních prací“ se mění a nově zní:

**Dokončení stavebních prací: nejpozději do 150 (stopadesáti) kalendářních dní od účinnosti smlouvy o dílo, zveřejněním v registru smluv, nejpozději však s ohledem na čerpání dotace do 31. 03. 2021.**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Dodatkem č. 2 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.

Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

Tato smlouva byla sepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| v Plzni 18. 12. 2020  **Ing. Irena Nováková**  ředitelka školy  Střední průmyslová škola dopravní,  Plzeň, Karlovarská 99  za objednatele | v Plzni 14. 12. 2020  **Přemysl Holmik**  jednatel  RENVIA stavby s.r.o.  č.p. 67, 330 23 Myslinky  za zhotovitele |