**Dodatek č. 3**

**S M L O U V Y O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele: VP 2/2019**

**č. smlouvy objednatele: 617/2019**

**Název díla:**

**„PPV KP Zahradní – odkrytí koryta “ - PD ve stupni DSJ (DSP + DPS)**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických: vedoucí odboru obchodní přípravy investic

zástupce objednatele

pro projektovou přípravu:

zástupce objednatele

pro realizaci:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: „VP PROJEKTING“ s.r.o.**

sídlo:Přemyslova 3, 120 00 Praha 2

IČO: 63676907

DIČ: CZ63676907

provozovna: Kolová 2, 360 01 Kolová

doručovací adresa: P.O.BOX 179, 360 01 Karlovy Vary

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 37180

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Tento dodatek je uzavírán z důvodu:** potřeby zajistit bezpečný přístup ke korytu z obou břehů, tím dojde k dotčení dalších pozemků. Tuto skutečnost je nutné projednat s majiteli pozemků, zapracovat jejich připomínky do PD a poté upravenou dokumentaci projednat s orgány státní správy.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění a v části identifikační údaje objednatele se mění zástupci objednatele pro projektovou přípravu a realizaci.

**V** **části identifikační údaje objednatele:**

**Původní znění:**

zástupce objednatele:

**Nové znění:**

zástupce objednatele

pro projektovou přípravu:

zástupce objednatele

pro realizaci:

**Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

**Původní znění:**

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Termín předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) ke kontrole:

do 1 měsíce od výzvy (písemnou formou, e-mailem) objednatele

Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:

 do 2 měsíců od výzvy (písemnou formou, e- mailem) objednatele

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v dokumentační komisi PŘ: do 1 měsíce od podpis GŘ

Místo plnění: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor Přípravy projektů a zakázek.

**Nové znění:**

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Termín předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) ke kontrole:

**do 15.04.2021**

Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:

 **do 31.05.2021**

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v dokumentační komisi PŘ: do 1 měsíce od podpisu GŘ

Místo plnění: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.

**Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce 501 607.**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne V Karlových Varech dne

…………………………………… …………………………………….

investiční ředitel jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik „VP Projekting“ s.r.o.

*za objednatele za zhotovitele*