**Č. j. NG 758/2020**

Národní galerie v Praze

|  |  |
| --- | --- |
| sídlo:  IČ:  DIČ: | Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1  00023281  CZ00023281 |
| zastoupena: | PhDr. Markem Novobílským, vedoucím Obchodního odboru |
| bankovní spojení: | Česká národní banka |
| č. účtu: | 050008-0008839011/0710 |

(dále jen „NG“)

a

Český rozhlas

|  |  |
| --- | --- |
| sídlo:  IČ:  DIČ: | Vinohradská 12, 120 99 Praha 2  45245053  CZ 45245053 |
| zastoupen: | MgA. Jakubem Čížkem, ředitelem Symfonického orchestru Českého rozhlasu |
| bankovní spojení: | Raiffeisenbank a.s. |
| č. účtu: | 1001040797/5500 |

(dále jen „Partner“)

uzavírají tento

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o vzájemné spolupráci ze dne 17.8.2020, č.j. NG 758/2020

1. **Úvodní ustanovení**
   1. Dne 17.8.2020 uzavřely smluvní strany smlouvu o vzájemné spolupráci, č.j. NG 758/2020 (dále jen **„Smlouva“),** jejímž předmětem je úprava vzájemné spolupráce smluvních stran na přípravě a realizaci/uspořádání čtyř koncertů (dále jen „původní Akce“), které měly proběhnout v prostorech areálu Kláštera sv. Anežky České, a to ve dnech 7.9.2020, 21.12.2020,12.4.2021 a 26.4.2021.
   2. Vzhledem k epidemiologické situaci způsobené šířením nemoci covid-19 a aktuálně platným protiepidemiologickým opatřením, nemohla Akce proběhnout podle původně naplánovaného harmonogramu. Smluvní strany proto přistoupily k uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen **„Dodatek“),** kterým nově definují svá práva a povinnosti upravené Smlouvou.
2. Předmět Dodatku
   1. První koncert původní Akce, naplánovaný na 7.9.2020, nemohl být z důvodu opatření proti šíření nemoci covid 19 realizován. V důsledku toho se mění ustanovení čl. 1.3. Smlouvy, které Nově bude znít:

*„ Účelem této Smlouvy je především vzájemná spolupráce smluvních stran na přípravě a realizaci/upořádání tří koncertů (dále též souhrnně jen jako „Akce “), které se boudou konat v kostele sv. Františka se zázemím v kapli sv. Barbory* v *areálu Kláštera sv. Anežky České (dále též jen „prostory“) ve dnech 21.12.2020, 12.4.2021 a 26.4.2021 vždy od 8.00 hod. do 24.00 hod. Časový harmonogram Akce tvoři přílohu č. 1 této Smlouvy."*

* 1. Druhý koncert původní Akce, nyní první koncert Akce, naplánovaný na 21.12.2020, bude realizován, s ohledem na aktuálně platná epidemiologická opatření, bez diváků. Z průběhu koncertu bude Partnerem pořízen zvukový záznam, který bude přenášen do rozhlasového vysílání Partnera.

V souvislosti se změnou způsobu realizace koncertu dne 21.12.2020 odpadá pro tuto část Akce povinnost Partnera podle ust. čl. 3.2.2., tj. poskytnout NG 10 volných vstupenek na tento koncert.

* 1. Vzhledem ke zrušení prvního koncertu původní Akce, naplánovaného na 7.9.2020, se bez náhrady vypouští ust. čl. 3.2.4, odst. ii) ve znění:

*„částku ve výši 32.620,- Kč bez DPH, tj. s21% DPH (která činí 6.850,- Kč), částku v celkové výši 39.470,- Kč (slovy: třicetdevětisícčtyřistasedmdesát korun českých) do 20.12.2020"*

Ostatní ustanovení čl. 3.2.4 zůstávají beze změny.

* 1. V ostatních, tímto Dodatkem nedotčených ustanoveních, zůstává Smlouva beze změny.

1. Závěrečná ustanovení
   1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž NG obdrží jedno vyhotovení a Partner dvě.
   2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho Příloha č. 1 - Časový harmonogram Akce, která se zároveň stává přílohou Smlouvy.
   3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti Dodatek nabývá jeho zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
   4. Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění Dodatku provede NG. Obě strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li Partner některé informace uvedené v tomto Dodatku za informace, které nemohou být uveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., je povinen na to NG současně s uzavřenímtohoto Dodatku písemně upozornit. Partner výslovně souhlasí s tím, že NG v případě pochybností o tom, zda je dána povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv, tento Dodatek v zájmu transparentnosti a právní jistoty uveřejní.
   5. Obě smluvní strany prohlašují, že Dodatek byl sepsán na základě jejich svobodné vůle, určitě, jasně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že proti němu nemají námitek.

V Praze dne V Praze dne

PhDr. Marek Novobílský,   
 vedoucí Obchodního odboru   
 Národní galerie v Praze

Jakub Čížek,

ředitel Symfonického orchestru Českého rozhlasu