Technický list změny (TLZ) - 02

| TLZ č./verze: |  | 02 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení TLZ: |  | 6. 8. 2020 |  |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: |  | SoD č.: 2020/00172 |  |  |  |  |  |
| Ze dne: |  | dne 20. 4. 2020, zveřejněna dne 20. 4. 2020 v registru smluv MV ČR |  |  |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: |  | CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010209 |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | U21 - Dobudování Fakulty strojního inženýrství Kampusu UJEP - CEMMTECH |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | 1010 - Odstranění drobných staveb, vyklizení staveniště 2000 - Budova CEMMTECH 5010 - Komunikace a zpevněné plochy |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | Změna vyvolané změnou technického řešení ke 31.7.2020 |  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Úprava dle §222 odst. 4) Zákona o zadávání veřejných zakázek Důvodem změny materiálu izolačních přízdívek (SO 2000 - TLZ02_01) je rozdílný popis izolačních přizdívek ve výkazu výměr a projektové dokumentaci. V PD jsou uvedeny přizdívky ze ztraceného bednění, ve výkazu výměr cihelné. Důvodem změny doplnění izolačních přizdívek podél záporové stěny a jámy výtahové šachty (SO 2000 - TLZ02_02) je technologicky výhodnější provedení hydroizolace na pevnou stěnu ze ztraceného bednění místo na dle PD navržený XPS. Navržená skladba zároveň řeší vyrovnání geometrických nepřesností montáže zápor a konstrukční nerovnosti vlastní záporové stěny. Navržená úprava zároveň řeší technické provedení detailů hydroizolace spodní stavby. Důvodem změny průchodky zemnících prvků (SO 2000 - TLZ02_03) a prostupy hydroizolací spodní stavby (SO2000 - TLZ02_04) je dopočet prostupek uzemnění a prostupů instalací (kanalizace, vodovod, elektroinstalace) přes hydroizolační souvrství spodní stavby. V souladu s Technickou zprávou stavební části - všechny prostupy hydroizolací musí být řešeny typovým přírubovým spojem. Ve výkazu výměr tyto prostupy však řešeny nejsou. Důvodem změny chodníku na pojížděnou komunikaci na západní straně objektu (OS 5010 - TLZ02_05 je požadovaná změna únosnosti komunikace. V souvislosti s celkovým řešením Areálu Kampusu UJEP je nutné komunikaci u západního průčelí objektu provést jako pojížděnou pro požární techniku. Nepojížděný chodník bude změněn na pojížděnou komunikaci včetně změny podkladních vrstev. V době projektování objektu CEMMTECH toto nebylo známo. Důvodem změny doplnění oken O18 do výkazu výměr (SO 2000 - TLZ02_06) je dopočet 3 kusů oken ozn. 018 a interiérových rolet. Ve výkazu výměr a výkresu - Výpis vyplní otvorů - okna je uvažováno se 3 kusy, skutečnosti je 6 ks. Jedná se o výplně na jižní fasádě v 1.NP do místnosti 1.16 Důvodem změny součinitele prostupu tepla okny (SO 2000 - TLZ02_07) je požadovaná změna hodnoty součinitele prostupu tepla okny v souladu s PENB. V rámci dokumentace pro stavební řízení byl v PENB požadován součinitel prostupu tepla okny Uw = 1,2 W/m2K. Po přepočtu PENB v srpnu 2019 je požadovaná hodnota Uw = 1,1 W/m2K. Důvodem změny přepočet demolice garáží (SO 1010 - TLZ02_08) je přepočet výměr pro demolici stávajících garáží na dotčeném pozemku stavby. Navýšení vychází ze skutečně bouraných objemů konstrukcí garáží. Jedná se zejména masivnější konstrukce obvodové a opěrné stěny pod terénem. |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4) ZZVZ Předmětem změny izolačních přizdívek (TLZ02_01)je záměna izolačních přizdívek z plných cihel tl. 140 mm uvedených ve výkazu výměr za zdivo ze ztraceného bednění tl. 150 mm dle PD. Zdivo bude vyztuženo a probetonováno betonem C 16/20. Předmětem změny doplnění izolačních přizdívek (TLZ02_02) je posun záporové stěny o 300 mm vně objektu. Tento posun umožní provedení stěny (izolační přizdívky) z tvárnic ztraceného bednění tl. 150 mm, na které bude nataveno hydroizolační souvrství z asfaltových pásů. Tepelná izolace bude vložena vně stěny ze ztraceného bednění a mezera mezi izolační deskou a záporovou stěnou bude vyplněna betonem C 8/10. Změna průchodky zemnících prvků (TLZ02_03) spočívá v dopočtu dodávky a montáže průchodek zemnících prvků 250 CRM-NP přes hydroizolaci. Změna prostupy instalací hydroizolací spodní stavby (TLZ02_04) spočívá v dopočtu dodávky a montáže prostupů přes hydroizolaci spodní stavby. U kanalizace jsou předpokládány prostupové tvarovky TW PSS xxx/500 BIT, u ostatních prostupů tvarovky TW PAZ 100/O s těsnící vložkou. Změna komunikace na pojížděnou (TLZ02_05) spočívá změně souvrství komunikace z nepojížděného chodníku s asfaltovým krytem na pojížděnou komunikaci s asfaltovým krytem ve skladbě uvedené v technické zprávě SO 5010. Změna doplnění oken O18 do výkazu výměr (TLZ02_05) spočívá v dopočtu 3 kusů ve výkaze výměr chybějících oken a interiérových rolet Změna součinitele prostupu tepla okny (ZLZ02_07) spočívá ve dopočtu příplatku za kvalitnější zasklení oken pro splnění součinitele prostupu tepla okny Uw = 1,1 W/m2K na místo původně požadovaného Uw = 1,2 W/m2K. Změna dopočet demolice garáží (TLZ02_08) dopočítává objem bouraných konstrukcí dle skutečnosti včetně dopravy suti a skládkovného. Jedná se o nadzemní konstrukce garáží, které byly zaměřeny při přípravě PD ale ve výkazu výměr došlo k chybě výpočtu a rozsah bouraných konstrukcí dle skutečnosti byl větší. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant se změnou souhlasí. |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |  |  |  |  |  |  |  |
| Práce HSV / PSV |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - Příloha č. 2 - Technický list průchodky zemnícího prvku přes hydroizolaci 250 RCM-NP - Příloha č. 3 - Schéma uzemnění - Příloha č. 4 - Technický list prostupových tvarovek TW PPS a TW PSH - Příloha č. 5 - Technický list těsnící vložky PS Standard - Příloha č. 6 - Výkresy změn |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: |  |  |  | bez dopadu |  |  |  |
|  |  |  |  | s dopadem: |  | --- |  |
| Orientační cenový dopad: |  |  |  | Odpočet: |  | 1 750,18 Kč |  |
|  |  |  |  | Přípočet: |  | 1 377 214,01 Kč |  |
|  |  |  |  | Celkem: |  | 1 375 463,83 Kč |  |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Jméno a příjmení |  | Datum |  | Podpis |  | Razítko |
| Za objednavatele: | Ing. František Podrápský Ing. Vendula Poslední Bc. František Hájek |  |  |  |  |  |  |
| Za TDI: | Ing. Petr Dlouhý |  |  |  |  |  |  |
| Za projektanta: | Ing. Pavel Burian |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: | Ing. Petr Svítil Ing. Robert Gennert |  |  |  |  |  |  |