Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 06971762

o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa: 		Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO: 				00020729

zastoupený: 			Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR

(dále jen „Fond“)

a

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace

se sídlem:  		             Bohumín - Nový Bohumín, Bezručova 190, PSČ 735 81

IČO: 				75029111

zastoupená: 			PaedDr. Darinou J e ž í š k o v o u, ředitelkou

(dále jen „příjemce podpory“)

se dohodly na základě Společného změnového rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 29. 4. 2020 na této změně a doplnění smlouvy č. 06971762 
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 29. 5. 2019 (dále jen „Smlouva“):

1.

Smluvní strany společně prohlašují, že ozdravný pobyt, který měl být podle článku IV bodu 1) písm. a) odrážky druhé Smlouvy realizován v termínu 20. 4. 2020 - 24. 4. 2020, byl realizován v termínu 5. 10. 2020 - 9. 10. 2020.

2.

Termín předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce, uvedený v článku IV bodu 1) písm. d) 
se mění na 2/2021.

3.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

4.

Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5.

Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V:

dne:									   V Praze dne:

………………………………………….					                  ……………………………………

zástupce příjemce podpory						     zástupce Fondu