DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1401-2017-504204

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

**Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený: Bc. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Olga Chvátalová

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislava Fojtíčková

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Telefon: +420 727 956 761

E-mail: s.fojtickova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

## Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

## dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel: SDRUŽENÍ ZHOTOVITELŮ**

1. **GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o. (reprezentant)**
2. **Ing. Václav Kellner**

Sídlo: a) Panenská 2278, 347 01 Tachov

 b) xxxxxx, 362 14 Kolová

Zastoupený: Ing. Pavel Belda

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Belda

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Telefon: +420 xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: 5b976mz

Bankovní spojení: CZ0501000001078744780237

Číslo účtu: 107-8744780237/0100

IČ: a) 29122911

 b) 11393807

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

1. U Krajského soudu v Plzni, oddíl A, vložka 26778
2. Fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku

dále jen „**zhotovitel**“

**I. Úvodní ustanovení**

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 1401-2017-504204 ze dne 30.10.2017 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemková úprava v k.ú. Výškovice u Michalových Hor“**.

**II. Předmět dodatku**

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 2 smlouvy a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy Výškovice u Michalových Hor.“

2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě termínů dílčích částí, a to následovně:

Dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, z důvodu žádosti zpracovatele se mění termín plnění. **Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) na den 29.10.2021 a dílčí části 3.5.2. na den 29.4.2022.**

Dílčí část Původní termín Nový termín

**3.5.1.** Vypracování plánu společných zařízení 31.03.2021 **29.10.2021**

**3.5.i.a)** Výškopisné zaměření zájmového území 31.03.2021 **29.10.2021**

v obvodu KopÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

**3.5.i.b)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a 31.03.2021 **29.10.2021**

podrobná situace liniových staveb PSZ pro stanovení

plochy záboru půdy stavbami

**3.5.i.c)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 31.03.2021 **29.10.2021**

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení

plochy záboru půdy stavbami

**3.5.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 30.09.2021 **29.04.2022**

 k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

2.3 Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1401-2017-504204 – KoPÚ Výškovice u Michalových Hor se ve smyslu výše uvedeného mění takto:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bezDPH v Kč** | **Cena bez DPHcelkem v Kč**  | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** |
| **3.4.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole |  bod | 4 | 2 500 | 10 000,00 | 29.04.2019 |
| **Vícepráce z dodatku č. 2**Revize stávajícího bodového pole | bod | +6 | 2 500 | +15 000,00 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 |  |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 255 | 1 100 | 280 500,00 | 29.04.2019 |
| **Méněpráce z dodatku č. 2**Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | -9 | 1 100 | -9 900,00 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech | ha | 39 | 1 400 | 54 600,00 |
| **Méněpráce z dodatku č. 2**Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech | ha | -6 | 1 400 | -8 400,00 |
| Vektorizace vlastnické mapy | ha | 0 |  |  |  |
| Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 121 | 1 900,00  | 229 900,00 | 30.06.2019 |
|  | **Méněpráce z dodatku č. 2**Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | -72 | 1 900,00 | -136 800,00 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. |  100 bm | 115 | 1 900 | 218 500,00 | 30.06.2019 |
| **Méněpráce z dodatku č. 2**Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | -16 | 1 900 | -30 400,00 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 |  |  |  |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 50 000 | 50 000,00 | 30.06.2019 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu  | ha | 294 | 400 | 117 600,00 | 30.11.2019 |
|  | **Méněpráce z dodatku č. 2**Rozbor současného stavu  | ha | -15 | 400 | -6 000,00 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 294 | 250 | 73 500,00 | 31.10.2019 |
| **Méněpráce z dodatku č. 2**Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | -15 | 250 | -3 750,00 |
| **Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč** |  |  |  | 854 350,00 | **31.01.2020** |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 294 | 600 | 176 400,00 | 29.10.2021 |
|  | **Méněpráce z dodatku č. 2**Vypracování plánu společných zařízení | ha | -15 | 600 | -9 000,00 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 27 | 1 000 | 27 000,00 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 45 | 1 500 | 67 500,00 |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 8 | 1 500 | 12 000,00 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 294 | 320 | 94 080,00 | 29.04.2022 |
| **Méněpráce z dodatku č. 2**Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | -15 | 320 | - 4 800,00 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ  | ks | 2 | 15 000 | 30 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
|  **Návrhové práce celkem** (3.5.1.-3.5.3.) **bez DPH v Kč** |  |  |  | 393 180,00 |  |
| **3.6.** | **Mapové dílo** | ha | 294 | 420 | 123 480,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| **Méněpráce z dodatku č. 2****Mapové dílo** | ha | -15 | 420 | -6 300,00 |
| **Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč** |  |  |  | 117 180,00 |  |
| **3.7.** | **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** | 100 bm | 100 | 1 500 | 150 000,00 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| **Vytyčení pozemků de zaspané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč** |  |  |  | 150 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |   |
| **Rekapitulace hlavních dílčích celků**  |
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.4.1.- 3.4.5.) bez DPH | 1 034 600,00 |
| **Vícepráce v dílčí části 3.4.1. bez DPH z dodatku č. 2** |  +15 000,00 |
| **Méněpráce v dílčí části 3.4.2. bez DPH z dodatku č. 2** |  -9 900,00 |
| **Méněpráce v dílčí části 3.4.2. bez DPH z dodatku č. 2** |  -8 400,00 |
| **Méněpráce v dílčí části 3.4.2. bez DPH z dodatku č. 2** |  -136 800,00 |
| **Méněpráce v dílčí části 3.4.3. bez DPH z dodatku č. 2** |  -30 400,00 |
| **Méněpráce v dílčí části 3.4.4. bez DPH z dodatku č. 2** |  -6 000,00 |
| **Méněpráce v dílčí části 3.4.5. bez DPH z dodatku č. 2** |  -3 750,00 |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH |  406 980,00 |
| **Méněpráce v dílčí části 3.5.1. bez DPH z dodatku č. 2** | -9 000,00 |
| **Méněpráce v dílčí části 3.5.2. bez DPH z dodatku č. 2** | -4 800,00 |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH |  123 480,00 |
| **Méněpráce v dílčí části 3.6. bez DPH z dodatku č. 2** |  -6 300,00 |
| 4. Hlavní celek – vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  150 000,00 |
| Celková cena díla bez DPH | **1 514 710,00** |
| DPH 21% |  318 089,60\* |
| Celková cena díla včetně DPH | **1 832 799,60\*** |

\* Rozdíl 0,50 Kč z důvodu dřívějšího zaokrouhlování částek

**II. Odůvodnění změny**

3. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (s označením jako SARS CoV-2), vládou České republiky dne 30.09.2020 a zavedením mimořádných opatření proti šíření koronaviru, se nemohla uskutečnit projednání plánu společných zařízení v původních termínech.

**IV. Závěrečná ustanovení**

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1401-2017-504204 ve znění dodatků č. 1 až 2, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Žádost zhotovitele o uzavření dodatku

V Tachově dne V Tachově dne

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

**Bc. Olga Chvátalová Ing. Pavel Belda**

Státní pozemkový úřad GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj jednatel

Vedoucí Pobočky Tachov

 **Ing. Václav Kelner**