**DODATEK Č. 2**

**ke smlouvě o dílo II/390 Rozseč - Vidonín, ze dne 11. 8. 2020**



Číslo smlouvy objednatele: **N-ST-1-2020-5-7**

Číslo smlouvy zhotovitele: **D4/55/2020**

**Článek 1**

**Objednatel:**

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**

|  |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Bankovní spojení:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen *„****Objednatel“***)

**a**

**Zhotovitel:**

**Metrostav Infrastructure a.s.**

|  |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 |
| **zastoupený:** | **místopředsedou představenstva členem představenstva** |

zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17819 Bankovní spojení:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 24204005 |
| DIČ: | CZ24204005 |

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(společně také jako „***Smluvní strany***“ nebo jednotlivě „***Smluvní strana***“)

**Článek 2**

S ohledem nepodstatnou změnu závazku při realizaci díla, uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo číslo objednatele N-ST-1-2020-5-7, číslo zhotovitele D4/55/2020 ze dne 11. 8. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 10. 2020 (dále také SoD).

**Článek 3**

Předmět plnění dle **článku II** stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o stavební práce **Z2** (méněpráce a vícepráce) tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.



Celková cena díla dle **článku VI** a **odst. 6.1.** stávající smlouvy, v aktuálním znění, je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| **Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH** | **10 082 382,37 Kč** |
| **Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH** |  | **9 681 815,27 Kč** |
| Vícepráce Z2 | + | 421 607,85 Kč |
| Méněpráce Z2 | - | 310 494,29 Kč |
| **Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH** |  | **9 792 928,83 Kč** |
| **DPH** |  | **2 056 515,05 Kč** |
| **Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH** |  | **11 849 443,88 Kč** |

**Článek 4**

Předmětem tohoto dodatku jsou změny závazku z původní smlouvy na veřejnou zakázku **Z2**, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku, neboť ve smyslu **§ 222 odst. 4 zákona** se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) nižší než 15 % původní hodnoty ze smlouvy; dílčí změny závazku **Z2** spočívají zejména na stanovení skutečné ceny díla dle zaměření, přičemž hodnota změny závazku činí cca 7 % původní hodnoty závazku a nárůst ceny díla činí 1 % původní hodnoty závazku.

**Článek 5**

Kontaktní osoby a ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

**Článek 6**

Dodatek č. 2 je nedílnou součástí stávající smlouvy.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).

Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.



Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Rozpis skutečně provedených prací Změnového listu č. 2

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

3.13.1

Datum: 26. 10. 2020

Čas: 7:22:53

|  |
| --- |
| **Rozpis ocenění změn položek** |
| Číslo a název stavby: ZR 2020 - II/390 Vidonín | Rozseč | - Metrostav Infrastructure a.s. |  |  | **Změna soupisu prací (SO/PS)** |  |
| Číslo a název varianty: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: 001 - II/390 Vidonín - Rozseč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: 001 - II/390 Vidonín - Rozseč |  |  |  |  |  |  | **č. ZS 2** |  |  |
| poř. |  |  |  | množství ve | množství ve | množství | cena za | cena celkem | méněpráce | vícepráce | cena celkem | rozdíl cen | rozdíl cen |
| č. | kód položky | název položky | m-j- | smlouvě | změně | rozdílu | m.j. v | ve smlouvě v | ve změně v | ve změně v | ve změně v | celkem v | celkem v |
| pol. |  |  |  |  |  |  | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | 014101.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 214,000 | 9,500 | -204,500 | 360,00 | 77 040,00 | -73 620,00 | 0,00 | 3 420,00 | -73 620,00 | -95,56 |
| 20 | 02610. | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ | KPL | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 02710. | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 02720. | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 02911.1 | OSTATNÍ POŽADAVKY- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | KM | 5,800 | 5,800 | 0,000 | 12 000,00 | 69 600,00 | 0,00 | 0,00 | 69 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 02991. | OSTATNÍ POŽADAVKY- INFORMAČNÍTABULE | KUS | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 03100. | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL = stavba | KPL | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 03730. | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1,000 | 0,000 | -1,000 | 24 000,00 | 24 000,00 | -24 000,00 | 0,00 | 0,00 | -24 000,00 | -100,00 |
| 96 | 122838. | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM | M3 | 20,000 | 9,500 | -10,500 | 663,56 | 13 271,20 | -6 967,38 | 0,00 | 6 303,82 | -6 967,38 | -52,50 |
| 100 | 123738. | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A | M3 | 154,548 | 154,548 | 0,000 | 276,00 | 42 655,25 | 0,00 | 0,00 | 42 655,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 12922. | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO | M2 | 1 380,000 | 0,000 | -1 380,000 | 46,85 | 64 653,00 | -64 653,00 | 0,00 | 0,00 | -64 653,00 | -100,00 |
|  |  | 100MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 12931. | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M | M | 500,000 | 0,000 | -500,000 | 86,93 | 43 465,00 | -43 465,00 | 0,00 | 0,00 | -43 465,00 | -100,00 |
| 115 | 129958. | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM | M | 32,000 | 32,000 | 0,000 | 427,27 | 13 672,64 | 0,00 | 0,00 | 13 672,64 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | 17481. | ZÁSYP JAM A RÝH ZNAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 5,000 | 0,000 | -5,000 | 735,25 | 3 676,25 | -3 676,25 | 0,00 | 0,00 | -3 676,25 | -100,00 |
| 135 | 17481.1 | ZÁSYP JAM A RÝH ZNAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 5,000 | 0,000 | -5,000 | 747,86 | 3 739,30 | -3 739,30 | 0,00 | 0,00 | -3 739,30 | -100,00 |
| 217 | 465512. | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA | M3 | 20,000 | 9,500 | -10,500 | 5 736,00 | 114 720,00 | -60 228,00 | 0,00 | 54 492,00 | -60 228,00 | -52,50 |
|  |  | MC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Rozpis ocenění změn položek** |
| Číslo a název stavby: ZR 2020 - II/390 Vidonín | Rozseč | - Metrostav Infrastructure a.s. |  |  | **Změna soupisu prací (SO/PS)** |  |
| Číslo a název varianty: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: 001 - II/390 Vidonín - Rozseč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: 001 - II/390 Vidonín - Rozseč |  |  |  |  |  |  | **č. ZS 2** |  |  |
| poř. |  |  |  | množství ve | množství ve | množství | cena za | cena celkem | méněpráce | vícepráce | cena celkem | rozdíl cen | rozdíl cen |
| č. | kód položky | název položky | m-j- | smlouvě | změně | rozdílu | m.j. v | ve smlouvě v | ve změně v | ve změně v | ve změně v | celkem v | celkem v |
| pol. |  |  |  |  |  |  | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 243 | 567504. | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVYRECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ | M3 | 2 330,640 | 2 330,640 | 0,000 | 1 424,87 | 3 320 859,02 | 0,00 | 0,00 | 3 320 859,02 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | 56960. | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZRECYKLOVANÉHO MATERIÁLU | M3 | 155,376 | 155,376 | 0,000 | 459,95 | 71 465,19 | 0,00 | 0,00 | 71 465,19 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | 572123. | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO1,0KG/M2 | M2 | 11 653,000 | 12 019,000 | 366,000 | 20,40 | 237 721,20 | 0,00 | 7 466,40 | 245 187,60 | 7 466,40 | 3,14 |
| 257 | 572213. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 11 221,600 | 11 688,000 | 466,400 | 13,20 | 148 125,12 | 0,00 | 6 156,48 | 154 281,60 | 6 156,48 | 4,16 |
| 273 | 574A34. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉVRSTVY ACO11+, 11S TL. 40MM | M2 | 11 135,280 | 11 876,000 | 740,720 | 226,73 | 2 524 702,03 | 0,00 | 167 943,45 | 2 692 645,48 | 167 943,45 | 6,65 |
| 282 | 574C46. | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL16+, 16S TL. 50MM | M2 | 11 329,500 | 11 688,000 | 358,500 | 244,24 | 2 767 117,08 | 0,00 | 87 560,04 | 2 854 677,12 | 87 560,04 | 3,16 |
| 419 | 9113A1. | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, | M | 120,000 | 120,000 | 0,000 | 972,08 | 116 649,60 | 0,00 | 0,00 | 116 649,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA AMONTÁŽ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 421 | 9113A3. | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, | M | 120,000 | 120,000 | 0,000 | 207,58 | 24 909,60 | 0,00 | 0,00 | 24 909,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S PŘESUNEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 423 | 91228. | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 86,000 | 86,000 | 0,000 | 405,24 | 34 850,64 | 0,00 | 0,00 | 34 850,64 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | 912283. | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ | KUS | 86,000 | 86,000 | 0,000 | 110,19 | 9 476,34 | 0,00 | 0,00 | 9 476,34 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | 915111. | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 539,500 | 539,500 | 0,000 | 116,30 | 62 743,85 | 0,00 | 0,00 | 62 743,85 | 0,00 | 0,00 |
| 477 | 918358.1 | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM | M | 6,000 | 0,000 | -6,000 | 2 170,11 | 13 020,66 | -13 020,66 | 0,00 | 0,00 | -13 020,66 | -100,00 |
| 492 | 966158. | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST | M3 | 10,000 | 5,000 | -5,000 | 3 424,94 | 34 249,40 | -17 124,70 | 0,00 | 17 124,70 | -17 124,70 | -50,00 |
|  |  | BETONU S ODVOZEM DO 20KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Nové položky** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.13.1

Datum: 26. 10. 2020

Čas: 7:22:53

|  |
| --- |
| **Rozpis ocenění změn položek** |
| Číslo a název stavby: ZR 2020 - II/390 Vidonín | Rozseč | - Metrostav Infrastructure a.s. |  |  | **Změna soupisu prací (SO/PS)** |  |
| Číslo a název varianty: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: 001 - II/390 Vidonín - Rozseč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: 001 - II/390 Vidonín - Rozseč |  |  |  |  |  |  | **č. ZS 2** |  |  |
| poř. |  |  |  | množství ve | množství ve | množství | cena za | cena celkem | méněpráce | vícepráce | cena celkem | rozdíl cen | rozdíl cen |
| č. | kód položky | název položky | m.j. | smlouvě | změně | rozdílu | m.j. v | ve smlouvě v | ve změně v | ve změně v | ve změně v | celkem v | celkem v |
| pol. |  |  |  |  |  |  | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 493 | 567133115 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 200 mm | M2 | 0,000 | 365,800 | 365,800 | 250,60 | 0,00 | 0,00 | 91 669,48 | 91 669,48 | 91 669,48 | 100,00 |
| 495 | 938902111 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,15m3/m | M | 0,000 | 700,000 | 700,000 | 43,70 | 0,00 | 0,00 | 30 590,00 | 30 590,00 | 30 590,00 | 100,00 |
| 494 | 938909611 | Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm | M2 | 0,000 | 1 380,000 | 1 380,000 | 21,90 | 0,00 | 0,00 | 30 222,00 | 30 222,00 | 30 222,00 | 100,00 |
|  |  | **Celkem** |  |  |  |  |  | **10 082 382,37** | **-310 494,29** | **421 607,85** | **10 193 495,93** | **111 113,56** | **1,10** |
|  |  | **Všechny změny celkem** |  |  |  |  |  | 10 082 382,37 | -3 631 353,31 | 3 341 899,77 | 9 792 928,83 | 111 113,56 | 1,10 |

3.13.1

Datum: 26. 10. 2020

Čas: 7:22:53