DODATEK ČÍSLO 1

Smlouvy o poskytnutí programového vybavení

DATACENTRUM a jeho servisu

číslo smlouvy poskytovatele: 45 / 2020

číslo zakázky: 454

(dále jen „smlouva“) mezi

|  |
| --- |
| DATACENTRUM systems & consulting, a. s. |
| Se sídlem  | Písnická 30/13, 142 00 Praha 4 - Kamýk, |
| Zastoupená | Ing. Kamilem Ryšavým, předsedou představenstva společnosti  |
| IČ: | 25631721 | DIČ: | CZ25631721 |
| Bank. spojení: | xxx | číslo účtu  | xxx |

(dále jen „poskytovatel“)

- na straně jedné -

a

|  |
| --- |
| Národní divadlo |
| Se sídlem  | Ostrovní 1, 112 30 Praha 1 |
| Zastoupená | Prof. MgA. Jan Burian, ředitel |
| IČ: | 00023337 | DIČ: | CZ00023337 |
| Bank. spojení: | xxx | číslo účtu  | xxx |

(dále jen „zákazník“)

- na straně druhé -

(společně pak „smluvní strany“)

Na základě vzájemné domluvy se smluvní strany dohodly na rozdělení předmětu plnění na dvě etapy (I. a II. etapa). Součástí tohoto dodatku je také úprava Přílohy č. 3 Harmonogramu projektu. Na základě rozdělení projektu do dvou etap se mění ujednání bodu č. 3 přílohy č. 1 bod a) a b) následovně:

I. Etapa

V první etapě se bude realizovat:

* implementace standardní verze webového portálu DC2 a nastavení,
* školení pracovníků.

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Licence – DATACENTRUM: |  |
| DATACENTRUM 2 – Organigram | 40 000,- Kč |
| DATACENTRUM 2 – Anglická verze | 10 000,- Kč |
| DATACENTRUM 2 – Uchazeči | 10 000,- Kč |
| DATACENTRUM 2 – Svěřené prostředky | 10 000,- Kč |
| DATACENTRUM 2 – Benefity | 10 000,- Kč |
| DATACENTRUM 2 – Ověřování doménou | 10 000,- Kč |
| DC Portál – základní licence pro 3000 OSČ – Základní modul, Informační modul, náhled na kmenová data, náhled na výplatní pásku, manažerské sestavy  | 40 000,- Kč |
| DC Portál – Náhled na ELDP | 10 000,- Kč |
| DC Portál – Tvorba personálních formulářů  | 10 000,- Kč |
| DC Portál – Zobrazení organizační struktury |  10 000,- Kč |
| DC Portál – Plán nástupnictví  | 10 000,- Kč |
| DC Portál – Zadávání mzdových složek  |  10 000,- Kč |
| DC Portál – Workflow |  20 000,- Kč |
| DC Portál – Benefity | 10 000,- Kč |
| DC Portál – Popis pracovních míst  | 10 000,- Kč |
| DC Portál – Zaměstnanecký Portál | 20 000,- Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena celkem za uživatelská práva (bez DPH) | 230 000,- Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| 2) Implementace – standardní verze webového Portálu DC2 a nastavení: |  |
| Předimplementační analýza (8 hod) | 11 200,- Kč |
| Instalace systémů a převod mzdových dat (6 hod) | 11 700,- Kč |
| Implementace DC2 – Benefity | 11 200,- Kč |
| Implementace DC2 – Ověřování doménou | 5 600,- Kč |
| Implementace DC Portál – Základní modul, Informační modul, náhled na kmenová data, náhled na výplatní pásku, manažerské sestavy  | 11 200,- Kč |
| Implementace DC Portál – Náhled na ELDP | 5 600,- Kč |
| Implementace DC Portál – Benefity | 11 200,- Kč |
| Implementace DC Portál – Zaměstnanecký Portál | 22 400,- Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena celkem za implementaci standardní verze, nastavení (bez DPH) | 90 100,- Kč |
| 3) Školení pracovníků: |  |
| Školení pracovníků (4 hod) (bez DPH) | 5 600,- Kč |

Fakturace dle bodu I. etapa za 1) uživatelská práva bude provedena po podpisu smlouvy. Fakturace dle bodu I. etapa za 2) implementaci standardní verze webového Portálu DC2 a nastavení bude provedena po podpisu akceptačního protokolu jednotlivých částí implementace. Fakturace dle bodu I. etapa za 3) školení pracovníků bude provedena po podpisu protokolu o školení.

II. Etapa

Realizace II. etapy projektu závisí na odsouhlasení ze strany zákazníka (viz Příloha č. 3 - Harmonogram projektu, bod č. 7). Finální cena za implementaci II. etapy projektu bude ze strany poskytovatele upřesněna až na základě provedené analýzy (viz Příloha č. 3 - Harmonogram projektu, bod č. 7). Níže uvedená cena za implementaci II. etapy je tedy pouze orientační.

Ve druhé etapě se bude realizovat:

* implementace zákaznické verze webového portálu DC2,
* školení pracovníků.

1) Implementace – zákaznická verze webového Portálu DC2:

|  |  |
| --- | --- |
| Implementace DC2 – Organigram | 28 000,- Kč |
| Implementace DC2 – Svěřené prostředky | 11 200,- Kč |
| Implementace DC Portál – Tvorba personálních formulářů  | 5 600,- Kč |
| Implementace DC Portál – Zobrazení organizační struktury | 5 600,- Kč |
| Implementace DC Portál – Plán nástupnictví  | 11 200,- Kč |
| Implementace DC Portál – Zadávání mzdových složek  | 5 600,- Kč |
| Implementace DC Portál – Workflow (4 workflow) | 22 400,- Kč |
| Implementace DC Portál – Popis pracovních míst  | 11 200,- Kč |
|  |  |
| Cena celkem za implementaci zákaznické verze (bez DPH) | 100 800,- Kč |
|  |  |
| 2) Školení pracovníků: |  |
| Školení pracovníků (8 hod) (bez DPH) | 11 200,- Kč |

Fakturace dle bodu II. etapa za 1) implementaci zákaznické verze webového Portálu DC2 bude provedena po podpisu akceptačního protokolu jednotlivých částí implementace. Fakturace dle bodu II. etapa za 2) školení pracovníků bude provedena po podpisu protokolu o školení.

Příloha č. 3 Harmonogram projektu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Činnost | Stav | Od  | Do | Zodpovědnost | Poznámka |
| 1. | Objednávka |   |   |   | DTC/ND | Revize, doplnění a odsouhlasení návrhu smluv |
| 2. | Kick Off projektu |   | 9.11.2020 | 9.11.2020 | DTC/ND | Příprava podkladů a účast na Kickoff meetingu |
| 3. | Analýza a návrh řešení – Etapa 1.  |   | 9.11.2020 | 22.12.2020 |   |   |
|   | Předání podkladů nutných pro analýzu  |   | 9.11.2020 | 9.11.2020 | ND |   |
|   | Zpracování dokumentu Cílový koncept |   | 9.11.2020 | 18.12.2020 | DTC |   |
|   | Připomínkování dokumentu Cílový koncept |   | 21.12.2020 | 21.12.2020 | ND | Klíčový pracovníci jednotlivých oblastí - zaslání písemných připomínek a upřesnění DTC |
|   | Zapracování připomínek do dokumentu Cílový koncept |   | 22.12.2020 | 22.12.2020 | DTC |   |
|   | Zaslání finálního dokumentu Cílového konceptu zákazníkovi |   | 22.12.2020 | 22.12.2020 | DTC |   |
|   | Oboustranné odsouhlasení dokumentu Cílový koncept |   | 22.12.2020 | 22.12.2020 | DTC/ND | Kontrola a odsouhlasení Cílového konceptu |
|   | Řídící výbor 1.  |   | 22.12.2020 | 22.12.2020 | DTC/ND | Setkání členů řídícího výboru a projektových manažerů DTC a zákazníka a vyhodnocení stavu dosavadních prací. |
| 4.  | Implementace programového vybavení DATACENTRUM (DC2, DC-Portál) – Etapa 1.  |   |   |   |   |   |
|   | *Příprava HW a SW* |  |   |   |   |   |
|   | Příprava HW a SW prostředí  |   | 9.11.2020 | 13.11.2020 | ND | Příprava IT prostředí ze strany zákazníka, předání přístupových údajů DTC |
|   | Instalace DB a DC-Portál  |   | 16.11.2020 | 16.11.2020 | DTC |   |
|   | Systémové nastavení DC2 a DC-Portál  |   | 16.11.2020 | 31.12.2020 | DTC | Součinnost při nastavování požadavků ve formě konzultací |
|   | Nastavení uživatelských přístupů DC - Portál  |   | 30.12.2020 | 30.12.2020 | DTC/ND | Poskytnutí přihlašovacích jmen a specifikaci oprávnění pro jednotlivé uživatele |
|   | Test přístupových oprávnění přes AD |   | 30.12.2020 | 30.12.2020 | DTC/ND |   |
| 5. | Testovací a pilotní provoz Etapa 1. |   |   |   |   |   |
|   | Uživatelské testy |   |   |   |   |   |
|   | Školení klíčových uživatelů  |   | 7.1.2021 | 8.1.2021 | DTC/ND | Účast odpovědných pracovníků na školení (3 klíčoví uživatelé)  |
|   | Kontrola testovacích scénářů  |   | 11.1.2021 | 13.1.2021 | DTC/ND | Provedení testovacích scénářů a jejich vyhodnocení |
|   | Odsouhlasení výsledků testování  |   | 14.1.2021 | 14.1.2021 | DTC/ND | Kontrolní den - účast klíčových pracovníků ze strany zákazníka |
|   | Podpis akceptačního protokolu za implementaci I. fáze DC2 a DC - Portál |  | 14.1.2021 | 14.1.2021 | DTC/ND | Kontrolní den - účast klíčových pracovníků ze strany zákazníka |
|   | Pilotní provoz HR oddělení – Etapa 1.  |   |   |   |   |   |
|   | Úpravy systému na základě testovacích scénářů  |   | 15.1.2021 | 18.1.2021 | DTC |  |
|   | Odsouhlasení úprav |   | 19.1.2021 | 19.1.2021 | DTC/ND | Test a odsouhlasení úprav |
|   | Školení dalších uživatelů - HR oddělení  |   | 20.1.2021 | 21.1.2021 | ND |   |
|   | Testovací provoz  |   | 22.1.2021 | 28.1.2021 | ND | Zadání všech docházkových složek všech zaměstnanců  |
|   | Odsouhlasení výsledků testovacího provozu  |   | 29.1.2021 | 29.1.2021 | DTC/ND |   |
| 6.  | Ostrý provoz Etapa 1.  |   | 1.2.2021 | 1.2.2021 |   |   |
|   | Školení zaměstnanců |   | 1.2.2021 | 1.2.2021 |  ND |   |
| 7. | Analýza a návrh řešení – Etapa 2.  |   | 9.11.2020 | 22.1.2021 |   |   |
|   | Předání podkladů nutných pro analýzu  |   | 9.11.2020 | 30.12.2020 | ND |   |
|   | Zpracování dokumentu Cílový koncept |   | 9.11.2020 | 15.1.2021 | DTC |   |
|   | Připomínkování dokumentu Cílový koncept |   | 18.1.2021 | 19.1.2021 | ND | Klíčový pracovníci jednotlivých oblastí - zaslání písemných připomínek a upřesnění DTC |
|   | Zapracování připomínek do dokumentu Cílový koncept |   | 20.1.2021 | 21.1.2021 | DTC |   |
|   | Zaslání finálního dokumentu Cílového konceptu zákazníkovi |   | 21.1.2021 | 21.1.2021 | DTC |   |
|   | Oboustranné odsouhlasení dokumentu Cílový koncept |   | 22.1.2021 | 22.1.2021 | DTC/ND | Kontrola a odsouhlasení Cílového konceptu |
|  | Odsouhlasení realizace II. etapy projektu |  | 22.1.2021 | 22.1.2021 | ND | Na základě analýzy a finální ceny za implementaci rozhodnutí o realizaci II. etapy projektu |
|   | Řídící výbor 1.  |   | 22.1.2021 | 22.1.2021 | DTC/ND | Setkání členů řídícího výboru a projektových manažerů DTC a zákazníka a vyhodnocení stavu dosavadních prací. |
| 8.  | Implementace programového vybavení DATACENTRUM (DC2, DC-Portál) – Etapa 2.  |   |   |   |   |   |
|   | *Převod dat DC2 a DC - Portál – Etapa 2.*  |  |   |   |   |   |
|   | Příprava dat k převodu |   | 22.1.2021 | 15.2.2021 | ND | Předání připravených dat dle analýzy |
|   | Převod dat |   | 16.2.2021 | 17.2.2021 | DTC | Reakce na dotazy k nejasnostem v převáděných datech, doplňování chybějících informací a dat. |
|   | Kontrola dat po převodu ze strany DTC a zákazníka |   | 18.2.2021 | 18.2.2021 | DTC/ND | Reakce na dotazy k nejasnostem v převáděných datech, doplňování chybějících informací a dat. |
|   | Systémové nastavení DC2 a DC-Portál  |   | 22.1.2021 | 5.3.2021 | DTC | Součinnost při nastavování požadavků ve formě konzultací |
|   | Řídící výbor 2.  |   | 5.3.2021 | 5.3.2021 | DTC/ND | Setkání členů řídícího výboru a projektových manažerů DTC a zákazníka a vyhodnocení stavu dosavadních prací. |
| 9. | Testovací a pilotní provoz Etapa 2. |   |   |   |   |   |
|   | Uživatelské testy |   |   |   |   |   |
|   | Školení klíčových uživatelů  |   | 8.3.2021 | 8.3.2021 | DTC/ND | Účast odpovědných pracovníků na školení (3 klíčoví uživatelé)  |
|   | Kontrola testovacích scénářů  |   | 9.3.2021 | 11.3.2021 | DTC/ND | Provedení testovacích scénářů a jejich vyhodnocení |
|   | Odsouhlasení výsledků testování  |   | 12.3.2021 | 12.3.2021 | DTC/ND | Kontrolní den - účast klíčových pracovníků ze strany zákazníka |
|   | Podpis akceptačního protokolu za implementaci II. fáze DC2 a DC – Portál |  | 12.3.2021 | 12.3.2021 | DTC/ND | Kontrolní den - účast klíčových pracovníků ze strany zákazníka |
|   | Pilotní provoz HR oddělení – Etapa 2.  |   |   |   |   |   |
|   | Úpravy systému na základě testovacích scénářů  |   | 15.3.2021 | 16.3.2021 | DTC |  |
|   | Odsouhlasení úprav |   | 17.3.2021 | 17.3.2021 | DTC/ND | Test a odsouhlasení úprav |
|   | Školení dalších uživatelů - HR oddělení  |   | 18.3.2021 | 18.3.2021 | ND |   |
|   | Testovací provoz  |   | 19.3.2021 | 26.3.2021 | ND | Zadání všech docházkových složek všech zaměstnanců  |
|   | Odsouhlasení výsledků testovacího provozu  |   | 24.3.2021 | 24.3.2021 | DTC/ND |   |
| 10.  | Ostrý provoz Etapa 2.  |   | 1.4.2021 | 1.4.2021 |   |   |
|   | Školení zaměstnanců |   | 1.4.2021 | 1.4.2021 |  ND |   |

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jeden originál tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne:  |  V Praze dne: |
|  |  |
|  za poskytovatele  Ing. Kamil Ryšavý |  za zákazníka  Prof. MgA. Jan Burian |