Společnost: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje**

IČO: 272 56 456

DIČ: CZ27256456

Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01

Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva

Ing. Jiří Bouška, místopředseda představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 35-3525450227/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné,

a

|  |  |
| --- | --- |
| Společnost: | **COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.** |
| IČO: | 47551984 |
| DIČ: | CZ47551984 |
| Se sídlem: | Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav |
| Zastoupená: | Radkem Lizcem, Miloslavem Neumanem, jednateli |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s. |
| Číslo účtu: | 5708892/0800 |
| Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 96558 |

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, jak stanoví tento:

**dodatek č. 1 smlouvy o dílo**

dále jen „smlouva“

# Úvodní ustanovení

## Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 7.9.2020 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek v prostorách pavilonu J Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje.

## Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva je k dnešnímu dni platná a účinná.

## Smluvní strany konstatují, že část díla byla k dnešnímu dni již provedena, přičemž další práce nelze s ohledem na aktuální průběh opravy střechy pavilonu J provádět. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že provádění díla bude rozděleno na dvě fáze, kdy druhá fáze bude zahájena, jakmile to podmínky na stavbě dovolí. Současně bylo dohodnuto, že zhotovitel vyfakturuje objednateli dosud provedené práce.

# Předmět dodatku

## Smluvní strany se dohodly, že termíny provedení díla dle čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy se mění následovně:

## Termín zahájení 1. fáze: bezprostředně po podpisu smlouvy

## Termín dokončení 1. fáze: do 10-ti týdnů od zahájení 1. fáze

## Termín zahájení 2. fáze: do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele

## Termín dokončení 2. fáze: do 5-ti týdnů po zahájení 2. fáze

## Smluvní strany se dále dohodly, že dosavadní znění čl. 6 odst. 6.1. se vypouští a nahrazuje se tímto novým znění:

## *„6.1. Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem. Dílčí fakturu na část ceny díla stanovenou s ohledem na aktuální rozpracovanost díla je zhotovitel oprávněn vystavit po uzavření tohoto dodatku, a to na základě zjišťovacího protokolu provedených prací vystaveného zhotovitelem a potvrzeného objednatelem. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení díla, jeho převzetí objednatelem a po odstranění případných vad či nedodělků.“*

# Závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.

## Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci.

## Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

## Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku, což svými podpisy stvrzují.

|  |  |
| --- | --- |
| V Mladé Boleslavi dne 2.12.2020 | V Mladé Boleslavi dne 2.12.2020 |
| ……………………………………………….**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**JUDr. Ladislav Řípapředseda představenstva | ……………………………………………….**COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.**Radek Lizecjednatelé |
| ……………………………………………….**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**Ing. Jiří Bouškamístopředseda představenstva | ……………………………………………….**COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.**Miloslav Neumanjednatel |