Příloha č. 2 Smlouvy o dílo ze dne:

Havarijní oprava kotelny výměnou

Regionální knihovna Teplice, Lipová 796/13, Teplice

Závazný harmonogram prací

1.– 2. pracovní den:        převzetí stavby, demontáž stávajícího zařízení

3.- 10. pracovní den:      pracovní den: montáže technologií, potrubí a armatur

11.– 13. pracovní den:   napojení stávajících rozvodů, úprava spalinových cest, montáž měření a

regulace

14.- 15- pracovní den:   kompletace, zkoušky zařízení, předání stavby

V Dubí u Teplic: 8.1.2021

Vyhotovil: Wasylkow Milan - jednatel