**DODATEK č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. 5170/2020**

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL** | **Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kopeckého sady 357/2, Plzeň, 301 00 |
| IČO: | 00228745 |
| DIČ: | CZ00228745 |
| zastoupený: | PhDr. František Frýda - ředitel |
| bankovní spojení:  | KB Plzeň, č.ú.: 2836311/0100 |

dále jen „objednatel“

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL** | *SILBA – Elstav s.r.o.* |
| se sídlem: | Plzeňská 155, 326 00 Letkov |
| IČO: | 64358844 |
| DIČ: | CZ64358844 |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | Spisová značka: C6900 uvedená u KS v Plzni |
| zastoupený: | Ing. Jan Jirka, jednatel společnosti |
| bankovní spojení: | KB Plzeň, č.ú.: 2463450277/0100 |
| Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: | pan Josef Šour – obor pozemní stavby |

dále jen „zhotovitel“

# PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem se mění článek 5. Termíny plnění – předání staveniště, dokončení a předání díla.

**Dokončení prací: z původního termínu 30. 11. 2020 nejpozději do 31. 1. 2021**

Potřeba prodloužení termínu plnění vznikla vlivem okolností, které se během rekonstrukce depozitáře v Rokycanech vyskytly.

Hlavním důvodem je aktuální situace vývoje pandemie onemocnění Covid 19 a vládou České republiky vyhlášení nouzového stavu, který přetrvává. Zhotovitel, jeho subdodavatelé a i dodavatelé materiálu se potýkají se zvýšenou nemocností pracovníků. Zpožďují se dodávky materiálu. Práce na stavbě pokračují, ale v takových podmínkách není možné, aby zhotovitel zajistil plynulé provádění stavebních prací a dodržel původní termín pro dokončení stavby.

|  |  |
| --- | --- |
| v Plzni 30. 11. 2020**PhDr. František Frýda**ředitelZápadočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizaceza objednatele | V Letkově 30. 11. 2020**Ing. Jan Jirka**jednatel společnostiSILBA – Elstav s.r.o.za zhotovitele |