Číslo smlouvy objednatele: ZSMSKM/1546/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: 14 557

|  |
| --- |
| **Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO**na zhotovení stavby na akci**„****Stavební úpravy a přístavba školy, části B a C, Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury“**uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  |

1. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:
	1. Objednatel : **Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury**

Sídlo : Františka Vančury 3695, 767 01 Kroměříž

Zástupce : Mgr. Ludmila Kočí - ředitelka

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Mgr. Ludmila Kočí - ředitelka

b) ve věcech technických : Karel Zezula – správce budovy

IČO : 479 35 928

DIČ : neplátce DPH

Bankovní ústav : KB a.s., pobočka Kroměříž

Číslo účtu : 8323710257/0100

Tel. : xxx

E-mail : xxx

ID DS : fvzzn2t

* 1. Zhotovitel : **PS – MSI, a.s.**

Sídlo : Kúty 3802, 760 01 Zlín

Statutární orgán : představenstvo

Zapsán v obchodním rejstříku : Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1902

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : ing. Libor Král, místopředseda představenstva

b) ve věcech technických : Ing. Miroslav Kotěna

IČO : 645 07 939

DIČ : CZ64507939

Bankovní ústav : KB, a.s., č.ú.: 1545370217/0100

 : ČS, a.s., č.ú.: 7272412/0800

Tel. :  xxx

E-mail : xxx

ID DS : kxyfvym

1. PREAMBULE
	1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 10.06.2020 na akci:

 **„Stavební úpravy a přístavba školy, části B a C, Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury“**

(dále jen „Smlouva“)

* 1. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je:

provedení dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby a současně neprovedení části prací a dodávek, které byly obsahem zadávací dokumentace a jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1. Změnový list č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 2.

Uvedené dodatečné dodávky a práce souvisí s předmětem díla, jsou nezbytné pro jeho realizaci a nutné k jeho kvalitnímu dokončení.

Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 1 o částku:

**1,909.732,31 Kč bez DPH**

(slovy: jedenmiliondevětsetdevěttisícsedmsettřicetdvakorunčeskýchtřicejedenhaléř)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

3.1 Čl. 2.2 se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 2.2.4., který zní:

2.2.4. Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1, který tvoří

 nedílnou součást této Smlouvy.

1. CENA DÍLA
	1. Čl. 5, odst. 5.2 se mění a po změně zní:

**5.2 Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších právních předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. 2. této smlouvy, která činí:**

**28,787.959,83 Kč bez DPH**

(slovy: dvacetosmmilionůsedmsetosmdesátsedmtisícdevětsetpadesátdevětkorunčeskýchosmdesáttřihaléře)

**6,045.471,56 Kč DPH 21 %**

**34,833.431,39 Kč včetně DPH**

(slovy: třicetčtyřimilionůosmsettřicettřitisícečtyřistatřicetjednakorunačeskátřicetdevěthaléřů)

1. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

5.1 Čl. 24, odst. 22.8. se doplňuje o text:

 **Přílohou č. 4 této smlouvy je Změnový list č.1.**

1. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
	1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.
	2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
	3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

V Kroměříži, dne: 05.01.2021 V Kroměříži, dne: 05.01.2021

 Objednatel: Zhotovitel:

 Mgr. Ludmila Kočí - ředitelka ing. Libor Král – místopředseda představenstva