DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo III/41017 Radotice - most ev. č. 41017-3, ze dne 22. 6. 2020

Číslo smlouvy objednatele: P-ST-11-2020

|  | Článek 1 Smluvní strany |
| --- | --- |

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

| Se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| --- | --- |
| Zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Bankovní spojní:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

SaM silnice a mosty a.s.

| Se sídlem: | Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa |
| --- | --- |
| Zastoupený: | předseda představenstva |

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972 Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

| smluvních: | předseda představenstva |
| --- | --- |
| IČO: | 25018094 |
| DIČ: | CZ25018094 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- S ohledem na vzniklé okolnosti při realizaci díla, spočívající v úpravě termínu uvedení do provozu a termínu dokončení a předání hotového díla, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo objednatele P-ST-11-2020ze dne 22. 06. 2020.

- Doba plnění dle článku IV. stávající smlouvy se mění tak, že původní ujednáním v odst. 4.1, které zní:

- uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 5 měsíců od předání a převzetí staveniště

- dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b) (vyjma geometrického plánu)

- předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b).

se ruší a nahrazuje takto:

- uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 21.12.2020.

- předání dokladové části za dokončenou část stavby Objednateli: do 1 měsíce od zprůjezdnění stavby dle bodu b)

- zimní přestávka z důvodu provádění zimní údržby a nepříznivých povětrnostních podmínek: 21. 12. 2020 - 31. 3. 2021, zahájení prací: od 1. 4. 2021

- uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 2 měsíců od zahájení prací po zimní přestávce, nejdéle však do 31. 5. 2021

- dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání (vyjma zpracování geometrického plánu)

- předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 2 měsíců od předání dokončeného díla dle bodu c).

Článek 3

Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

- Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).

- Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 1 podléhá dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinné znění.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.