Dodatek č. 1

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SD/2020/0581

číslo smlouvy zhotovitele:

„Oprava havarijního stavu dešťové kanalizace, Anenské náměstí, Jablonec nad Nisou“

uzavřená mezi smluvními stranami

Statutární město Jablonec nad Nisou

a

BAUTOPA s.r.o.

Tento dodatek smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) se uzavírá dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou

IČ:  002 62 340

DIČ: CZ00262340

se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupené panem Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora a

Ing. Martinem Jančíkem, vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100

(dále jen „Objednatel”)

a

BAUTOPA s.r.o.

IČ: 019 83 024

DIČ: CZ01983024

se sídlem Wintrova 490/22, Liberec II – Nové Město, 460 01 Liberec

zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33204

zastoupená Bc.Tomášem Paseckým, jednatelem společnosti

Markem Žaganem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: ČSOB Liberec,  č.ú. 260516361/0300

na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele SD/2020/0581

- PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo ke změnám proti zadávací dokumentaci a dále byly ze strany zhotovitele nad rámec smlouvy provedeny konstrukční vrstvy komunikace dle platných technických podmínek ŘSD. Tyto konstrukční vrstvy jsou následně ošetřeny v Dohodě o úhradě nákladů na rekonstrukci komunikace s firmou GasNet, s.r.o., která je evidovaná pod ev. č. SO/2020/0257. Změny v méněpracích a vícepracích jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny v Návrhu změny č. 01/12/2020. S ohledem na tyto skutečnosti dochází k úpravě ceny a termínů realizace díla.

- Článek 1. PŘEDMĚT smlouvy, se doplňuje o text:

Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy. Méněpráce a vícepráce jsou popsány v příloze č. 1 a Návrhu změny č. 01/12/2020. Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

- ČLÁNEK 2. DOBA PLNĚNÍ se mění takto:

- Původní text:

- 2.4. Lhůta pro dokončení stavebních prací

Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla 
a vyklizení staveniště: nejpozději do 30.10.2020.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat lhůty článku 3. Doba plnění, přičemž 
se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli.

  - . Lhůta pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů)

Termín pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů): nejpozději do 15.11.2020.

Zhotovitel bere na vědomí, že bez doložení kompletní konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů) ve třech vyhotoveních v tištěné podobě Objednateli se nepovažuje Dílo za řádně provedené.

.

- Se nahrazuje textem:

- 2.4. Lhůta pro dokončení stavebních prací

Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla 
a vyklizení staveniště: – nejpozději do 31.12.2020.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat lhůty článku 3. Doba plnění, přičemž 
se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli.

- 2.5. Lhůta pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů)

Termín pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů): nejpozději do 31.12.2020.

Zhotovitel bere na vědomí, že bez doložení kompletní konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů) ve třech vyhotoveních v tištěné podobě Objednateli se nepovažuje Dílo za řádně provedené.

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

- ČLÁNEK 3. cena díla a platební podmínky se mění takto:

- Původní text:

- 3.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na   základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky a činí

Cena Díla celkem bez DPH: 				1 864 647,90 Kč

(slovy jedenmilionosmsetšedesátčtyřitisícšestsetčtyřicetsedm korun českých devadesát haléřů)

DPH:							   391 576,06 Kč

(slovy třistadevadesátjednatisícpětsetsedmdesátšest korun českých šest haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 			2 256 223,96 Kč

(slovy dvamilionydvěstěpadesátšestšesttisícdvěstědvacettři korun českých devadesátšest haléřů)

- Výše sjednaná cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná za vymezený předmět Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovená či předpokládaná touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik 
a vlivů během provádění Díla.

- Se nahrazuje textem:

- 3.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na   základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky a Návrhu změny č. 01/12/2020 a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 				2 230 679,16 Kč

(slovy dvamilionydvěstětřicettisícšestsetsedmdesátdevět korun českých šestnáct  haléřů)

DPH:							    468 442,62 Kč

(slovy čtyřistašedesátosmtisícčtyřistačtyřicetdva korun českých šedesátdva haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 			 2 699 121,78 Kč

(slovy dvamilionyšestsetdevadesátdevěttisícstodvacetjedna korun českých sedmdesátosm haléřů)

- Výše sjednaná cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná za vymezený předmět Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovená či předpokládaná touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik 
a vlivů během provádění Díla.

V. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2020/0581, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění Dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Příloha č.1:

Návrh změny č. 01/12/2020

Jablonec nad Nisou, dne 22.12. 2020                         Liberci, dne 22.12. 2020

Objednatel:	Zhotovitel:

……………………………………	………………………………

Ing. Petr Roubíček, 	Bc.Tomáš Pasecký

náměstek primátora                                                    jednatel společnosti

……………………………………                                 …………………………….

Ing. Martin Jančík, 	 Marek Žagan

vedoucí OÚaHR 	 jednatel společnosti

……………………………………

za věcnou správnost:

Ing. Pavel Sluka,

vedoucí oddělení investiční výstavby