Č.j. NG/2223/2020

**Dodatek č. 2 Ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 3. 2020**

**Čj. Objednatele NG/280/2020**

Národní galerie v Praze

se sídlem: Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1

zastoupená: Ing. Alenou Anne-Marií Nedomou, generální ředitelkou

IČ: 00023281, DIČ: CZ00023281

bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 050008-0008839011/0710

(dále jen **„Objednatel")**

a

České vysoké učení technické

se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6

součást: Kloknerův ústav

se sídlem: Šolínova 1903/7,166 08 Praha 6

IČ: 68407700, DIČ: CZ68407700

zastoupen: doc. Ing. Jiřím Kolískem, Ph.D., ředitelem Kloknerova ústavu

bankovní spojení: Komerční banka, Praha 6, č. účtu: 19-5504300237/0100

(dále jen **„Zhotovitel")**

uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 3. 2020, č.j. NG/280/2020

1. Úvodní ustanovení
   1. Dne 30. 3. 2020 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č.j. NG/280/2020 ve znění Dodatku č. 1 zedne 29. 5.2020 (dále jen **„Smlouva") ,** jejímž předmětem je závazek Zhotovitele vytvořit pro Objednatele dílo: Stavebně technický průzkum objektu (dále jen **„Dílo"),** a to v termínech definovaných v ust. čl. Ill Smlouvy - Termíny plnění.
   2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla (včetně dílčích částí díla), a to níže uvedeným způsobem.
2. Předmět dodatku
3. Ustanovení čl. 3.1. Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:

*„3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo ve formě závěrečné zprávy Objednateli nejpozději* ***do 30. 12. 2020".***

1. Ustanovení čl. 3.3. Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:

*„3.3. Zhotovitel se zavazuje předat dílčí zprávy uvedené v čl. 2.2. výše v následujících termínech:*

1. *Pas port objektu do 30.9.2020;*
2. *Statický posudek rozšíření prostor o prostory pod jevištěm do 31.10.2020;*
3. *Statický posudek zpřístupnění teras do 31.10.2020;*
4. *Statický posudek zvýšení úrovně Velké dvorany do 30.9.2020;*
5. *Statický posudek propojení podlaží mezí jednotlivými patry do 30.9.2020;*
6. *Posouzení vad a poruch a návrh sanací do 30.12.2020*
7. *Výsledky diagnostiky do 30.12.2020."*
8. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.
9. Závěrečná ustanovení
10. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
11. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění provede Objednatel. Obě strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li druhá smluvní strana některé informace uvedené v tomto Dodatku za informace, které nemají být uveřejněny v registru smluv, je povinna na o Objednatele současně s uzavřením tohoto Dodatku písemně upozornit.
12. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek pozorně přečetly, s Dodatkem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

14 -11- 2020

**Objednatel:**

Ing. Alena Anne-Marie Nedoma

generální ředitelka

Zhotovitel:

doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.  
ředitel Kloknerova ústavu