**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo ze dne 2. 9. 2020**

mezi smluvními stranami

Škola: Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263

se sídlem: Kochana z Prachové 263, 386 01 Strakonice

IČO: 60650745

identifikátor datové schránky: 75igypy

bank. spojení: 214528329/0300

zastoupená: Martinou Spišskou, ředitelkou školy

na jedné straně jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: KOČÍ a.s.

se sídlem: K Lipám 132, 397 01 Písek

IČO: 46683046

DIČ: CZ 46683046

identifikátor datové schránky: dsuesst

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, ve vložce 536.

na druhé straně jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“).

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na změně doby provádění díla. K této změně došlo po předložení žádosti zhotovitele, ve které jsou uvedeny důvody pro prodloužení termínu pro dokončení stavby a která je přílohou č. 2 této smlouvy. Součástí žádosti je kopie zápisu ze stavebního deníku. Termín pro dokončení stavby se prodlužuje o **22 pracovních dní**.

**Článek VI.**

**Doba provádění díla, odst. 1 smlouvy o dílo se mění takto:**

**Původní znění**

1. Termín zahájení stavby je stanoven **do 21 kalendářních dní po nabytí účinnosti této smlouvy,** pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Termín pro dokončení stavby: **do 130 kalendářních dní ode dne zahájení stavby**.

**Nové znění:**

* 1. Termín zahájení stavby je stanoven **do 21 kalendářních dní po nabytí účinnosti této smlouvy,** pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Termín pro dokončení stavby: **do 161 kalendářních dní ode dne zahájení stavby**.

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 2. 9. 2020 zůstávají beze změny.
	2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně přílohy č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
	3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, která nabyla účinnosti dne 2. 9. 2020 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

**Článek XVIII.**

**Závěrečná ustanovení – PŘÍLOHY SMLOUVY se doplňuje příloha č. 2 a stávající znění ve smlouvě o dílo nahrazuje takto:**

**PŘÍLOHY SMLOUVY**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr |
| **Příloha č. 2** | **Žádost o prodloužení termínu + kopie zápisu ze stavebního deníku** |

Ve Strakonicích dne 12. 1. 2021 Ve Strakonicích dne 12. 1. 2021

za objednatele: za zhotovitele:

……………………………. …………………………….

Martina Spišská Ing. Tomáš Kočí

ředitelka školy statutární ředitel