Podrobný harmonogram úprav KPRCH

**6.2.2017** – Pondělí

Bude prováděna úprava vzt potrubí na hlavní trase do strojovny vzduchotechniky v 5.NP. Opět bude toto zařízení (7.A ) po celý den mimo provoz. Dále se bude demontovat podhled a provádět vybourání otvorů pro nové vzt potrubí v 1.NP. Práce začnou již v 7:30 hodin. Od FN Brno potřebuji vyčlenit prostory, kde bude možné uložit demontovaný podhled, tak aby nedošlo k jeho poškození.

**7.2.2017** – Úterý

Montáž odvodních anemostatů a vzt potrubí na 1.NP (týká se především chodby před operačními sály)

**8.2.2017** – Středa

Bude provedeno doplnění tlumiče hluku a regulační klapky na hlavní trase vzt potrubí do strojovny vzduchotechniky v 5.NP.  Opět bude toto zařízení (7.A ) po celý den mimo provoz.

**9.2.2017** – Čtvrtek

Bude provedeno zaizolování vzt potrubí a provedení požárních ucpávek v 1.NP

**10.2.2017** – Pátek

Opět bude namontována podhledová konstrukce včetně kazet a prostor uveden do původního stavu.

**13.-15. 2.2017**

Regulace zařízení 7.A

**16.2.2017**

Slavnostní otevření KPRCH nebudou probíhat žádné práce.

**17.-21.2.2017**

Příprava pro validaci operační sálů, po tuto dobu budou operační sály uzamčeny a nepřístupné. Přibližně do 21.2.2017 12:00 hodin. Dále bude měřena akustika operačních sálů a dalších dotčených prostor.