**Příloha č. 2**

# Časový harmonogram aktivit projektu

|  |  |
| --- | --- |
| ***Předpokládaný rok*** | **2017** |
| **Aktivity/měsíce od zahájení projektu***(dle tabulky výstupů a finančního rámce)* | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Řízení projektu** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| **Cíl 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Výstup 1Funkční zavlažovací systémy a protierozní opatření v kebelích Lasho a Adancho** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Aktivita 1.1. Revize projektové stavební dokumentace a zpracování realizační stavební dokumentace**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Aktivita 1.2. Vybudování zavlažovací soustavy Lesho – Borkosha**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Aktivita 1.3. Vybudování zavlažovací soustavy Angacha & Kelema a Adancho**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Aktivita 1.4. Založení komunitních skupin farmářů pro zavlažování a údržbu systému** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Aktivita 1.5. Workshopy komunitních skupin pro zavlažování**  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| **Aktivita 1.6. Zavedení a kontrola protierozních opatření na exponovaných odlesněných svazích** | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| **Aktivita 1.7. Dodání zavlažovacích rezervoárů pro farmáře** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| **Výstup2 Zavedená intenzivní produkce zeleniny** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Aktivita 2.1. Školení v principech Farmer Field Schools (FFS)** | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| **Aktivita 2.2. Založení a vedení pokusných políček formou FFS v kebelích Lesho a Adancho** |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |
| **Aktivita 2.3. Dodávka vybavení pro FFS / kooperativy** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| **Aktivita 2.4. Příprava školení správných zemědělských praktik (GAP)**  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |
| **Aktivita 2.5. Školení a workshopy farmářů ve správných zemědělských praktikách (GAP)** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| **Aktivita 2.6. Provedení půdních analýz** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Aktivita 2.7. Zajištění osiva a hnojiva** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| **Aktivita 2.8. Zavedení a využívání kompostů u farmářů** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| **Výstup3 Udržitelně fungující kooperativy** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Aktivita 3.1. Zhodnocení tržního potenciálu zeleniny v Kembata Tembaro** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Aktivita 3.2. Založení a podpora vedení kooperativ** | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| **Aktivita 3.3. Školení pro vedení kooperativ** | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| **Aktivita 3.4. Vytvoření a zavedení plánů kooperativ** | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| **Aktivita 3.5. Sdílení zkušeností mezi podpořenými kooperativami** | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| **Výstup 4 Rozšíření povědomí odborné veřejnosti o trvale udržitelné zemědělské produkci** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Aktivita 4.1. Vyhodnocení efektu zavlažovacích soustav a produkčních potenciálů kooperativ** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| **Aktivita 4.2. Prezentace dosažených výstupů zainteresovaným subjektům** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| **Aktivita 4.3. Evaluace projektu s místními odpovědnými institucemi** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| **Aktivita 4.4. Seminář o trvale udržitelné zemědělské produkci s ohledem na přírodní zdroje**  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |