Číslo smlouvy objednatele:	Číslo smlouvy zhotovitele: 21/06/2020

SPA-2020-800-000350	Zakázkové č. 2202

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen NOZ).

### I.

### Smluvní strany:

Objednatel: 	CHEVAK Cheb, a.s.,

Sídlo:		Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

Obchodní rejstřík KS Plzeň, oddíl B, vložka 367

V technických záležitostech jedná: 	Ing. Václav Šmíd

Miroslav Špalek

V provozních záležitostech jedná:	Richard Ondruch

Martin Lepej

Bankovní spojení: 	Komerční banka Cheb

č.účtu: 		14102331/0100

IČ: 			497 87 977

DIČ: 		CZ49787977

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: 	Vodohospodářský podnik a.s.,

Sídlo:			Pražská 87/14, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň

Obchodní rejstřík KS Plzeň, oddíl B, vložka 1077

Živnostenský rejstřík Magistrátu MP

Zastoupená předsedou představenstva

a ředitelem společnosti:                     Ing. Radomírem Medunou

V technických záležitostech jedná:   Ing. Petr Čulík

Bankovní spojení: 	 UniCredit Bank Czech Republic  a.s.

č.účtu: 		1550553501/2700

IČ:  		626 23 508

DIČ: 		CZ62623508

(dále jen Zhotovitel)

II.

Předmět plnění:

## „Dovybavení kalové koncovky ČOV Mariánské Lázně – sušárna kalů“

- Číslo investice Objednatele: I32720.A316

- Název: Dovybavení kalové koncovky ČOV Mariánské Lázně – sušárna kalů

- Místo plnění: ČOV Mariánské Lázně, p.p.č. 203/5 v k.ú. Chotěnov u Mariánských Lázní

Předmětem smlouvy je technická pomoc (TP) při přípravě a realizaci výše uvedené akce v tomto rozsahu:

1. fáze – projektová příprava - zajištění podkladů a stávající dokumentace ČOV pro zhotovitele, spolupráce za CHEVAK Cheb a.s. se zhotovitelem, průběžná kontrola projektování  DSP, účast na VV, připomínky k PD DSP.

2. fáze – realizace - supervizní činnost za CHEVAK Cheb a.s. – průběžná kontrola a připomínky k DPS, aktivní účast při realizaci

3. fáze – účast při ZP – kontrola plnění projektovaných kapacit, dokončení činnosti.

III.

Termín plnění:

1. fáze – projektová příprava,	předpoklad listopad 2020 - únor 2021

2. fáze – realizace  (předpoklad 1x měsíčně KD, v závěru ca. 3x účast na přejímkách), předpoklad červenec 2021 – prosinec 2021

3. fáze – účast při ZP (ca. 3x výjezd)		do kolaudace stavby,										předpoklad leden 2022

IV.

Cena díla (bez DPH):

- Cena za smluvený rozsah díla dle čl. II této smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a zákona č. 134/2004., o DPH ve znění pozdějších změn a doplnění a činí:

Odhadovaný počet odpracovaných hodin:                                                             350 hod. (všechny fáze)

Hodinová sazba pro jednoho člověka (jednu profesi):      		        700,- Kč/hod

Cena za 350 hodin:                                                                                              245.000,- Kč

Dopravné:                                                                          10,- Kč / km, odhad pro všechny fáze 3.400 km

Cena za dopravu:							34.000,- Kč

Celkem za TP:							            279.000,- Kč

- Celková doba realizace stavby včetně projektové dokumentace se předpokládá na max. 15 měsíců. Výše uvedené sazby platí během předpokládaného termínu realizace díla 11/2020 – 01/2022.

- V případě, že bude dosáhnut limit vykonaných 350 hodin nebo 3.400 km, bude navýšení nákladů na TP řešeno dodatkem k této Smlouvě.

- K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

V.

Financování a placení:

- Objednatel uhradí cenu za specifikované dílo dle čl. II v dohodnuté výši dle čl. IV. smlouvy takto:

- Jednotlivé výkony TP (skutečně odpracované hodiny) budou vykonavatelem TP evidovány, odsouhlaseny objednatelem a následně 1x za 2 měsíce fakturovány dle skutečnosti na základě vzájemně odsouhlaseného rozsahu provedených prací a skutečně vzniklých nákladů (zejména s ohledem na dopravné).

- K fakturovaným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Vystavené faktury budou objednatelem uhrazeny ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Právo fakturovat vzniká dnem splnění předmětu díla.

## Objednatel tímto (dle ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty) uděluje souhlas s elektronickým zasíláním daňových dokladů (faktur) na adresu chevak@chevak.cz

VI.

Věci určené k provedení díla a spolupůsobení objednatele a zhotovitele:

- Objednatel se zavazuje, že v průběhu zpracování díla bude se zhotovitelem úzce spolupracovat a poskytne zhotoviteli pomoc zejména v oblasti zajištění přístupu na ČOV a při zajišťování nezbytných podkladů pro jeho činnost.

VII.

Smluvní pokuty:

- V případě prodlení zhotovitele s plněním dle bodu III. této smlouvy (viz Termín plnění), je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

## V případě prodlení objednatele s úhradou vystavené faktury dle bodu V. této smlouvy (viz Financování a placení), má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení Objednatele.

VIII.

Odpovědnost za vady díla:

- Pro případ vady při prováděné TP sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady TP odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněném písemnou formou. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele.

- Zhotovitel odpovídá za to, že TP  bude bez vad a že objednatel její výstupy bude moci použít pro přípravu a realizaci stavby.

- Zhotovitel však neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v podkladech předaných objednatelem nebo pokynech objednatele, pokud zhotovitel na jejich nevhodnost upozornil a objednatel na jejich dodržení trval.  Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady vzniklé po předání díla změnou podmínek (tj. předpisů, podkladů, sortimentu výrobků apod.) pokud o přípravě těchto změn nevěděl a ani při vynaložení veškeré odborné péče je nemohl předvídat.

- Náhrada škody se řídí všemi příslušnými ustanoveními NOZ.

IX.

Jiná ujednání:

- Práce TP zahrnují práce na stavbě (ČOV M. LÁZNĚ) s fakturovanou dopravou a práce v kanceláři, v sídle VP a.s. v Plzni (fakturované bez dopravy).

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je povinným subjektem dle ustanovení § 2, odst. 1, písmeno n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této smlouvy/dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH.

- Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem a dále v případě podstatného porušení smluvních povinností zhotovitele na straně jedné a objednatele na straně druhé.

- Podstatným porušením smlouvy se rozumí, že zhotovitel bude v prodlení při výkonu TP  bezdůvodně déle než 30 dní.

- Pro vyrovnání smluvních stran při odstoupení od smlouvy dle bodu 3 a 4 tohoto článku bude postupováno podle NOZ.

X.

Závěrečná ustanovení:

- Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit především vzájemným jednáním.

- Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní strany řídí obchodním zákoníkem.

- Tuto smlouvu lze měnit vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných dodatků.

- Tato smlouva se sepisuje ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V Chebu dne:	V Plzni dne:

Objednatel:	Zhotovitel:

…………………………………….

Ing. Radomír Meduna

předseda představenstva 				a ředitel společnosti