**Dodatek č. 3**

**ke Smlouvě o poskytování odborných autorských služeb a koordinace při zpracování scénografických autorských děl do stálé expozice s tématem „Dějiny 20. století“ č. 190757**

**Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 5. 12. 2019 výše uvedenou smlouvu. Z důvodu nutné součinnosti a koordinace plnění se zhotovitelem stálé expozice, jehož vlastní plnění vyplývající z jeho dodavatelské smlouvy časově nekoresponduje s předpokládaným odhadem, se smluvní strany dohodly na úpravě plnění výše uvedené smlouvy v termínu předání díla.

# Smluvní strany

**Objednatel:**

**Národní muzeum**, příspěvková organizace

Sídlo: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

IČO: 000 23 272

DIČ: CZ00023272

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce: PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel

(dále jen jako „Objednatel“)

**Autor:**

**Karel Kut**

Sídlo: Mstětická 518, Zeleneč, 250 91 Zeleneč v Čechách

IČO: 74777785

DIČ: CZ7306140017

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

Poskytovatel je plátce DPH

(dále jen „Autor“)

**2.**

1. Článek 5. **Práva a povinnosti smluvních stran** odstavec **5.7.** se mění a po změně zní takto:

Autor je povinen poskytovat své služby tak, aby První část Díla byla dokončena do **15. 9. 2020** a Druhá část Díla do **31. 5. 2021**. Od vyzvání objednatele, že je expozice připravena k instalaci Díla, má autor 14 – denní lhůtu do začátku instalace. V případě překážek vzniklých na straně Objednatele nebo jím zajišťovaných dodavatelů, které znemožní Autorovi dodržet harmonogram realizace je Autor oprávněn posunout termín dokončení Díla nebo jeho částí o tolik dnů, o kolik dnů byl při své činnosti těmito překážkami zdržen. O vzniku takové překážky musí Autor Objednatele neprodleně písemně informovat.

**3.**

1. Ve všech ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo, ke které je tento dodatek vyhotoven, nezměněna.

2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží přejímající a dva stejnopisy obdrží předávající.

3. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne  | V Praze dne  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Za **Objednatele****PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.**,generální ředitel | **Autor****Karel Kut** |