Č.j.

**Dodatek č. 1 Smlouvy**

**k veřejné zakázce číslo 377483 s názvem**

**„Využití vodních zdrojů pro trvale udržitelnou zemědělskou produkci v zóně Kembata Tembaro (Etiopie)“**

### Objednatel: Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupená: Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem

Sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele: Ing. Monika Pham

Tel.: 251 108 170

E-mail: pham@czda.cz

IČ: 75123924

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Mendelova univerzita v Brně**

Zastoupený: prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.

Sídlem: Zemědělská 1, 613 00 Brno

Kontaktní osoba zhotovitele: doc. Dr. Ing. Petr Maděra, CSc.

Tel.: +420 739 341 962

E-mail: [petr.madera@mendelu.cz](https://is.mendelu.cz/auth/posta/nova_zprava.pl?uzivatel=3336)

IČ: 7200300237/0100

DIČ: CZ62156489

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 7200300237/0100

(dále jen „zhotovitel“)

**Článek I.**

Předmět dodatku

I.1. Předmět tohoto dodatku č. 1 je úprava smlouvy k veřejné zakázce číslo 377483 s názvem „Využití vodních zdrojů pro trvale udržitelnou zemědělskou produkci v zóně Kembata Tembaro (Etiopie)“, dále jen Smlouva, uzavřená dne 15. 5. 2014.

I.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplnění článků Smlouvy, které budou znít takto:

*2.3. Částka, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho plnění dle této smlouvy v roce 2015, činí* ***6.157.771,-Kč*** *(slovy: Šest milionů sto padesát sedm tisíc sedm set sedmdesát jedna korun českých) včetně DPH, neboť předpokládaná částka na rok 2014 byla ponížena o 157.771,- Kč a částka na rok 2016 byla ponížena o 1 000 000,-Kč.*

*3.3. Plnění předmětu smlouvy v roce 2015 probíhá v následujících etapách:*

*3. etapa: do 30. 6. 2015.*

*4. etapa: do 30. 11. 2015.*

*3.4. Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci čtvrté etapy oprávněnému zástupci objednatele do* ***15. 7. 2015****. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit projektu dle Přílohy č. 1. Součástí zprávy bude též plán aktivit na další období. Zpráva a plán aktivit budou zpracovány na objednatelem stanovených formulářích pro průběžnou zprávu o realizaci projektu a etapový plán aktivit. Zpráva bude předložena v tištěné podobě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě. Po schválení průběžné zprávy a plánu aktivit na další období objednatelem předá zhotovitel jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce.*

*3.5. Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci páté etapy oprávněnému zástupci objednatele do* ***30. 11. 2015****. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit projektu dle Přílohy č. 1. Součástí zprávy bude též plán aktivit na další období. Zpráva a plán aktivit budou zpracovány na objednatelem stanovených formulářích pro průběžnou zprávu o realizaci projektu a etapový plán aktivit. Zpráva bude předložena v tištěné podobě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě. Po schválení průběžné zprávy a plánu aktivit na další období objednatelem předá zhotovitel jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce.*

*Zhotovitel je povinen předložit finální výsledky plnění předmětu smlouvy za rok 2015 oprávněnému zástupci objednatele formou roční zprávy o realizaci projektu
a zhodnocení provedených prací nejpozději do* ***15. 1. 2016.*** *Roční zpráva bude obsahovat shrnutí aktivit uskutečněných během celého roku. Součástí zprávy bude též stručné shrnutí výsledků projektu v roce 2015 v českém a anglickém jazyce. Zpráva bude předložena v tištěné podobě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě. Po schválení roční zprávy objednatelem předá zhotovitel jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v  zemi příjemce.*

*4.2. Na základě předložení faktury ve výši ceny třetí etapy plnění předmětu smlouvy a po splnění dílčího předmětu plnění specifikovaného v třetí etapě, současně pak při splnění podmínek stanovených v bodě 3.5. této smlouvy a po odsouhlasení průběžné zprávy o realizaci projektu objednatelem, bude poskytnuta převodem na účet zhotovitele platba ve výši této faktury. Faktura bude předána objednateli nejpozději do* ***15. 7. 2015****, současně s průběžnou zprávou o realizaci třetí etapy projektu. Faktura bude objednateli předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě.*

*Na základě předložení faktury ve výši ceny čtvrté etapy plnění předmětu smlouvy a po splnění dílčího předmětu plnění specifikovaného ve čtvrté etapě, současně pak při splnění podmínek stanovených v bodě 3.5. této smlouvy a po odsouhlasení průběžné zprávy o realizaci projektu objednatelem, bude poskytnuta převodem na účet zhotovitele platba ve výši této faktury. Faktura bude předána objednateli nejpozději do* ***30. 11. 2015****, současně s průběžnou zprávou o realizaci čtvrté etapy projektu. Faktura bude objednateli předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě.*

I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne:…………………………….za objednatele:Ing. Michal Kaplanředitel České rozvojové agentury | V Praze dne:..........................................................za zhotovitele:prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.rektor Mendelovy univerzity v Brně |

Přílohy:

Etapový rozpočet na rok 2015