**D563/2020/MG**

**dodatek č. 3**

**ke smlouvě o dílo č. S305/2019/MG**

**„Realizace konceptuálního objektu a obnova dílčích částí Uměleckoprůmyslového muzea“**

dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „**Dodatek**“)

1. **Smluvní strany**

**Objednatel: Moravská galerie v Brně**

se sídlem: Husova 535/18, 662 26 Brno

zastoupený: Mgr. Janem Pressem, ředitelem

IČ: 00094871

DIČ: CZ00094871

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno

č. účtu: 197734621/0710

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel:** **IM Development s.r.o.**

se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno

zastoupený: Ing. Michal Štefl, jednatel

IČ: 05262933

DIČ: CZ05262933

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. účtu: 115-3868820277/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

1. **Odůvodnění dodatku**
	1. Smluvní strany uzavřely dne 20.8.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla „*Realizace konceptuálního objektu a obnova dílčích částí Uměleckoprůmyslového muzea*“ (dále jen „**Dílo**“ a „**Smlouva**“). Ke Smlouvě byl následně dne 30.3.2020 uzavřen dodatek č. 1, ve kterém došlo zejména k posunutí Termínu dokončení Díla a ke změně ceny Díla a dále dne 29.4.2020 dodatek č. 2, ve kterém došlo posunutí Termínu dokončení Díla.
	2. Dne 21.10.2020, 25.11.2020 obdržel Objednatel žádosti Zhotovitele o opětovné prodloužení termínů realizace v důsledku vyhlášení nouzového stavu a dalších opatření a usnesení vlády České republiky v souvislosti s tzv. druhou vlnou pandemie koronaviru v České republice a ve světe (dále jen „**SARS CoV-2**“) jejíž kopie je přílohou č. 1 tohoto Dodatku. Smluvní strany v této souvislosti uvádějí, že z důvodu posunutí díla zapříčiněné první vlnou SARS CoV-2 došlo k posunutí termínů pro zhotovení díla do 31.12.2020. Vzhledem k opatřením vlády České republiky vyhlašovaným v souvislosti s tvz. druhou vlnou pandemie SARS CoV-2 nebylo možno dokončit řadu prací v dané lhůtě. Zhotovitel dále obdržel informaci od dodavatele opláštění tzv. Mraku seele cover GmbH se sídlem v Bahnhofstrasse 28, 83119 Obing, Deutschland, že opláštění speciální nanofolií není možné instalovat v průběhu zimního období, přičemž instalace v termínu předpokládaném harmonogramem ve znění dodatku č. 2 nemohla být z důvodu omezení spojených s SARS CoV-2 realizována do začátku zimního období.
	3. S ohledem na aktuální situaci a vzhledem k tomu, že ke dni uzavření tohoto Dodatku nelze předvídat, jak se bude situace ohledně SARS CoV-2 v České republice a ve světě dále vyvíjet, dohodly se Smluvní strany v souladu s čl. 14.2.1. Smlouvy na tomto Dodatku, kterým se mění Termín dokončení Díla a další související ustanovení. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222, odst. 6, písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek, který umožnuje změnu závazku ze Smlouvy jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností (v daném případě druhá pandemie SARS CoV-2 v České republice a v Evropě), které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
2. **Změna Smlouvy**
	1. Smluvní strany se dohodly, že článek 3.2. Smlouvy se mění následovně:

***„*** *3.2.* ***Termín dokončení*** *– Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu:*

***Etapa 1*** *– nejpozději do* ***30. 4. 2021****, dílčí předání a převzetí zhotovené části díla.*

***Etapa 2*** *– nejpozději do* ***30. 4. 2021****, dílčí předání a převzetí zhotovené části díla.*

*Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na základě protokolu podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehož součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů potřebných ke kolaudaci v rozsahu dle odst. 10.2.6.“*

Články 3.2.1. až 3.2.7. Smlouvy zůstávají beze změny.

* 1. Smluvní strany se dále v souvislosti se změnou termínu dokončení Díla dohodly na změně přílohy č. 1 Smlouvy – harmonogramu stavby, a to ve znění, které je přílohou č. 2 tohoto Dodatku.
1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Jakákoli ustanovení Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto Dodatkem, se nahrazují tímto Dodatkem. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou tímto Dodatkem přímo dotčeny, zůstávají nezměněny. Tento Dodatek se stává okamžikem jeho účinnosti platnou a závaznou součástí Smlouvy.
	2. Tento Dodatek ke Smlouvě byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva (2) jsou určeny pro Objednatele a jeden (1) pro Zhotovitele.
	3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho uzavření a účinnosti nabude dnem, kdy dojde k jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
	4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí, jsou si vědomy veškerých důsledků pro ně z dodatku vyplývajících a na důkaz toho pod Dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

1. Kopie Žádostí zhotovitele
2. Harmonogram prací

V: Brně V: Brně

Dne: 16.12.2020 Dne: ………………………….

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

……………………………… ………………………………