**DODATEK č. 1**

**ke Smlouvě o dílo**

*Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami*

*podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), dodatek č. 1*

*ke smlouvě o dílo tohoto znění:*

***SMLUVNÍ STRANY***

 **Zhotovitel: morez stavební s.r.o.**

Zapsán v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 25986 vedená u Krajského soudu v Plzni

Sídlo: Terezie Brzkové 1037/27, 318 00 Plzeň

IČO: 29115850

DIČ: CZ29115850

Statutární orgán: Tomáš Hradecký, Monika Hradecká

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Tomáš Hradecký, Monika Hradecká

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických : Václav Pícl

Telefon: +420 377 241 297

Fax: +420 377 241 280

E-mail: morez@morezstavi.cz

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 243223057/0300

 **Objednatel:** **Středisko volného času RADOVÁNEK**

Se sídlem: Pallova 52/19, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČO/DIČ: 69977836/CZ69977836

Zastoupený: Bc. Eva Tischlerová, ředitelka

K podpisu smlouvy oprávněn: Bc. Eva Tischlerová, ředitelka

Tel.: *+*420 737 215 121

E-mail: Tischlerová@radovanek.cz

Profil zadavatele (objednatele): *https://ezak.cnpk.cz/profile\_display\_40.html*

 Bankovní spojení: *ČSOB 256488599*

***PŘEDMĚT DODATKU***

 Tímto dodatkem se na základě jednání smluvních stran mění články výše uvedené smlouva o dílo

 k veřejné zakázce s názvem „VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ V BUDOVĚ PALLOVA – I. ETAPA“ následovně:

**Článek V. - TERMÍNY PLNĚNÍ**

Bod - V.3.

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 15. září 2016

Bod - V.4.

Předání a převzetí díla: nejpozději do 15. září 2016

Bod - V.5.

Vyklizení staveniště: nejpozději do 20. září 2016

Všechna ostatní ujednání nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti dle smlouvy o dílo.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem.

Tento dodatek je uzavřen a je účinný podpisem obou smluvních stran. Je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

 V …………………… dne ………… V …………………… dne …………

 Za objednatele: Za zhotovitele:

 ..………………………… ………………………………

 **Bc. Eva Tischlerová** **Tomáš Hradecký**

 ředitelka jednatel společnosti

 Středisko volného času RADOVÁNEK morez stavební s.r.o.