Příloha č. 2 Projektový záměr partnera

# P01 Pedagogicko – psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje

**2.4. Rozvoj kariérového poradenství**

**2.4.1 Podpora rozvoje kariérového poradenství ve školách na území Královéhradeckého kraje**

*Vazba na činnosti v dokumentu KAP: 2.1 podpora kariérového poradenství. Strategický cíl 1: funkční kariérové poradenství ve škole. Specifický cíl 1.1.: Existuje systém vzdělávání pro kariérové poradce. Dílčí cíle 1.1.1: Vytvořit neformální platformy pro setkávání kariérových poradců, 1.1.2: Zajistit dostupnost vzdělávacích kurzů a dalších možností seberozvoje pracovníků v oblasti kariérového poradenství*

Projekt navazuje na aktivity realizované v IKAP I a rozšiřuje je. V projektu budou realizovány 2 vzdělávací moduly. 1. modul je určen školám, které nemají dříve proškolené pracovníky KARIPO a zároveň mají zájem se problematice věnovat intenzivněji. V projektu se předpokládá zapojení 20 pedagogických pracovníků do vzdělávacího programu v rozsahu min. 80 hodin. 2. modul je určený školám, které mají vyškoleného kariérového poradce ve svém týmu a mají zájem na prohlubování jeho znalostí. Součástí modulu bude 48 hodin vzdělávacího kurzu a 18 setkání zapojených kariérových poradců za projekt. 6 z těchto setkání bude zaměřeno odborně na prohlubování kompetencí, ostatní setkání budou určena ke vzájemnému sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe. Dále v rámci projektu proběhne 5 skupinových a min. 10 individuálních supervizí. Ve 2. modulu bude zapojeno 15 škol. Cílem je vytvořit v kraji síť základních a středních škol, které mají jasně definovaný a vytvořený systém poskytování kariérového poradenství a cíleně ho praktikují. V projektu bude zapojeno min. 25 pedagogických pracovníků ZŠ/SŠ v kraji, kteří na svých školách vytvoří pracovní skupiny, které ve spolupráci s externími supervizory budou formulovat školní strategie cíleného poskytování kariérového poradenství. V další fázi projektu pak bude probíhat implementace vytvořené strategie. Projektový tým partnera bude v rámci projektu podpořen zajištěním vzdělávacích aktivit pro metodiky, se zaměřením na aktuální poradenské přístupy a strategie nebo metodické postupy a pro tým budou zakoupeny i vzdělávací publikace.

**Souhrn:**

* 1. modul – 20 zapojených pedagogických pracovníků; 80 h vzdělávacího kurzu
* 2. modul – 15 zapojených pedagogických pracovníků – 48 h vzdělávacího kurzu
	+ 18 workshopů – odborné, sdílení dobré praxe, síťování, min. 4 h/workshop
	+ 15 supervizí/intervizí

Indikátor 5 49 01 – 4