**DODATEK Č. 1**

**SMLOUVY O DÍLO VE SMLUVNÍM VÝZKUMU**

 č. dodatku zhotovitele: 29682/2019/01

č. dodatku objednatele NAK1915/01

Smluvní strany:

**CAMEA spol. s r. o.**

se sídlem: Karásek 1m/2290 25, 621 00 Brno

zapsaná pod značkou C 18823 v rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně

IČ: 60746220, DIČ: CZ 60746220

jednající Ing. Peterem Honcem, Ph. D., jednatelem (dále jen **„objednatel")**

# a

**Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií**

se sídlem: Božetěchova 2, 612 66 Brno

IČ: 00216305, DIČ CZ00216305

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 27-8684040287/0100 veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

jednající Ing. Petrem Hajdukem, tajemníkem FIT

(dále jen **„zhotovitel")**

(společně dále též **„strany")**

### I. Předmět a účel Dodatku

1. Strany uzavřely dne 11. 2019 Smlouvu o dílo týkající se výzkumných prací na zabezpečení a konfiguraci embedded systému pro sběr senzorových dat dále jen “Smlouva”). Dílo dle Smlouvy mělo být předáno dle Přílohy A této Smlouvy do 31.12. 2020.
2. Strany mají shodně v úmyslu prodloužit lhůtu pro zhotovení a předání Díla dle Smlouvy do 31. 3. 2021.

### II. Změna lhůty pro zhotovení Díla

1. Strany sjednávají, že Smlouva se mění tak, že Příloha A nově zní:

“*1. etapa:*

*1.10. 2019 -15.12.2019*

*Koncepce a popis hardware pro vytvoření zabezpečeného senzoru obrazu a/nebo 1D signálu s využitím kombinace FPGA a procesoru na platformě Xilinx Zynq (nebo navazující, s procesorem ARM) a/nebo na platformě Xilinx Artix a procesoru Intel řady Atom.*

*hodnota objemu práce na díle v této etapě (fakturovaná částka): 600 000,-Kč (šest set tisíc korun českých)*

*2. etapa:*

*16.12. 2020 -* ***31.3.2021***

*Implementace bezpečného bootu pro FPGA, podle potřeby i pro procesor, distribuce bootu pro individuální kusy FPGA, algoritmu „hash" pro rychlá data a šifrování s malou spotřebou prostředků FPGA pro výše uvedené platformy.*

*hodnota objemu práce na díle v této etapě (fakturovaná částka): 900 000,-Kč (devět set tisíc korun českých)”*

1. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změny.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění v registru smluv zajistí Zhotovitel.

Ing. Petr Hajduk, tajemník FIT VUT Ing. Peter Honec, jednatel CAMEA spol. s. r. o.

za objednatele za nabyvatele

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_