******

Číslo smlouvy objednatele:486/19/S/OSMM/1

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/1544/1

|  |
| --- |
| Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci:  **„Výstavba krytého bazénu - Šternberk“**  dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění |

1. **SMLUVNÍ STRANY**
   1. **Objednatel** : **Město Šternberk**

Adresa : Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

Zastoupené : **Ing. Stanislavem Orságem** – starostou

IČ : 00299529

DIČ : CZ 00299529

bankovní spojení :

č. účtu: :

profil zadavatele :

ID datové schránky : ud7bzn4

(dále jen **Objednatel**)

* 1. **Zhotovitel** : **STRABAG a.s.**

Sídlo : Kačírkova 982/4, Jinonice, CZ – 15 00 Praha 5

Zastoupená : Ing. Radimem Aulickým, prokuristou, Ing. Alešem

Fišerem, prokuristou

Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Radim Aulický, prokurista, Ing. Aleš Fišer,

prokurista

b) ve věcech technických : Ing. Radim Aulický, prokurista, Ing. Aleš Fišer,

prokurista

IČ : 60838744

DIČ : CZ60838744

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

Tel. / Fax :

E-mail :

ID datové schránky : 8yuchp8

(dále jen **Zhotovitel**)

Na základě dohody smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje následovně:

1. **Předmět smlouvy**

**Bod 3.4. smlouvy se upravuje následovně:**

3.4.    Projektovou dokumentaci pro stavební povolení pro

3.4.1. část SO01 - hlavní budova bazénu - předá Zhotovitel Objednateli ve lhůtě do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí;

3.4.2. část SO170 – komunikace a SO111/1 nakládání s dešťovými vodami – předá Zhotovitel Objednateli ve lhůtě do 90 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí;

3.4.3. část SO111/2 – nakládání s dešťovými vodami včetně průlehu – předá Zhotovitel Objednateli ve lhůtě do 90 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí.

**Bod 3.5. smlouvy se upravuje následovně:**

3.5.  Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení (podání žádosti o vydání stavebního povolení) pro

3.5.1. část SO01 - hlavní budova bazénu - bezodkladně, nejpozději však do 60 kalendářních dnů ode dne předání projektové dokumentace pro stavební povolení Objednateli;

3.5.2. část SO170 – komunikace a SO111/1 nakládání s dešťovými vodami – bezodkladně, nejpozději však do 90 kalendářních dnů ode dne předání projektové dokumentace pro stavební povolení Objednateli;

3.5.3. část SO111/2 – nakládání s dešťovými vodami včetně průlehu – bezodkladně, nejpozději však do 90 kalendářních dnů ode dne předání projektové dokumentace pro stavební povolení Objednateli.

**Bod 3.6. smlouvy se upravuje následovně:**

* 1. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby předá Zhotovitel Objednateli ve lhůtě do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci posledního stavebního povolení dle čl. 3.5 této smlouvy.

**Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.**

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy Rada města Šternberka dne 14.12.2020 usnesením č. 1845/43.

Ve Šternberku dne 18.12.2020 V Praze dne 13.01.2021

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Objednatel Zhotovitel

Ing. Stanislav Orság Ing. Radim Aulický

starosta prokurista

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Zhotovitel

Ing. Aleš Fišer

prokurista